УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства

Кировской области

от №

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА**

**Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса»**

2019 год

**ПАСПОРТ**

**государственной программы Кировской области**

**«Развитие агропромышленного комплекса»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный  исполнитель Государственной программы | министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области |
| Соисполнители  Государственной  программы | государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Кировской области;  министерство транспорта Кировской области;  министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области |
| Наименование  подпрограмм | развитие отраслей агропромышленного комплекса Кировской области;  комплексное развитие сельских территорий Кировской области |
| Наименование  проектов | региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Кировской области»;  региональный проект «Развитие экспорта продукции агропромышленного комплекса Кировской области» |
| Цель Государственной программы | сохранение и развитие благоприятной социально-экономической среды агропромышленного комплекса Кировской области |
| Задачи Государственной программы | повышение эффективности и конкурентоспособности производства сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки;  создание комфортных условий жизнедеятельности в населенных пунктах, расположенных на сельских территориях |
| Сроки реализации Государственной программы | 2020 – 2024 годы |
| Целевые показатели эффективности реализации Государственной программы | индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий области;  индекс производства продукции сельского хозяйства в сельскохозяйственных организациях области;  индекс производства пищевых продуктов;  доля сельского населения в общей численности населения муниципальных районов, принимавших участие в мероприятиях по созданию комфортных условий жизнедеятельности |
| Ресурсное обеспечение Государственной программы | общий объем финансирования – 17 317 614,83 тыс. рублей, в том числе:  средства федерального бюджета – 5 822 232,20 тыс. рублей;  средства областного бюджета – 4 209 741,08 тыс. рублей;  налоговый расход – консолидированный бюджет – 1 989 950,00 тыс. рублей;  средства местных бюджетов – 2 258,94 тыс. рублей;  средства внебюджетных источников финансирования – 5 293 432,61 тыс. рублей |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **Общая характеристика сферы реализации Государственной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

Агропромышленный комплекс является одной из приоритетных сфер экономики области, формирующей агропродовольственный рынок, продовольственную и экономическую безопасность, трудовой потенциал сельских территорий.

По состоянию на 01.01.2019 производственную деятельность на территории Кировской области осуществляли 266 сельскохозяйственных предприятий, действует 395 крестьянских (фермерских) хозяйств и 76 сельскохозяйственных потребительских кооперативов, более 153 тыс. личных подсобных хозяйств населения, около 400 организаций пищевой и перерабатывающей промышленности.

Агропромышленный комплекс Кировской области (далее – АПК) включает следующие направления: животноводство (молочное и мясное скотоводство, свиноводство, птицеводство, козоводство, овцеводство, рыбоводство, звероводство, кролиководство, пчеловодство), растениеводство (выращивание зерновых, кормовых и технических культур, картофеля, овощей), пищевая и перерабатывающая промышленность (мясная, молочная, хлебопекарная, кондитерская, мукомольная, консервная, комбикормовая). Доля производства продукции сельского хозяйства Кировской области в объеме производства продукции сельского хозяйства Российской Федерации в 2018 году составила 0,8%, в структуре валового регионального продукта – 7,8%. Доля сельского населения области составляет 22,7%.

Объем производства валовой продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в 2018 году увеличился на 3,6% к 2016 году и достиг 39,9 млрд. рублей. Наибольшее увеличение во всех категориях хозяйств области было достигнуто объемов производства молока на 8,5% к 2016 году, яиц и зерна – на 8,1%.

Индекс производства в 2018 году составил 104,0%, в том числе продукции растениеводства 108,8%, животноводства – 101,6%. Сельскохозяйственные организации области являются основными производителями продукции, на их долю приходится 72,3% производимой сельскохозяйственной продукции (по России этот показатель составляет 55,1%, по Приволжскому федеральному округу (далее – ПФО) – 48,8%).

В валовом производстве основных сельскохозяйственных культур наблюдаются значительные колебания по годам, что обусловлено влиянием природно-климатических факторов на формирование урожая сельскохозяйственных культур. В 2018 году в результате ливневых дождей в отдельных районах области произошло сильное длительное переувлажнение верхних слоев почвы, сформировался комплекс неблагоприятных факторов, который привел к гибели на части площади сельскохозяйственных культур, снижению урожайности, осложнению уборки урожая и сева озимых.

Вместе с тем производство основных видов продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий в 2018 году составило: зерновых культур (в весе после доработки) − 570 тыс. тонн; картофеля – 162,2 тыс. тонн; овощей открытого и закрытого грунта – 77,1 тыс. тонн.

Для повышения уровня конкурентоспособности сельскохозяйственного производства и переработки продукции сельскохозяйственные организации АПК области осуществляют переход к инновационному типу развития, продолжают реализацию инвестиционных проектов, проводят техническую и технологическую модернизацию сельскохозяйственного производства. За 2016 – 2018 годы приобретено более 7 тысяч единиц современной сельскохозяйственной техники и оборудования на сумму свыше 5 млрд. рублей. В период с 2016 по 2018 годы с государственной поддержкой в области построены и введены в эксплуатацию 8 животноводческих комплексов (ферм) с общим поголовьем 4,3 тыс. голов крупного рогатого скота.

В целях содействия развития малых форм хозяйствования предоставлялась государственная поддержка фермерским хозяйствам и сельскохозяйственным потребительским кооперативам области. В 2016 – 2018 годах с помощью средств грантовой поддержки созданы и реализуются 32 проекта начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств, 11 проектов по развитию семейных животноводческих ферм, 5 проектов по развитию материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

Положительная динамика производства сельскохозяйственной продукции позволила сохранить тенденцию роста выпуска основных видов пищевых продуктов. В 2018 году оборот организаций пищевой и перерабатывающей промышленности по производству пищевых продуктов, включая напитки, увеличился на 5% к 2016 году и составил 33,7 млрд. рублей.

Выполнялись мероприятия по повышению качества среды проживания в сельских поселениях области и росту инвестиционной привлекательности отдельных территорий области такие, как улучшение жилищных условий, обеспечение населенных пунктов инженерной инфраструктурой.

Осуществлялись мероприятия по обеспечению предприятий АПК квалифицированными кадрами: стимулирование мероприятий по переподготовке и повышению квалификации кадров, обучению персонала на производстве, проведению производственной практики студентов образовательных организаций сельскохозяйственного профиля.

Вместе с тем отрицательное влияние на развитие АПК региона оказывают:

Опережающий рост цен на промышленную продукцию, энергоресурсы по сравнению с ценами на сельскохозяйственную продукцию;

техническое и технологическое отставание сельского хозяйства из-за недостаточного уровня доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей для осуществления модернизации производства и обновления технической базы;

дефицит квалифицированных специалистов, вызванный медленными темпами социального развития сельских территорий, определяющими ухудшение социально-демографической ситуации, отток из сельской местности трудоспособного населения, особенно молодежи.

Важнейшей проблемой дальнейшего развития агропромышленного комплекса Кировской области считается проблема обеспечения квалифицированными кадрами. Эффективность сельского хозяйства во многом зависит от уровня подготовки и деловых качеств руководителей и специалистов. В сельскохозяйственном производстве работает около 19 тыс. человек.

Социально-экономические изменения способствовали качественным и количественным преобразованиям в уровне обеспеченности сельского хозяйства квалифицированными кадрами. Для большинства организаций сельского хозяйства характерным признаком является снижение среднегодовой численности работников, в том числе кадров рабочих профессий. За период с 2016 по 2018 годы численность работников сельскохозяйственных предприятий снизилась на 9%.

Наблюдается отрицательная динамика в обеспечении сельскохозяйственного производства области квалифицированными кадрами руководителей и специалистов. Обновление кадрового состава специалистами на селе идет крайне медленно. Так, в 2016 – 2018 годах на работу в сельскохозяйственное производство области на должности руководителей и специалистов принято 94 молодых специалиста, выпускников высших и средних профессиональных образовательных учреждений (в 2013 – 2015 годы – 159). Доля работников в возрасте до 30 лет на 01.01.2019 года составляет 9% от фактически работающих руководителей и специалистов всех категорий (2016 – 9,9%). При этом доля руководителей и специалистов, имеющих профессиональное образование составляет 86,1% (2016 – 86,4%), не имеющих специального профессионального образовании 13,8% (2016 – 13,6)%.

Среди руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций происходит старение кадров, что в перспективе может сдерживать инновационное развитие отрасли. В тоже время наметилась положительная тенденция, если в 2016 году специалисты, достигшие пенсионного возраста, составляли 15,8% от числа работающих, то в 2018 году их численность составила 14,5%.

Общая комплексная недоступность для села нормальных, современных условий для жизни привела к оттоку работоспособного экономически активного населения из сельских территорий.

Молодые специалисты, получившие образование, не возвращаются в село, зачастую они остаются в городе, и предприятия АПК, и социальная сфера села страдают от нехватки кадров.

В рамках реализации Государственной программы планируется выработать эффективную продовольственную политику, повысить эффективность сельхозпроизводства и конкурентоспособность отечественной продукции. Динамика развития агропромышленного комплекса области будет формироваться под воздействием различных факторов. С одной стороны, скажутся меры, которые были уже приняты по повышению устойчивости агропромышленного производства, с другой стороны, возможно, сохранится сложная макроэкономическая обстановка, что усиливает вероятность рисков для устойчивого и динамичного развития АПК региона.

В рамках Государственной программы планируется привлечение средств федерального бюджета, которые предоставляются бюджетам субъектов Российской Федерации при условии долевого софинансирования. Государственная программа содержит соответствующие мероприятия, необходимые для обеспечения преемственности Государственной [программы](consultantplus://offline/ref=708F863B5E163BB9ED8BBB9C05BC8E31C8C6B4AEAEF71B5559241871C1675890E4ED6ElDhCF) Российской Федерации на территории Кировской области. В случае изменения структуры направлений поддержки Государственной [программы](consultantplus://offline/ref=708F863B5E163BB9ED8BBB9C05BC8E31C8C6B4AEAEF71B5559241871C1675890E4ED6ElDhCF) Российской Федерации комплексный подход с привлечением всех заинтересованных сторон при концентрации усилий и финансовых затрат обеспечит эффект в достижении целей развития АПК.

1. **Приоритеты государственной политики в сфере реализации Государственной программы, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации государственной программы, сроки реализации Государственной программы**

Приоритеты государственной политики в развитии агропромышленного комплекса Кировской области базируются на положениях следующих правовых актов:

Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=CD26591037829D6BE8E59A51076EFC3AD3448CD74423504EC501B94E094C386CB395C479B78F34DC04B7A16597a3G8M) от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»;

Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=CD26591037829D6BE8E59A51076EFC3AD14D8ADC472E504EC501B94E094C386CB395C479B78F34DC04B7A16597a3G8M) от 03.08.1995 № 123-ФЗ «О племенном животноводстве»;

Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=CD26591037829D6BE8E59A51076EFC3AD2448DDF4029504EC501B94E094C386CB395C479B78F34DC04B7A16597a3G8M) от 17.12.1997 № 149-ФЗ «О семеноводстве»;

Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=CD26591037829D6BE8E59A51076EFC3AD14284DC402F504EC501B94E094C386CB395C479B78F34DC04B7A16597a3G8M) от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»;

Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=CD26591037829D6BE8E59A51076EFC3AD34488DD4322504EC501B94E094C386CB395C479B78F34DC04B7A16597a3G8M) от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве»;

Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=CD26591037829D6BE8E59A51076EFC3AD34588DC482E504EC501B94E094C386CB395C479B78F34DC04B7A16597a3G8M) от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»;

Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=CD26591037829D6BE8E59A51076EFC3AD34688DF4428504EC501B94E094C386CB395C479B78F34DC04B7A16597a3G8M) от 25.07.2011 № 260-ФЗ «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства»;

[Указа](consultantplus://offline/ref=CD26591037829D6BE8E59A51076EFC3AD94285DA43200D44CD58B54C0E436769A6849C74B6902ADA1CABA364a9GFM) Президента Российской Федерации от 30.01.2010 № 120 «Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации»;

[Указа](consultantplus://offline/ref=CD26591037829D6BE8E59A51076EFC3AD3448FDF422B504EC501B94E094C386CB395C479B78F34DC04B7A16597a3G8M) Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», а также учитывают положения:

Государственной [программы](consultantplus://offline/ref=CD26591037829D6BE8E59A51076EFC3AD34584DE4629504EC501B94E094C386CA1959C75B78E2ADD00A2F734D264FE65DCAD4C439A046DF3aFG2M) развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (далее – Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия), утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»;

Государственной [программы](consultantplus://offline/ref=CD26591037829D6BE8E59A51076EFC3AD34584DE4629504EC501B94E094C386CA1959C75B78E2ADD00A2F734D264FE65DCAD4C439A046DF3aFG2M) Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» (далее – Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий»), утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»;

[Стратегии](consultantplus://offline/ref=CD26591037829D6BE8E59A51076EFC3AD2458DDE4129504EC501B94E094C386CA1959C75B78E2ADC0BA2F734D264FE65DCAD4C439A046DF3aFG2M) устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.02.2015 № 151-р;

[Стратегии](consultantplus://offline/ref=1064A096561B75410903D357FB37C094D4B19B80CA80FA52671C63D71F24E81DB576A35B265A15595802120E5F80B7182A06463D4DE846C0D4150CL552G) социально-экономического развития Кировской области на 2019 – 2035 годы.

Целью Государственной программы является сохранение и развитие благоприятной социально-экономической среды агропромышленного комплекса Кировской области.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

повышение эффективности и конкурентоспособности производства сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки;

создание комфортных условий жизнедеятельности в населенных пунктах, расположенных на сельских территориях.

Для достижения целей и решения задач Государственной программы определены целевые показатели эффективности ее реализации:

индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий области;

индекс производства продукции сельского хозяйства в сельскохозяйственных организациях области;

индекс производства пищевых продуктов;

доля сельского населения в общей численности населения муниципальных районов, принимавших участие в мероприятиях по созданию комфортных условий жизнедеятельности.

Целевые показатели эффективности Государственной программы (в том числе показатели, значения которых сохраняются или снижаются в течение срока реализации Государственной программы, в том числе [подпрограмм](consultantplus://offline/ref=CD26591037829D6BE8E5845C1102A033D04FD2D24128521B915CBF19561C3E39E1D59A20F4CA27DD06A8AB639F3AA73499E6414585186DF4E516B7EFaDG4M), отдельных мероприятий и региональных проектов, входящих в состав Государственной программы,) определены соглашением о реализации мероприятий Государственной [программы](consultantplus://offline/ref=E298DCC7B0BE35B868924DA48A80C1137325C330893FBC863DD7E213F6416D737380BE6DE320B87F8A2033539ECEB029F1AFC48645E68B68P673G) развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, заключенным между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Кировской области, с учетом максимального финансирования мероприятий из всех уровней бюджетов, а также соглашением о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Кировской области на соответствующий год, заключенным между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Кировской области.

[Сведения](consultantplus://offline/ref=CD26591037829D6BE8E5845C1102A033D04FD2D24128521B915CBF19561C3E39E1D59A20F4CA27DD02A9A76C9E3AA73499E6414585186DF4E516B7EFaDG4M) о целевых показателях эффективности реализации Государственной программы приведены в приложении № 1.

Методика расчета значений целевых показателей эффективности Государственной программы приведены в приложении № 2.

Срок реализации Государственной программы: 2020 – 2024 годы.

1. **Обобщенная характеристика отдельных мероприятий, проектов Государственной программы**

3.1. На решение задачи «Повышение эффективности и конкурентоспособности производства сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки» направлена реализация:

подпрограммы «[Развитие](consultantplus://offline/ref=9DE3A12D726200BA17F41E40DDC0957EC794166EE9604570A937DE513E8261AECF623D3046D96B2FE7DB64595149A6914C4163FFF6D0E22F391B4F3FE413N) отраслей агропромышленного комплекса Кировской области»;

отдельного мероприятия «Управление реализации Государственной программы».

3.1.1. Описание отдельных мероприятий, проектов реализуемых в рамках [подпрограмм](consultantplus://offline/ref=B00602E10C2704324A7A2F67328A9843169DEA9B5DE0687DD192B91FAA29515092E63A0DB84E5B94CD05BB9A026A74C2B11DF74DD17F04CB5703E5B1oBk3P)ы «[Развитие](consultantplus://offline/ref=9DE3A12D726200BA17F41E40DDC0957EC794166EE9604570A937DE513E8261AECF623D3046D96B2FE7DB64595149A6914C4163FFF6D0E22F391B4F3FE413N) отраслей агропромышленного комплекса Кировской области», приведены в соответствующем разделе [подпрограммы](consultantplus://offline/ref=B00602E10C2704324A7A2F67328A9843169DEA9B5DE0687DD192B91FAA29515092E63A0DB84E5B94CD05BB9A026A74C2B11DF74DD17F04CB5703E5B1oBk3P) Государственной программы.

3.1.2. В рамках реализации отдельного мероприятия «Управление реализации Государственной программы» планируется:

содержание министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области;

осуществление государственного надзора в области племенного животноводства Кировской области;

финансовое обеспечение осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Кировской области по поддержке сельскохозяйственного производства в соответствии с [Законом](consultantplus://offline/ref=0032478F66A8EA4408CF632CBB2F13B51F919F0760F095FE0175E997E803BBB0FCBE1EFB774B9E4A26AE120BF5AB8CC178SDZDO) Кировской области от 17.09.2005 № 361-ЗО «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Кировской области отдельными государственными полномочиями области по поддержке сельскохозяйственного производства». Предоставление субвенции из областного бюджета местным бюджетам на выполнение мероприятий по поддержке сельскохозяйственного производства в части расходов на их содержание.

выполнение мероприятий, направленных на формирование кадрового состава, обладающего инновационным подходом к делу, а также поощрение организаций и работников агропромышленного комплекса области;

финансовое обеспечение выполнения Кировским областным государственным бюджетным учреждением «Центр сельскохозяйственного консультирования «Клевера Нечерноземья» государственного задания на оказание государственных консультационных услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям, соответствующим требованиям [статьи 3](consultantplus://offline/ref=27A23A2BCD836AF615840468E2EAC74825200D3B39F1ADF65F1FD098A08A5B71B6F6166FD493C8EB3A7FD30E06A9CDF0C4157CF61F491271E534H) Федерального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», а также органам местного самоуправления, осуществляющим государственные полномочия области по поддержке сельскохозяйственного производства в целях обеспечения пользователей своевременной и оперативной информацией;

информационное сопровождение деятельности агропромышленного комплекса Кировской области, поддержка и формирование государственных информационных ресурсов, расширение доступа к ним органов управления и сельскохозяйственных товаропроизводителей, внедрение современных информационных технологий;

содержание инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Кировской области;

осуществление государственного надзора в агропромышленном комплексе Кировской области за соблюдением правил эксплуатации машин и оборудования в части обеспечения безопасности для жизни, здоровья людей и имущества, охраны окружающей среды, а также правил, регламентируемых стандартами, другими нормативными документами и документацией;

осуществление государственного надзора за техническим состоянием тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним в процессе использования независимо от их принадлежности по нормативам, обеспечивающим безопасность для жизни, здоровья людей и имущества, охрану окружающей среды на территории Кировской области.

3.2. На решение задачи «Создание комфортных условий жизнедеятельности в населенных пунктах, расположенных на сельских территориях» направлена реализация подпрограммы «Комплексное [развитие](consultantplus://offline/ref=9DE3A12D726200BA17F41E40DDC0957EC794166EE9604570A937DE513E8261AECF623D3046D96B2FE7DB64595149A6914C4163FFF6D0E22F391B4F3FE413N) сельских территорий Кировской области».

Описание отдельных мероприятий, реализуемых в рамках [подпрограмм](consultantplus://offline/ref=B00602E10C2704324A7A2F67328A9843169DEA9B5DE0687DD192B91FAA29515092E63A0DB84E5B94CD05BB9A026A74C2B11DF74DD17F04CB5703E5B1oBk3P)ы «Комплексное развитие сельских территорий Кировской области», приведены в соответствующем разделе [подпрограммы](consultantplus://offline/ref=B00602E10C2704324A7A2F67328A9843169DEA9B5DE0687DD192B91FAA29515092E63A0DB84E5B94CD05BB9A026A74C2B11DF74DD17F04CB5703E5B1oBk3P) Государственной программы.

1. **Ресурсное обеспечение Государственной программы**

Общий объем финансирования Государственной программы составит 17 317 614,83 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 5 822 232,20 тыс. рублей, средства областного бюджета – 4 209 741,08 тыс. рублей, налоговый расход – консолидированный бюджет – 1 989 950,00 тыс. рублей, средства местных бюджетов – 2 258,94 тыс. рублей, средства внебюджетных источников финансирования – 5 293 432,61 тыс. рублей.

Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением Государственной программы за счет областного бюджета, устанавливается законом Кировской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Финансирование Государственной программы за счет федерального бюджета планируется в рамках Государственной [программы](consultantplus://offline/ref=43A33E925D621B1379D583319D3C57E751C09F9C6F85017B4D000DD63102E80765123CACC3451370A916B338C421BAB9E53E7C2C60BF0575l9GEJ) развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» и Государственной [программы](consultantplus://offline/ref=CD26591037829D6BE8E59A51076EFC3AD34584DE4629504EC501B94E094C386CA1959C75B78E2ADD00A2F734D264FE65DCAD4C439A046DF3aFG2M) Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

На реализацию мероприятий привлекаются средства местных бюджетов по соглашениям с муниципальными образованиями.

Внебюджетными источниками финансирования являются средства сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций АПК области, привлекаемые по соглашениям (по согласованию), а также средства граждан, участвующих в строительстве или приобретении жилья в сельской местности, и иных организаций.

Объемы финансирования по основным направлениям финансирования Государственной программы относятся к «Капитальным вложениям» и «прочим расходам» областного бюджета. Сведения об этих объемах приведены в таблице 1.

Таблица 1

Объемы финансирования по основным направлениям

финансирования Государственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные направления финансирования |  | Объемы финансирования в 2020 – 2024 годах, тыс. рублей | | | | |
| всего | в том числе по годам | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Государственная программа Киров­ской области «Раз­витие агропромыш­ленного комплек-са» – всего | 17 317 614,83 | 3 388 152,03 | 3 363 091,89 | 3 372 804,11 | 3 594 487,44 | 3 599 079,36 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| капитальные вложения | 2 258 938,84 | 398 260,56 | 465 169,57 | 465 169,57 | 465 169,57 | 465 169,57 |
| прочие расходы | 15 058 675,99 | 2 989 891,47 | 2 897 922,32 | 2 907 634,54 | 3 129 317,87 | 3 133 909,79 |

Ресурсное [обеспечение](consultantplus://offline/ref=43A33E925D621B1379D59D3C8B500BEE52CAC9906884032E195D0B816E52EE5225523AF980011E70AB1CEF6A857FE3E9A075712B7FA30572896D1904l5GFJ) Государственной программы приведено в приложении № 3 к Государственной программе.

1. **Анализ рисков реализации Государственной программы и описание мер управления рисками**

Наращиванию прогнозируемых темпов роста социально-экономического развития сельского хозяйства могут помешать следующие группы рисков:

|  |  |
| --- | --- |
| Негативный фактор | Способы минимизации рисков |
| макроэкономические риски, включающие рост цен на энергоресурсы и другие материально-технические средства, потребляемые в отрасли, что ограничивает возможности значительной части сельскохозяйственных товаропроизводителей осуществлять инновационные проекты, переход к новым ресурсосберегающим технологиям, а также обеспечивать реализацию модели ускоренного экономического развития | осуществление прогнозирования развития ситуации в сфере агропромышленного комплекса с учетом возможного ухудшения экономической ситуации;  предоставление государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям, способствующей повышению их доходности |
| природные риски, обусловленные тем, что сельское хозяйство относится к отраслям, в значительной степени зависящим от погодно-климатических условий, а также тем, что колебания погодных условий оказывают серьезное влияние на урожайность сельскохозяйственных культур, объемы их производства и на обеспеченность животноводства кормовыми ресурсами, которые могут существенно повлиять на степень достижения прогнозируемых показателей | осуществление прогнозирования развития ситуации в сфере агропромышленного комплекса с учетом возможного колебания погодных условий;  обеспечение перехода к новым технологиям, своевременной технической модернизации, проведения мелиорации почв;  использование страховых механизмов в производстве сельскохозяйственной продукции |
| социальные риски, обусловленные возможностью консервации или усиления социальной непривлекательности сельской местности и увеличения разрыва между уровнями жизни в городе и на селе, которые создадут серьезную угрозу демографического кризиса в сельской местности и спровоцируют нехватку трудоспособного населения, а также поставят под угрозу срыва реализацию программ развития аграрного сектора | предоставление государственной поддержки на улучшение жилищных условий, строительство и реконструкцию, капитальный ремонт объектов социальной и инженерной инфраструктуры, проектирование, строительство и реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог |
| управленческие (внутренние) риски, связанные с управлением реализацией Государственной программы, низким качеством межведомственного взаимодействия, сокращением объемов финансирования Государственной программы из федерального бюджета, а также дефицитом средств областного и местных бюджетов | проведение мониторинга развития агропромышленного комплекса области и обеспечения продовольственной безопасности, выработки прогнозов, решений и рекомендаций в сфере управления агропромышленным комплексом;  подготовка предложений о корректировке Государственной программы |

1. **Участие муниципальных образований области в реализации Государственной программы**

В рамках реализации отдельного мероприятия «Управление реализации Государственной программы» органам местного самоуправления муниципальных районов области, Богородского городского округа, Санчурского городского округа и муниципального образования «Город Киров» (далее – органы местного самоуправления) предоставляются субвенции на выполнение мероприятий по поддержке сельскохозяйственного производства в части расходов на их содержание.

Сведения об участии органов местного самоуправления в рамках переданных государственных полномочий в реализации отдельных мероприятий «Развитие субъектов малых форм хозяйствования» и «Стимулирование технической и технологической модернизации, инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе» подпрограммы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса Кировской области», а также отдельных мероприятий «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения Кировской области» и «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях Кировской области» подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Кировской области» приведены в разделе 6 соответствующих Подпрограмм.

Средства местных бюджетов на реализацию мероприятий Государственной программы приведены в [приложении №](consultantplus://offline/ref=D8B8AAD3EE786A3B1D1B65AA40831EA2454F40E2E5923C9DB6090DE927BF3399435F370E85F221AD798165DD7A1D92049CDF5882CF9ED672B8DF31BEE4LDK) 3 к Государственной программе.

**7. Участие акционерных обществ, созданных с участием Кировской области, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов в реализации Государственной программы**

В реализации Государственной программы принимают участие сельскохозяйственные товаропроизводители области, организаций АПК, Кировское областное государственное унитарное предприятие «Вятское поле», Кировское областное государственное бюджетное учреждение «Центр сельскохозяйственного консультирования «Клевера Нечерноземья», участие которых отражено в соответствующем разделе подпрограммы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса». Участие граждан Российской Федерации, сельскохозяйственных товаропроизводителей области, иных юридических лица и индивидуальных предпринимателей отражено в соответствующем разделе подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Кировской области».

|  |
| --- |
| Приложение № 1  к Государственной программе |

**СВЕДЕНИЯ**

**о целевых показателях эффективности реализации Государственной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Государственной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, показателя, цель, задача | Единица  измерения | Значение показателя эффективности | | | | | | |
| 2018 год (базовый) | 2019 год (оценка) | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Государственная программа Кировской области «Разви­тие агропромышленного комплекса»** |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| *Цель «Сохранение и развитие благоприятной социально-эко­номической среды агропро­мышленного комплекса Киров­ской области»* |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| *Задача «Повышение эффек­тивности и конкурентоспо­собности производства сель­скохозяйственной продукции и продуктов ее переработки»* |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| Индекс производства продук­ции сельского хозяйства в хо­зяйствах всех категорий об­ласти | процентов по отношению к предыду­щему году | 104,0 | | 100,6 | 100,8 | 100,9 | 100,9 | | 100,9 | 101 |
| Индекс производства продук­ции сельского хозяйства в сельскохозяйственных органи­зациях области | процентов по отношению к предыду­щему году | 103,5 | | 100,4 | 101 | 101,2 | 101,2 | | 101,2 | 101,2 |
| Индекс производства пищевых продуктов | процентов по отношению к предыду­щему году | 98,3 | | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | | 100,2 | 100,2 |
| *Задача «Создание комфортных условий жизнедеятельности в населенных пунктах, располо­женных на сельских террито­риях»* |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| Доля сельского населения в общей численности населения муниципальных районов, при­нимавших участие в мероприя­тиях по созданию комфортных условий жизнедеятельности | процентов | 22,7 | | 22,2 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | | 20,0 | 20,0 |
| 1 | [**Подпрограмма**](consultantplus://offline/ref=55C6FD0B49D0F91BFB195D47EEC711AD3DF9F9CF203F7389A18996D6D146BFB72D7D3BC2850E63D773339D13H7P7M) **«Развитие от­раслей агропромышленного комплекса Кировской об­ласти»** |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
|  | *Цель «Создание условий для эффективного и инновацион­ного развития отраслей аграр­ного сектора Кировской об­ласти»* |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
|  | *Задача «Стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции и продуктов ее пе­реработки»* |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
|  | Индекс производства продук­ции растениеводства в хозяйст­вах всех категорий | процентов по отношению к предыду­щему году | 108,8 | | 100,1 | 100,1 | 100,3 | 100,4 | 100,4 | | 100,7 |
| Индекс производства продук­ции животноводства в хозяйст­вах всех категорий | процентов по отношению к предыду­щему году | 101,6 | | 100,9 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | | 101,2 |
| Индекс производительности труда в сельском хозяйстве | процентов к предыду­щему году | 105,1 | | 102,7 | 102,9 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | | 102,0 |
| Рентабельность сельскохозяй­ственных организаций | процентов | 16,2 | | 14 | 15 | 15,3 | 15,6 | 15,9 | | 16,2 |
| Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве области | рублей | 25077 | | 25100 | 25500 | 25800 | 26000 | 26200 | | 26900 |
| *Задача «Создание условий для совершенствования матери­ально-технической и техноло­гической базы сельскохозяйст­венного производства и при­влечения инвестиций в агро­промышленный комплекс»* |  |  | |  |  |  |  |  | |  |
| Количество высокопроизводи­тельных рабочих мест | тыс. единиц | 9,4 | | 9,365 | 9,35 | 9,390 | 9,415 | 9,44 | | 9,465 |
| *Задача «Повышение конкурен­тоспособности сельскохозяй­ственной продукции на внут­реннем и внешнем рынках»* |  |  | |  |  |  |  |  | |  |
| Темпы роста оборота организаций по производству пищевых продуктов и напитков | процентов по отношению к предыду­щему году | 101 | | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | | 101 |
| 1.1 | Отдельное мероприятие «Под­держание доходности сельско­хозяйственных товаропроизво­дителей в области растение­водства» |  |  | |  |  |  |  |  | |  |
|  | Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобо­бовыми и кормовыми сельско­хозяйственными культурами, в области | тыс. гектаров | 802,8 | | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | | 800,0 |
| Валовой сбор овощей откры­того грунта в сельскохозяйст­венных организациях, крестьян­ских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных пред­принимателей | тыс. тонн | 6,3 | | 4,1 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | | 4,2 |
| Объем реализованных овощей открытого грунта | тыс. тонн | 2,6 | | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | | 2,2 |
| 1.2 | Отдельное мероприятие «Под­держание доходности сельско­хозяйственных товаропроизво­дителей в области молочного скотоводства» |  |  | |  |  |  |  |  | |  |
|  | Производство молока в хозяй­ствах всех категорий области | тыс. тонн | 662,20 | | 670,0 | 677,0 | 683,0 | 693,0 | 702,0 | | 712,0 |
| Производство молока в сель­скохозяйственных организа­циях и крестьянских (фермер­ских) хозяйствах, включая ин­дивидуальных предпринимате­лей | тыс. тонн | 628,6 | | 638,9 | 649,0 | 657,8 | 665,5 | 672,6 | | 678,0 |
| 1.3 | Отдельное мероприятие «Со­действие достижению целевых показателей реализации Под­программы» |  |  | |  |  |  |  |  | |  |
|  | Валовой сбор зерновых и зер­нобобовых в хозяйствах всех категорий | тыс. тонн | 570,0 | | 585,1 | 595,4 | 601,4 | 607,4 | 613,4 | | 619,6 |
| Валовой сбор картофеля в сель­скохозяйственных организа­циях, крестьянских (фермер­ских) хозяйствах, включая ин­дивидуальных предпринимате­лей | тыс. тонн | 38,4 | | 34,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | | 35,0 |
| Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой се­менами сортов растений | процентов | 11,5 | | 6,3 | 6,4 | 6,49 | 6,6 | 6,71 | | 6,82 |
| Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных орга­низациях, крестьянских (фер­мерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринима­телей | тыс. голов | 1,86 | | 1,95 | 2,5 | 3,24 | 3,78 | 3,87 | | 3,98 |
| Валовой сбор овощей в зимних теплицах в сельскохозяйствен­ных организациях, крестьян­ских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных пред­принимателей | тыс. тонн | 0,8 | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | | 1,5 |
| Площадь закладки многолет­них плодовых и ягодных наса­ждений | тыс. гектаров | 0,011 | | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | | 0,01 |
| Валовой сбор плодов и ягод в сельскохозяйственных органи­зациях, крестьянских (фермер­ских) хозяйствах, включая ин­дивидуальных предпринимате­лей | тыс. тонн | 0,03 | | 0,011 | 0,012 | 0,013 | 0,014 | 0,015 | | 0,016 |
| Производство скота и птицы на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий области | тыс. тонн | 84,1 | | 85,3 | 85,4 | 85,6 | 85,7 | 85,8 | | 85,9 |
| Племенное маточное поголо­вье сельскохозяйственных жи­вотных (в пересчете на услов­ные головы) | тыс. голов | 58,9 | | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | | 59,0 |
| Численность товарного пого­ловья коров специализирован­ных мясных пород в сельскохо­зяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хо­зяйствах, включая индивиду­альных предпринимателей | тыс. голов | 1,39 | | 1,33 | 1,33 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | | 1,35 |
| Поголовье крупного рогатого скота специализированных мяс­ных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйствен­ных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, вклю­чая индивидуальных предприни­мателей | тыс. голов | 8,1 | | 7,95 | 8,0 | 8,05 | 8,1 | 8,15 | | 8,2 |
| Доля застрахованного поголо­вья сельскохозяйственных жи­вотных в общем поголовье сельскохозяйственных живот­ных | процентов | – | | 0,2 | 0,2 | 0,24 | 0,29 | 0,35 | | 0,40 |
| 1.4 | [Отдельное](consultantplus://offline/ref=55C6FD0B49D0F91BFB195D47EEC711AD3DF9F9CF203F7389A18996D6D146BFB72D7D3BC2850E63D774339418H7PEM) мероприятие «Развитие субъектов малых форм хозяйствования» |  |  | |  |  |  |  |  | |  |
|  | Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, осуществляющими проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки | единиц | 13 | | 13 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 |
| Прирост объема сельскохозяй­ственной продукции, произве­денной в отчетном году крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, получив­ших грантовую поддержку, за последние пять лет (включая отчетный год) по отношению к предшествующему году | процентов | 43,1 | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | 10 |
| Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, принятых сель­скохозяйственными потреби­тельскими кооперативами, получившими грантовую поддержку для развития материально-технической базы | единиц | 12 | | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | 7 |
| Прирост объема сельскохозяй­ственной продукции, реализо­ванной в отчетном году сельскохозяйственными потребительскими ко-оперативами, получившими грантовую поддержку, за последние пять лет (включая отчетный год), по отношению к предыдущему году | процентов | 98,7 | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | 10 |
| 1.5 | Отдельное мероприятие «По­вышение продуктивного по­тенциала земель сельскохозяй­ственного назначения» |  |  | |  |  |  |  |  | |  |
|  | Вовлечение в оборот выбыв­ших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических меро­приятий сельскохозяйствен­ными товаропроизводителями | гектаров | - | | 1213 | 7868,3 | 5632,5 | 4712,5 | 4500,0 | | 4500,0 |
| Площадь проведения известко­вания и (или) фосфоритования почв на землях сельскохозяйст­венного назначения | гектаров | - | | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | | 4800 |
| 1.6 | [Отдельное](consultantplus://offline/ref=55C6FD0B49D0F91BFB195D47EEC711AD3DF9F9CF203F7389A18996D6D146BFB72D7D3BC2850E63D773339A1BH7P9M) мероприятие «Сти­мулирование технической и технологической модерниза­ции, инвестиционной деятель­ности в агропромышленном комплексе» |  |  | |  |  |  |  |  | |  |
|  | Доля приобретенной сельскохо­зяйственными товаропроизводи­телями новой самоходной сель­скохозяйственной техники, отве­чающей требованиям законода­тельства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, в общем объеме приобретенной новой самоход­ной сельскохозяйственной тех­ники | процентов | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 |
| Энергообеспеченность сельско­хозяйственных организаций на 100 гектаров посевной площади | лошадиных сил | 139 | | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | | 139 |
| Объем ссудной задолженности по субсидируемым инвестици­онным кредитам (займам), вы­данным на развитие агропро­мышленного комплекса | млн. рублей | 1978,23 | | 1358,066 | 857,701 | 549,406 | 307,8 | 195,3 | | 105,9 |
| Объем введенных в годах, предшествующих году предос­тавления субсидии, мощностей селекционно-семеноводческих центров на объектах селекци­онно-семеноводческих центров в растениеводстве | тыс. тонн | – | | – | 18,5 | – | – | – | | – |
| Объем введенных в год предос­тавления субсидии, а также в годах, предшествующих году предоставления субсидии, мощностей животноводческих комплексов молочного направ­ления (молочных ферм) | ското-мест | 792 | | 1300 | 2000 | 1100 | 800 | 600 | | 400 |
| 1.7 | [Отдельное](consultantplus://offline/ref=55C6FD0B49D0F91BFB195D47EEC711AD3DF9F9CF203F7389A18996D6D146BFB72D7D3BC2850E63D773339918H7P8M) мероприятие «Обес­печение общих условий функ­ционирования отраслей агро­промышленного комплекса» |  |  | |  |  |  |  |  | |  |
| Индекс производства напитков | процентов по отношению к предыду­щему году | 96,2 | | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | | 100,1 |
| Производство муки из зерновых культур, овощных и других рас­тительных культур, смеси из них | тыс. тонн | 44,5 | | 47,85 | 47,9 | 47,9 | 47,9 | 48,0 | | 48,0 |
| Производство крупы | тыс. тонн | 0,4 | | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | | 0,4 |
| Производство хлебобулочных изделий, обогащенных микро­нутриентами, и диетических хлебобулочных изделий | тыс. тонн | 0,983 | | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | | 1,7 |
| Производство плодоовощных консервов | млн. услов­ных банок | 10,3 | | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | | 10,3 |
| Производство масла сливоч­ного | тыс. тонн | 4,4 | | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,5 | 4,5 | | 4,5 |
| Производство сыров и сырных продуктов | тыс. тонн | 4,1 | | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | | 4,2 |
| Количество невостребованных земельных долей, поступивших в муниципальную собствен­ность поселений и городских округов (нарастающим итогом) | единиц | 3610 | | 6565 | 7565 | 7565 | 7565 | 7565 | | 7565 |
| 1.8 | Отдельное мероприятие «Нало­говые расходы» |  |  | |  |  |  |  |  | |  |
|  | Выручка на одного работаю­щего в сельскохозяйственных организациях области, являю­щихся получателями государ­ственной поддержки | тыс. рублей | 1248 | | 1358 | 1385 | 1412 | 1440 | 1470 | | 1500 |
| 1.9 | Региональный проект «Созда­ние системы поддержки фер­меров и развитие сельской коо­перации в Кировской области» |  |  | |  |  |  |  |  | |  |
|  | Количество вовлеченных в субъ­екты малого и среднего предпри­нимательства, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной под­держки | человек | – | | 44 | 35 | 62 | 81 | 97 | | 164 |
| 1.10 | Региональный проект «Разви­тие экспорта продукции агро­промышленного комплекса Кировской области» |  |  | |  |  |  |  |  | |  |
|  | Объем экспорта продукции аг­ропромышленного комплекса | млн. долла­ров США | – | | 14,1 | 16,3 | 22,2 | 26,2 | 30,3 | | 37,0 |
| 2 | [**Подпрограмма**](consultantplus://offline/ref=55C6FD0B49D0F91BFB195D47EEC711AD3DF9F9CF203F7389A18996D6D146BFB72D7D3BC2850E63D773339C13H7P7M) **«Комплексное развитие сельских террито­рий Кировской области»** |  |  | |  |  |  |  |  | |  |
|  | *Цель «Повышение уровня ком­плексного обустройства насе­ленных пунктов, расположен­ных на сельских территориях»* |  |  | |  |  |  |  |  | |  |
|  | *Задача «Удовлетворение по­требностей населения в жилье и объектах социальной и ин­женерной инфраструктуры населенных пунктов, располо­женных на сельских террито­риях»* |  |  | |  |  |  |  |  | |  |
|  | Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, прожи­вающих на сельских террито­риях | квадратных метров | 1023 | | 621 | 660 | 724 | 724 | 724 | | 724 |
|  | Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий | единиц | Х | | Х | 10 | 10 | 10 | 10 | | 10 |
| 2.1 | Отдельное мероприятие «Соз­дание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» |  |  | |  |  |  |  |  | |  |
| Количество семей, получивших социальные выплаты на улуч­шение жилищных условий | единиц | Х | | Х | 5\* | 6\* | 6\* | 7\* | | 8\* |
| Количество предоставленных жилищных (ипотечных) креди­тов (займов) гражданам для строительства (приобретения жилых помещений (жилых до­мов) на сельских территориях | единиц | Х | | Х | 0 | 0 | 0 | 10 | | 10 |
| Количество семей, повысивших уровень благоустройства домо­владений за счет потребитель­ских кооперативов (займов) | семей | Х | | Х | 0 | 0 | 0 | 10 | | 10 |
| 2.2 | Отдельное мероприятие «Раз­витие кадрового потенциала на сельских территориях» |  |  | |  |  |  |  |  | |  |
| Численность работников, обу­чающихся в федеральных госу­дарственных образовательных организациях высшего образо­вания, подведомственных Ми­нистерству сельского хозяйства Российской Федерации, по ученическим договорам | человек | Х | | Х | 1 | 3 | 3 | | 3 | 3 |
| Численность студентов, обу­чающихся в федеральных госу­дарственных образовательных организациях высшего образо­вания, подведомственных Ми­нистерству сельского хозяйства Российской Федерации, при­влеченных сельскохозяйствен­ными товаропроизводителями для прохождения производст­венной практики | человек | Х | | Х | 36 | 37 | 37 | | 37 | 37 |
| 2.3 | Отдельное мероприятие «Соз­дание и развитие инфраструк­туры на сельских территориях» |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| Ввод в действие распредели­тельных газовых сетей на сель­ских территориях | километров | 0 | | 0 | 15,4\* | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Ввод в действие локальных во­допроводов на сельских терри­ториях | километров | 5,38 | | 3,4 | 8,0 | 14,92 | 0 | 0 | | 0 |
| Получение разработанной про­ектной документации, имею­щей положительное заключе­ние государственной экспер­тизы на строительство, рекон­струкцию и капитальный ре­монт автомобильных дорог | единиц | 2 | | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | | 2 |
| Ввод в эксплуатацию автомо­бильных дорог | километров | 12,2316 | | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | | 0 |
| Капитальный ремонт автомо­бильных дорог | километров | 0 | | 8,4 | 7,5 | 17,74 | 5,33 | 8,258 | | 10,4 |
|  | Количество реализованных проектов комплексного разви­тия сельских территорий | единиц | Х | | Х | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 |
| 3 | [**Отдельное**](consultantplus://offline/ref=55C6FD0B49D0F91BFB195D47EEC711AD3DF9F9CF203F7389A18996D6D146BFB72D7D3BC2850E63D773339B1AH7PAM) **мероприятие «Управление реализацией Государственной программы»** |  |  | |  |  |  |  |  | |  |
| Доля работников, замещающих должности руководителей и специалистов сельскохозяйст­венных организаций, имеющих высшее или среднее профес­сиональное образование | процентов | 85 | | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | | 85 |
| Удельный вес проведенных проверок в общем числе запла­нированных проверок в об­ласти племенного животновод­ства | процентов | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 |
| Количество оказанных кон­сультационных услуг сельско­хозяйственным товаропроизво­дителям области и органам ме­стного самоуправления, осуще­ствляющим государственные полномочия области по под­держке сельскохозяйственного производства | единиц | 3500 | | 3850 | 4110 | 4110 | 4110 | 4110 | | 4110 |
| Количество зарегистрирован­ных (перерегистрированных) самоходных и других машин | единиц | 8150 | | 8200 | 8250 | 8300 | 8325 | 8350 | | 8375 |
| Количество проведенных техни­ческих осмотров самоходных и других машин | единиц | 36750 | | 36450 | 36100 | 36100 | 36100 | 36100 | | 36100 |

\* Значения целевых показателей будут корректироваться исходя из объема финансирования на соответствующий год.

Х Значение целевого показателя не наблюдалось.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| Приложение № 2  к Государственной программе |

**МЕТОДИКА**

**расчета значений целевых показателей эффективности   
реализации Государственной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Государственной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, показателя | Методика расчета значения показателя, источник получения информации |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | Государственная программа Ки­ровской области  «Развитие агропромышленного комплекса» |  |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий области | данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Киров­ской области (далее – Кировстат) «Индексы про­изводства сельскохозяйственной продукции» |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства в сельскохо­зяйственных организациях области | данные Кировстата «Индексы производства сель­скохозяйственной продукции» |
| Индекс производства пищевых продуктов | данные Кировстата «Индексы производства по видам экономической деятельности по полному кругу организаций-производителей» |
| Доля сельского населения в общей численности населения муници­пальных районов, принимавших участие в мероприятиях по созда­нию комфортных условий жизне­деятельности | данные Кировстата «Индексы производства сель­скохозяйственной продукции» |
| 1 | Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса  Кировской области» |  |
|  | Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий | данные Кировстата «Индексы производства сель­скохозяйственной продукции» |
| Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий | данные Кировстата «Индексы производства сель­скохозяйственной продукции» |
| Индекс производительности труда в сельском хозяйстве | рассчитывается по формуле:  Ипт = Ипп / Ич x 100%, где:  Ипт – индекс производительности труда в сельском хозяйстве к предыдущему году (про­центов);  Ипп – индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, по дан­ным Кировстата (процентов);  Ич – индекс численности работников, занятых в сельскохозяйственных организациях (процен­тов), определяется по формуле:  Ич = Чt / Чp x 100%, где:  Чt – среднегодовая численность работников, за­нятых в сельскохозяйственных организациях, за отчетный период, по данным Кировстата (чело­век);  Чp – среднегодовая численность работников, за­нятых в сельскохозяйственных организациях, за период, предшествующий отчетному, по данным Кировстата (человек) |
| Рентабельность сельскохозяйст­венных организаций | рассчитывается по формуле:  Р = П / С x 100%, где:  Р – рентабельность сельскохозяйственных орга­низаций (с учетом субсидий) (%);  П – прибыль, данные сводной по области отчет­ности министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области о финан­сово-экономическом состоянии товаропроизво­дителей агропромышленного комплекса (с уче­том субсидий) – формы № 2 «Отчет о прибылях и убытках» (тыс. рублей);  С – себестоимость продаж, включая коммерче­ские и управленческие расходы, данные сводной по области отчетности о финансово-экономиче­ском состоянии товаропроизводителей агропро­мышленного комплекса – формы  № 2 «Отчет о прибылях и убытках» (тыс. рублей) |
| Среднемесячная номинальная зара­ботная плата в сельском хозяйстве области | данные Кировстата, форма № П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников», среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве области (без субъектов ма­лого предпринимательства) |
| Количество высокопроизводитель­ных рабочих мест | данные Кировстата «Сводные данные о числе вы­сокопроизводительных рабочих мест». Количе­ство высокопроизводительных рабочих мест (по виду деятельности «Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях») |
| Темпы роста оборота организаций по производству пищевых продуктов и напитков | данные Кировстата «Оборот организаций по видам экономической деятельности по полному кругу организаций» |
| 1.1 | Отдельное мероприятие «Поддер­жание доходности сельскохозяйст­венных товаропроизводителей в области растениеводства» |  |
|  | Размер посевных площадей, заня­тых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйствен­ными культурами, в области | данные Кировстата, форма федерального госу­дарственного статистического наблюдения  № 29-СХ «Сведения о сборе урожая сельскохо­зяйственных культур» |
| Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных ор­ганизациях, крестьянских (фермер­ских) хозяйствах, включая индиви­дуальных предпринимателей | данные Кировстата, формы федерального госу­дарственного статистического наблюдения  № 29-СХ «Сведения о сборе урожая сельскохо­зяйственных культур» |
| Объем реализованных овощей от­крытого грунта | данные ведомственной отчетности министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области |
| 1.2 | Отдельное мероприятие «Поддер­жание доходности сельскохозяйст­венных товаропроизводителей в области молочного скотоводства» |  |
| Производство молока в хозяйствах всех категорий области | данные Кировстата, форма федерального госу­дарственного статистического наблюдения  № 24-СХ «Сведения о состоянии животновод­ства» |
| Производство молока в сельскохозяйственных организа­циях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуаль­ных предпринимателей | данные Кировстата, форма федерального госу­дарственного статистического наблюдения  № 24-СХ «Сведения о состоянии животновод­ства» |
| 1.3 | Отдельное мероприятие «Содейст­вие достижению целевых показате­лей реализации Подпрограммы» |  |
| Валовой сбор зерновых и зернобобовых в хозяйствах всех категорий | данные Кировстата, форма федерального госу­дарственного статистического наблюдения  № 29-СХ «Сведения о сборе урожая сельскохо­зяйственных культур» |
| Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организа­циях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуаль­ных предпринимателей | данные Кировстата, формы федерального госу­дарственного статистического наблюдения  № 29-СХ «Сведения о сборе урожая сельскохо­зяйственных культур» |
| Доля площади, засеваемой элит­ными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений | рассчитывается по формуле:  Дпэ = Пэ / Пп x 100, где:  Дпэ – доля площади, засеваемой элитными семе­нами, в общей площади посевов, занятой семе­нами сортов растений (процентов);  Пэ – площадь, засеянная элитными семенами сельскохозяйственными товаропроизводителями, по данным министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области (гектаров);  Пп – общая площадь посевов сельскохозяйствен­ных культур, занятых семенами сортов растений, на территории Кировской области у сельскохо­зяйственных товаропроизводителей (сумма пло­щадей озимого сева прошлого года, ярового сева, прямого сева и подсева многолетних трав), по данным Кировстата (гектаров) |
| Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организа­циях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуаль­ных предпринимателей | данные Кировстата, форма федерального госу­дарственного статистического наблюдения  № 24-СХ «Сведения о состоянии животновод­ства» |
| Валовой сбор овощей в зимних те­плицах в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фер­мерских) хозяйствах, включая ин­дивидуальных предпринимателей | данные отчетов сельскохозяйственных товаро­производителей, представленных по запросам министерства сельского хозяйства и продоволь­ствия Кировской области |
| Площадь закладки многолетних плодовых и ягодных насаждений | данные ведомственной отчетности министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области |
| Валовой сбор плодов и ягод в сельскохозяйственных организа­циях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуаль­ных предпринимателей | данные Кировстата, форма федерального госу­дарственного статистического наблюдения  № 29-СХ «Сведения о сборе урожая сельскохо­зяйственных культур» |
| Производство скота и птицы на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий области | данные Кировстата, форма федерального госу­дарственного статистического наблюдения  № 24-СХ «Сведения о состоянии животновод­ства» |
| Племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные головы) | данные ведомственной отчетности министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области |
| Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных ор­ганизациях, крестьянских (фермер­ских) хозяйствах, включая индиви­дуальных предпринимателей | данные ведомственной отчетности министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области |
| Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализирован­ными мясными породами, в сельскохозяйственных организа­циях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуаль­ных предпринимателей | данные ведомственной отчетности министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области |
| Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйст­венных животных | данные ведомственной отчетности министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области, формы ГП-54 «Отчет о достижении зна­чений целевого показателя эффективности ис­пользования субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с возмещением части затрат сельскохозяйствен­ных товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и в об­ласти животноводства» |
| 1.4 | Отдельное мероприятие «Развитие субъектов малых форм хозяйство­вания» |  |
| Количество новых постоянных ра­бочих мест, созданных в году по­лучения гранта в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осущест­вляющих проекты создания и раз­вития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки | данные ведомственной отчетности министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области |
| Прирост объема сельскохозяйст­венной продукции, произведенной крестьянскими (фермерскими) хо­зяйствами, включая индивидуаль­ных предпринимателей, получив­шими грантовую поддержку, по отношению к году, предшест­вующему году предоставления суб­сидии | данные ведомственной отчетности министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области |
| Количество новых постоянных ра­бочих мест, созданных в году по­лучения гранта в сельскохозяйст­венных потребительских коопера­тивах, получивших грантовую под­держку для развития материально-технической базы | данные ведомственной отчетности министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области |
| Прирост объема сельскохозяйст­венной продукции, реализованной сельскохозяйственными потреби­тельскими кооперативами, полу­чившими грантовую поддержку, по отношению к году, предшест­вующему году предоставления суб­сидии | рассчитывается по формуле:  Тпр = (Орпт / Орпп x 100) – 100, где:  Тпр – прирост объема сельскохозяйственной про­дукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку, по отношению к году, предшествующему году предоставления субси­дии (процентов);  Орпт – объем сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными потреби­тельскими кооперативами, получившими гранто­вую поддержку в отчетном году, по данным ми­нистерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области (тыс. рублей);  Орпп – объем сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными потреби­тельскими кооперативами, получившими гранто­вую поддержку в отчетном году, за год, предшест­вующий году предоставления субсидии, по данным министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области (тыс. рублей) |
| 1.5 | Отдельное мероприятие «Повыше­ние продуктивного потенциала зе­мель сельскохозяйственного назна­чения» |  |
| Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехни­ческих мероприятий сельскохозяй­ственными товаропроизводителями | данные отчетов сельскохозяйственных товаро­производителей, составленных в соответствии с приложениями к соглашениям, ежегодно заклю­чаемым с министерством сельского хозяйства и продовольствия Кировской области |
| Площадь проведения известкова­ния и (или) фосфоритования почв на землях сельскохозяйственного назначения | данные отчетов сельскохозяйственных товаро­производителей, представленных по запросам министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области |
| 1.6 | Отдельное мероприятие «Стимули­рование технической и технологи­ческой модернизации, инвестици­онной деятельности в агропромышленном комплексе» |  |
| Доля приобретенной сельскохозяй­ственными товаропроизводителями новой самоходной сельскохозяйст­венной техники, отвечающей тре­бованиям законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эф­фективности, в общем объеме при­обретенной новой самоходной сельскохозяйственной техники | рассчитывается по формуле:  Дэ = Кэ / К x 100%, где:  Дэ – доля приобретенной сельскохозяйственными товаропроизводителями новой самоходной сель­скохозяйственной техники, отвечающей требова­ниям законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, в общем объеме приобретенной новой самоход­ной сельскохозяйственной техники (процентов);  Кэ – количество приобретенной новой самоход­ной сельскохозяйственной техники, отвечающей требованиям законодательства об энергосбереже­нии и о повышении энергетической эффективно­сти, по данным Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Кировской об­ласти (единиц);  К – общее количество приобретенной новой само­ходной сельскохозяйственной техники, по данным Государственной инспекции по надзору за техни­ческим состоянием самоходных машин и других видов техники Кировской области (единиц) |
| Энергообеспеченность сельскохо­зяйственных организаций на 100 гектаров посевной площади | рассчитывается по формуле:  Э = Л / Г x 100, где:  Э – энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций на 100 гектаров посевной площади (лошадиных сил);  Л – суммарная номинальная мощность двигате­лей тракторов, комбайнов и самоходных машин, по данным ведомственной отчетности министер­ства сельского хозяйства и продовольствия Ки­ровской области, форма № ГП-24 «Техническая и технологическая модернизация сельского хозяй­ства» (лошадиных сил);  Г – посевная площадь сельскохозяйственных культур, по данным Кировстата, форма феде­рального государственного статистического на­блюдения № 4-СХ «Размеры посевных площадей сельскохозяйственных культур» (гектаров) |
| Объем ссудной задолженности по субсидируемым инвестиционным кредитам (займам), выданным на развитие агропромышленного ком­плекса | в значении показателя отражается остаток ссуд­ной задолженности сельскохозяйственных това­ропроизводителей и организаций АПК Кировской области по состоянию на 1-е число месяца, сле­дующего за годом, в котором была получена суб­сидия по инвестиционным кредитам, по данным министерства сельского хозяйства и продоволь­ствия Кировской области |
| Объем введенных в годах, предше­ствующих году предоставления субсидии, мощностей селекционно-семеноводческих центров на объектах селекционно-семено­водческих центров в растениеводстве | в значении показателя отражается мощность вве­денного объекта до года предоставления субси­дий из областного бюджета (в том числе за счет средств федерального бюджета) на объектах се­лекционно-семеноводческих центров в растение­водстве, по данным министерства сельского хо­зяйства и продовольствия Кировской области |
| Объем введенных в год предостав­ления субсидии, а также в годах, предшествующих году предостав­ления субсидии, мощностей жи­вотноводческих комплексов мо­лочного направления (молочных ферм) | в значении показателя отражается мощность вве­денного объекта до года предоставления субсидий из областного бюджета (в том числе за счет средств федерального бюджета) на объектах животновод­ческих комплексов молочного направления (мо­лочных ферм), по данным министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области |
| 1.7 | Отдельное мероприятие «Обеспе­чение общих условий функциони­рования отраслей агропромышлен­ного комплекса» |  |
| Индекс производства напитков | данные Кировстата «Индексы производства по видам экономической деятельности по пол­ному кругу организаций-производителей» |
| Производство муки из зерновых культур, овощных и других расти­тельных культур, смеси из них | данные Кировстата «Производство важнейших видов промышленной продукции» |
| Производство крупы | данные Кировстата «Производство важнейших видов промышленной продукции» |
| Производство хлебобулочных из­делий, обогащенных микронутри­ентами, и диетических хлебобу­лочных изделий | данные Кировстата «Производство важнейших видов промышленной продукции» |
| Производство плодоовощных кон­сервов | данные Кировстата «Производство важнейших видов промышленной продукции» |
| Производство масла сливочного | данные Кировстата «Производство важнейших видов промышленной продукции» |
| Производство сыров и сырных продуктов | данные Кировстата «Производство важнейших видов промышленной продукции» |
| Количество невостребованных зе­мельных долей, поступивших в му­ниципальную собственность посе­лений и городских округов | сведения, содержащиеся во вступивших в законную силу решениях судов о признании права муниципальной собственности поселения на невостребованные земельные доли, представлен­ные в составе отчетов, подтверждающих выполне­ние первого и второго этапов действий в отноше­нии невостребованных земельных долей во исполнение соглашения, заключенного муници­пальным образованием с министерством сельского хозяйства и продовольствия Кировской области. Показатель рассчитывается нарастающим итогом |
| 1.8 | Отдельное мероприятие «Налого­вые расходы» |  |
| Выручка на одного работающего в сельскохозяйственных организа­циях области, являющихся получа­телями государственной поддержки | рассчитывается по формуле:  Вр = В / Чp, где:  Вр – выручка на одного работающего в сельско­хозяйственных организациях области, являю­щихся получателями государственной поддержки (тыс. рублей);  В – выручка в сельскохозяйственных организа­циях – получателях государственной поддержки, по данным сводной по области отчетности мини­стерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромыш­ленного комплекса – формы № 2 «Отчет о финан­совых результатах» (тыс. рублей);  Чp – среднегодовая численность работников, за­нятых в сельскохозяйственных организациях – получателях государственной поддержки, за от­четный период, по данным сводной по области отчетности министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области о финан­сово-экономическом состоянии товаропроизво­дителей агропромышленного комплекса – формы № 5-АПК «Отчет о численности и зара­ботной плате работников сельскохозяйственной организации» (человек) |
| 1.9 | Региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Кировской области» |  |
| Количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществ­ляющие деятельность в сфере сель­ского хозяйства, в том числе за счет средств государственной под­держки | показатель регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сель­ской кооперации в Кировской области» рассчи­тывается по формуле:  P = R + K + L, где:  P – количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки (человек);  R – количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Фе­дерации, принятых крестьянскими (фермер­скими) хозяйствами в году получения грантов «Агростартап» (человек);  K – количество членов сельскохозяйственных по­требительских кооперативов (кроме кредитных), принятых из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, включая личные подсоб­ные хозяйства и крестьянские (фермерские) хо­зяйства, в году предоставления государственной поддержки (единиц);  L – количество вновь созданных субъектов ма­лого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребитель­ские кооперативы (единиц) |
| 1.10 | Региональный проект «Развитие экспорта продукции агропромыш­ленного комплекса Кировской об­ласти» |  |
| Объем экспорта продукции агро­промышленного комплекса | показатель регионального проекта «Развитие экс­порта продукции агропромышленного комплекса Кировской области» рассчитывается по формуле:  R = G + M + H + P, где:  R – объем экспорта продукции агропромышлен­ного комплекса (млн. долларов США);  G – объем экспорта продукции масложировой от­расли Кировской области, по данным Таможен­ной статистики внешней торговли Российской Федерации (млн. долларов США);  M – объем экспорта молочной продукции Киров­ской области, по данным Таможенной статистики внешней торговли Российской Федерации (млн. долларов США);  H – объем экспорта продукции пищевой и перерабатывающей промышленности Киров­ской области, по данным Таможенной статистики внешней торговли Российской Федерации (млн. долларов США);  P – объем экспорта прочей продукции агропро­мышленного комплекса Кировской области, по данным Таможенной статистики внешней тор­говли Российской Федерации (млн. долларов США) |
| 2 | Подпрограмма «Комплексное раз­витие сельских территорий Киров­ской области» |  |
| Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | отчеты муниципальных образований, составлен­ные в соответствии с приложениями к соглашениям, ежегодно заключаемым с министерством сельского хозяйства и продовольствия Кировской области |
| Количество реализованных проек­тов по благоустройству сельских территорий | отчеты муниципальных образований, составлен­ные в соответствии с приложениями к соглаше­ниям, ежегодно заключаемым с министерством сельского хозяйства и продовольствия Кировской области |
| 2.1 | Отдельное мероприятие «Создание условий для обеспечения доступ­ным и комфортным жильем сель­ского населения» |  |
| Количество семей, получивших со­циальные выплаты на улучшение жилищных условий | данные ведомственной отчетности министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области |
| Количество предоставленных жи­лищных (ипотечных) кредитов (займов) гражданам для строитель­ства (приобретения жилых поме­щений (жилых домов) на сельских территориях | данные ведомственной отчетности министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области |
| Количество семей, повысивших уровень благоустройства домовла­дений за счет потребительских кооперативов (займов) | данные ведомственной отчетности министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области |
| 2.2 | Отдельное мероприятие «Развитие кадрового потенциала на сельских территориях» |  |
| Численность работников, обучаю­щихся в федеральных государст­венных образовательных организа­циях высшего образования, подве­домственных Министерству сель­ского хозяйства Российской Феде­рации, по ученическим договорам | данные ведомственной отчетности министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области |
| Численность студентов, обучаю­щихся в федеральных государст­венных образовательных организа­циях высшего образования, подве­домственных Министерству сель­ского хозяйства Российской Феде­рации, привлеченных сельскохо­зяйственными товаропроизводите­лями для прохождения производст­венной практики | данные ведомственной отчетности министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области |
| 2.3 | Отдельное мероприятие «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» |  |
| Ввод в действие распределитель­ных газовых сетей на сельских тер­риториях | разрешения на ввод объекта в эксплуатацию объ­ектов (распределительных газовых сетей), выдан­ные органом местного самоуправления муници­пального образования в области градостроитель­ной деятельности |
| Ввод в действие локальных водо­проводов на сельских территориях | разрешения на ввод объекта в эксплуатацию объ­ектов (локальных водопроводов), выданные орга­ном местного самоуправления муниципального образования в области градостроительной дея­тельности |
| Получение разработанной проект­ной документации, имеющей по­ложительное заключение государ­ственной экспертизы на строитель­ство, реконструкцию и капиталь­ный ремонт автомобильных дорог | отчеты муниципальных образований, составлен­ные в соответствии с приложениями к соглаше­ниям, ежегодно заключаемым с министерством транспорта Кировской области |
| Ввод в эксплуатацию автомобиль­ных дорог | отчеты муниципальных образований о вводе в эксплуатацию объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог, состав­ленные в соответствии с приложениями к согла­шениям, ежегодно заключаемым с министерством транспорта Кировской области |
| Капитальный ремонт автомобиль­ных дорог | отчеты муниципальных образований, составлен­ные в соответствии с приложениями к соглашениям, ежегодно заключаемым с министерством транспорта Кировской области |
| Количество реализованных проек­тов комплексного развития сель­ских территорий | отчеты муниципальных образований, составлен­ные в соответствии с приложениями к соглаше­ниям, ежегодно заключаемым с министерством сельского хозяйства и продовольствия Кировской области |
| 3 | Отдельное мероприятие «Управле­ние реализацией Государственной программы» |  |
| Доля работников, замещающих должности руководителей и спе­циалистов сельскохозяйственных организаций, имеющих высшее или среднее профессиональное образо­вание | рассчитывается по формуле:  До = (В + СПО) / Ч x 100%, где:  До – доля работников, замещающих должности руководителей и специалистов сельскохозяйст­венных организаций, имеющих высшее или сред­нее профессиональное образование (процентов);  В – численность работников, замещающих долж­ности руководителей и специалистов сельскохо­зяйственных организаций, имеющих высшее об­разование (человек);  СПО – численность работников, замещающих должности руководителей и специалистов сель­скохозяйственных организаций, имеющих сред­нее профессиональное образование (человек);  Ч – фактическая численность работников, заме­щающих должности руководителей и специали­стов сельскохозяйственных организаций (чело­век).  Для расчета значения показателя применяются данные формы ведомственного статистического наблюдения № 1-К «Сведения о численности, со­ставе и движении работников, замещающих должности руководителей и специалистов сель­скохозяйственных организаций», утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства Рос­сийской Федерации от 09.01.2001 № 12 «Об ут­верждении форм ведомственного статистиче­ского наблюдения» |
| Удельный вес проведенных прове­рок в общем числе запланирован­ных проверок в области племен­ного животноводства | данные министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области |
| Количество оказанных консульта­ционных услуг сельскохозяйствен­ным товаропроизводителям об­ласти и органам местного само­управления, осуществляющим го­сударственные полномочия об­ласти по поддержке сельскохозяй­ственного производства | данные министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области |
| Количество зарегистрированных (перерегистрированных) самоход­ных машин | данные автоматизированной системы «Гостех­надзор-Профи» |
| Количество проведенных техниче­ских осмотров самоходных машин и других машин | рассчитывается по формуле:  Кто = Пто + Прг, где:  Кто – количество проведенных технических ос­мотров самоходных и других машин (единиц);  Пто – количество проведенных технических ос­мотров, данные ведомственной отчетности Ми­нистерства сельского хозяйства Российской Фе­дерации – формы № 1-КЧ (годовая) «Отчет о результатах государственного технического ос­мотра и проверки технического состояния машин в процессе использования» (единиц);  Прг – количество осмотров при проведении реги­страционных действий, оперативная отчетность «Информация Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин Кировской области в процессе использо­вания» (единиц) |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| Приложение № 3  к Государственной программе |

**Ресурсное обеспечение Государственной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Государственной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта | Источники финансирования, ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы, тыс. рублей | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | итого |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Государственная программа «Развитие агропромышленного комплекса» | всего | 3 388 152,03 | 3 363 091,89 | 3 372 804,11 | 3 594 487,44 | 3 599 079,36 | 17 317 614,83 |
| федеральный бюджет – итого, в т.ч. | 1 126 555,00 | 1 057 159,40 | 1 065 784,60 | 1 284 318,60 | 1 288 414,60 | 5 822 232,20 |
| министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области | 1 000 218,10 | 925 693,30 | 934 318,50 | 1 152 852,50 | 1 156 948,50 | 5 170 030,90 |
| министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 0 | Х | Х | Х | Х | 0 |
| министерство транспорта Кировской области | 126 336,90 | 131 466,10 | 131 466,10 | 131 466,10 | 131 466,10 | 652 201,30 |
| областной бюджет – итого, в т.ч. | 800 902,61 | 851 216,54 | 851 303,56 | 853 227,89 | 853 090,48 | 4 209 741,08 |
| министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области | 495 768,51 | 484 336,74 | 484 423,76 | 486 348,09 | 486 210,68 | 2 437 087,78 |
| министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 0 | Х | Х | Х | Х | 0 |
| министерство транспорта Кировской области | 271 525,40 | 333 238,30 | 333 238,30 | 333 238,30 | 333 238,30 | 1 604 478,60 |
| государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Кировской области | 33 608,70 | 33 641,50 | 33 641,50 | 33 641,50 | 33 641,50 | 168 174,70 |
| налоговый расход –  консолидированный бюджет | 397 130,00 | 398 130,00 | 398 130,00 | 398 130,00 | 398 430,00 | 1 989 950,00 |
| местный бюджет | 398,26 | 465,17 | 465,17 | 465,17 | 465,17 | 2 258,94 |
| внебюджетные источники | 1 063 166,16 | 1 056 120,78 | 1 057 120,78 | 1 058 345,78 | 1 058 679,11 | 5 293 432,61 |
| 1 | Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса Кировской области» | всего | 2 842 539,64 | 2 754 276,81 | 2 763 989,03 | 2 984 922,36 | 2 989 514,28 | 14 335 242,12 |
| федеральный бюджет – итого, в т.ч. | 984 061,70 | 912 023,80 | 920 649,00 | 1 139 183,00 | 1 143 279,00 | 5 099 196,50 |
| министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области | 984 061,70 | 912 023,80 | 920 649,00 | 1 139 183,00 | 1 143 279,00 | 5 099 196,50 |
| областной бюджет – итого, в т.ч. | 405 470,41 | 394 168,94 | 394 255,96 | 395 655,29 | 395 517,88 | 1 985 068,48 |
| министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области | 405 470,41 | 394 168,94 | 394 255,96 | 395 655,29 | 395 517,88 | 1 985 068,48 |
| налоговый расход –  консолидированный бюджет | 397 130,00 | 398 130,00 | 398 130,00 | 398 130,00 | 398 430,00 | 1 989 950,00 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 1 055 877,53 | 1 049 954,07 | 1 050 954,07 | 1 051 954,07 | 1 052 287,40 | 5 261 027,14 |
| 1.1 | Отдельное мероприятие «Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства» | всего | 148 025,40 | 148 025,40 | 148 025,40 | 148 025,40 | 148 025,40 | 740 127,00 |
| федеральный бюджет – итого, в т.ч. | 140 624,10 | 140 624,10 | 140 624,10 | 140 624,10 | 140 624,10 | 703 120,50 |
| министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области | 140 624,10 | 140 624,10 | 140 624,10 | 140 624,10 | 140 624,10 | 703 120,50 |
| областной бюджет – итого, в т.ч. | 7 401,30 | 7 401,30 | 7 401,30 | 7 401,30 | 7 401,30 | 37 006,50 |
| министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области | 7 401,30 | 7 401,30 | 7 401,30 | 7 401,30 | 7 401,30 | 37 006,50 |
| 1.2 | Отдельное мероприятие «Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в области молочного скотоводства» | всего | 406 942,40 | 406 942,40 | 406 942,40 | 406 942,40 | 406 942,40 | 2 034 712,00 |
| федеральный бюджет – итого, в т.ч. | 386 595,20 | 386 595,20 | 386 595,20 | 386 595,20 | 386 595,20 | 1 932 976,00 |
| министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области | 386 595,20 | 386 595,20 | 386 595,20 | 386 595,20 | 386 595,20 | 1 932 976,00 |
| областной бюджет – итого, в т.ч. | 20 347,20 | 20 347,20 | 20 347,20 | 20 347,20 | 20 347,20 | 101 736,00 |
| министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области | 20 347,20 | 20 347,20 | 20 347,20 | 20 347,20 | 20 347,20 | 101 736,00 |
| 1.3 | Отдельное мероприятие  «Содействие достижению целевых показателей реализации Подпрограммы» | всего | 241 609,20 | 228 167,00 | 228 295,00 | 228 295,00 | 228 295,00 | 1 154 661,20 |
| федеральный бюджет – итого, в т.ч. | 229 528,70 | 216 758,60 | 216 859,80 | 216 859,80 | 216 859,80 | 1 096 866,70 |
| министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области | 229 528,70 | 216 758,60 | 216 859,80 | 216 859,80 | 216 859,80 | 1 096 866,70 |
| областной бюджет – итого, в т.ч. | 12 080,50 | 11 408,40 | 11 435,20 | 11 435,20 | 11 435,20 | 57 794,50 |
| министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области | 12 080,50 | 11 408,40 | 11 435,20 | 11 435,20 | 11 435,20 | 57 794,50 |
| 1.4 | Отдельное мероприятие «Развитие субъектов малых форм хозяйствования» | всего | 117 625,17 | 117 538,77 | 117 410,67 | 117 410,67 | 117 410,67 | 587 395,95 |
| федеральный бюджет – итого, в т.ч. | 68 993,40 | 68 925,20 | 68 824,00 | 68 824,00 | 68 824,00 | 344 390,60 |
| министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области | 68 993,40 | 68 925,20 | 68 824,00 | 68 824,00 | 68 824,00 | 344 390,60 |
| областной бюджет – итого, в т.ч. | 3 667,50 | 3 649,30 | 3 622,40 | 3 622,40 | 3 622,40 | 18 184,00 |
| министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области | 3 667,50 | 3 649,30 | 3 622,40 | 3 622,40 | 3 622,40 | 18 184,00 |
| внебюджетные источники | 44 964,27 | 44 964,27 | 44 964,27 | 44 964,27 | 44 964,27 | 224 821,35 |
| 1.5 | Отдельное мероприятие «Повышение продуктивного потенциала земель сельскохозяйственного назначения» | всего | 90 376,09 | 76 186,80 | 76 186,80 | 76 186,80 | 76 186,80 | 395 123,29 |
| федеральный бюджет – итого, в т.ч. | 30 523,00 | 21 087,00 | 21 087,00 | 21 087,00 | 21 087,00 | 114 871,00 |
| министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области | 30 523,00 | 21 087,00 | 21 087,00 | 21 087,00 | 21 087,00 | 114 871,00 |
| областной бюджет – итого, в т.ч. | 1 606,50 | 1 110,00 | 1 110,00 | 1 110,00 | 1 110,00 | 6 046,50 |
| министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области | 1 606,50 | 1 110,00 | 1 110,00 | 1 110,00 | 1 110,00 | 6 046,50 |
| внебюджетные источники | 58 246,59 | 53 989,80 | 53 989,80 | 53 989,80 | 53 989,80 | 274 205,79 |
| 1.6 | Отдельное мероприятие  «Стимулирование технической и технологической модернизации, инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе» | всего | 1 101 754,10 | 1 057 672,70 | 1 057 672,70 | 1 057 672,70 | 1 057 672,70 | 5 332 444,90 |
| федеральный бюджет – итого, в т.ч. | 97 908,60 | 63 783,90 | 63 783,90 | 63 783,90 | 63 783,90 | 353 044,20 |
| министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области | 97 908,60 | 63 783,90 | 63 783,90 | 63 783,90 | 63 783,90 | 353 044,20 |
| областной бюджет – итого, в т.ч. | 353 845,50 | 343 888,80 | 343 888,80 | 343 888,80 | 343 888,80 | 1 729 400,70 |
| министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области | 353 845,50 | 343 888,80 | 343 888,80 | 343 888,80 | 343 888,80 | 1 729 400,70 |
| внебюджетные источники | 650 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 3 250 000,00 |
| 1.7 | Отдельное мероприятие  «Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса» | всего | 300 000,00 | 511 000,00 | 511 000,00 | 511 000,00 | 511 000,00 | 2 344 000,00 |
| федеральный бюджет – итого, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет – итого, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 1 500 000,00 |
| 1.8 | Отдельное мероприятие «Налоговые расходы» | всего | 397 130,00 | 398 130,00 | 398 130,00 | 398 130,00 | 398 430,00 | 1 989 950,00 |
| налоговый расход –  консолидированный бюджет | 397 130,00 | 398 130,00 | 398 130,00 | 398 130,00 | 398 430,00 | 1 989 950,00 |
| 1.9 | Региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Кировской области» | всего | 39 077,28 | 21 613,74 | 31 326,06 | 42 259,39 | 46 551,31 | 180 827,78 |
| федеральный бюджет – итого, в т.ч. | 29 888,70 | 14 249,80 | 22 875,00 | 32 709,00 | 36 628,00 | 136 350,50 |
| министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области | 29 888,70 | 14 249,80 | 22 875,00 | 32 709,00 | 36 628,00 | 136 350,50 |
| областной бюджет – итого, в т.ч. | 6 521,91 | 6 363,94 | 6 451,06 | 6 550,39 | 6 589,98 | 32 477,28 |
| министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области | 6 521,91 | 6 363,94 | 6 451,06 | 6 550,39 | 6 589,98 | 32 477,28 |
| внебюджетные источники | 2 666,67 | 1 000,00 | 2 000,00 | 3 000,00 | 3 333,33 | 12 000,00 |
| 1.9 | Региональный проект «Развитие экспорта продукции агропромышленного комплекса в Кировской области» | всего | Х | Х | Х | 210 000,00 | 210 000,00 | 420 000,00 |
| федеральный бюджет – итого, в т.ч. | Х | Х | Х | 208 700,00 | 208 877,00 | 417 577,00 |
| министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области | Х | Х | Х | 208 700,00 | 208 877,00 | 417 577,00 |
| областной бюджет – итого, в т.ч. | Х | Х | Х | 1 300,00 | 1 123,00 | 2 423,00 |
| министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области | Х | Х | Х | 1 300,00 | 1 123,00 | 2 423,00 |
| 2 | Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Кировской области» | всего | 422 555,99 | 485 725,28 | 485 725,28 | 486 475,28 | 486 475,28 | 2 366 957,11 |
| федеральный бюджет – итого, в т.ч. | 142 493,30 | 145 135,60 | 145 135,60 | 145 135,60 | 145 135,60 | 723 035,70 |
| министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области | 16 156,40 | 13 669,50 | 13 669,50 | 13 669,50 | 13 669,50 | 70 834,40 |
| министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 0 | - | - | - | - | 0 |
| министерство транспорта Кировской области | 126 336,90 | 131 466,10 | 131 466,10 | 131 466,10 | 131 466,10 | 652 201,30 |
| областной бюджет – итого, в т.ч. | 272 375,80 | 333 957,80 | 333 957,80 | 334 482,80 | 334 482,80 | 1 609 257,00 |
| министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области | 850,40 | 719,50 | 719,50 | 1 244,50 | 1 244,50 | 4 778,40 |
| министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 0 | - | - | - | - | 0 |
| министерство транспорта Кировской области | 271 525,40 | 333 238,30 | 333 238,30 | 333 238,30 | 333 238,30 | 1 604 478,60 |
| местный бюджет | 398,26 | 465,17 | 465,17 | 465,17 | 465,17 | 2 258,94 |
| внебюджетные источники | 7 288,63 | 6 166,71 | 6 166,71 | 6 391,71 | 6 391,71 | 32 405,47 |
| 2.1 | Отдельное мероприятие «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» | всего | 24 295,43 | 20 555,71 | 20 555,71 | 21 305,71 | 21 305,71 | 108 018,27 |
| федеральный бюджет – итого, в т.ч. | 16 156,40 | 13 669,50 | 13 669,50 | 13 669,50 | 13 669,50 | 70 834,40 |
| министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области | 16 156,40 | 13 669,50 | 13 669,50 | 13 669,50 | 13 669,50 | 70 834,40 |
| областной бюджет – итого, в т.ч. | 850,40 | 719,50 | 719,50 | 1 244,50 | 1 244,50 | 4 778,40 |
| министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области | 850,40 | 719,50 | 719,50 | 1 244,50 | 1 244,50 | 4 778,40 |
| внебюджетные источники | 7 288,63 | 6 166,71 | 6 166,71 | 6 391,71 | 6 391,71 | 32 405,47 |
| 2.2 | Отдельное мероприятие «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» | всего | 398 260,56 | 465 169,57 | 465 169,57 | 465 169,57 | 465 169,57 | 2 258 938,84 |
| федеральный бюджет – итого, в т.ч. | 126 336,90 | 131 466,10 | 131 466,10 | 131 466,10 | 131 466,10 | 652 201,30 |
| министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 0 | - | - | - | - | 0 |
| министерство транспорта Кировской области | 126 336,90 | 131 466,10 | 131 466,10 | 131 466,10 | 131 466,10 | 652 201,30 |
| областной бюджет – итого, в т.ч. | 271 525,40 | 333 238,30 | 333 238,30 | 333 238,30 | 333 238,30 | 1 604 478,60 |
| министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 0 | - | - | - | - | 0 |
| министерство транспорта Кировской области | 271 525,40 | 333 238,30 | 333 238,30 | 333 238,30 | 333 238,30 | 1 604 478,60 |
| местный бюджет | 398,26 | 465,17 | 465,17 | 465,17 | 465,17 | 2 258,94 |
| 2.3 | Отдельное мероприятие «Развитие кадрового потенциала на сельских территориях» | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет – итого, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет – итого, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Отдельное мероприятие  «Управление реализацией Государственной программы» | всего | 123 056,40 | 123 089,80 | 123 089,80 | 123 089,80 | 123 089,80 | 615 415,60 |
| областной бюджет – итого, в т.ч. | 123 056,40 | 123 089,80 | 123 089,80 | 123 089,80 | 123 089,80 | 615 415,60 |
| министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области | 89 447,70 | 89 448,30 | 89 448,30 | 89 448,30 | 89 448,30 | 447 240,90 |
| государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Кировской области | 33 608,70 | 33 641,50 | 33 641,50 | 33 641,50 | 33 641,50 | 168 174,70 |

ХФинансирование не требуется.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_