#### Приложение к приказу

###### Минсельхоза России

от 24.04.2009 г. № 163

ОТРАСЛЕВАЯ  ЦЕЛЕВАЯ  ПРОГРАММА

Наименование отраслевой целевой программы:

«РАЗВИТИЕ ПИЛОТНЫХ СЕМЕЙНЫХ МОЛОЧНЫХ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ НА БАЗЕ КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ НА 2009-2011 годы»

(в ред. приказов Минсельхоза России от 29.06.09 № 245; от 17.08.09 № 374)

Москва 2009

Содержание

Стр.

##### Паспорт программы                                                                                3

Раздел 1	Характеристика проблемы и необходимость ее решения           8

Раздел 2	Цели и задачи Программы                                                             12

Раздел 3        Ожидаемые результаты и целевые показатели                            14

Раздел 4	Перечень и описание программных мероприятий                      16

Раздел 5	Обоснование потребности в ресурсах для достижения

целей и оценка эффективности результатов Программы           26

Раздел 6	Сроки реализации Программы                                                      27

Приложения 1-13

ПАСПОРТ

отраслевой целевой программы ведомства

| Наименование субъекта бюджетного планирования (главного распорядителя средств федерального бюджета) | Министерство сельского хозяйства Российской Федерации |
| --- | --- |
| Наименование программы | Развитие пилотных семейных молочных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств на 2009-2011 годы |
| Должностное лицо, утвердившее программу, (дата утверждения) или наименование и номер соответствующего нормативного акта | Приказ Минсельхоза России от 24 апреля 2009 г. №163 |
| Цели и задачи программы | Создание экономических и финансовых предпосылок для развития и распространения семейных молочных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: - Реализация пилотных проектов по созданию и комплектации семейных молочных животноводческих ферм от 20 до 100 и свыше голов на базе крестьянских (фермерских) хозяйств при условии их окупаемости; - Тиражирование и распространение положительного опыта семейных молочных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств во все субъекты Российской Федерации. |
| Целевые показатели программы | Целевые показатели: - Создание 300 новых семейных молочных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств. |
| Характеристика программных мероприятий | Комплекс мер, направленных на реализацию целей и задач, включает следующие направления: - Разработка типовых проектов и каталогов проектов семейных молочных животноводческих ферм для крестьянских (фермерских) хозяйств; - Строительство, реконструкция или модернизация, а также комплектация 300 новых молочных животноводческих ферм; - Создание сельскохозяйственных перерабатывающих потребительских кооперативов с участием крестьянских (фермерских) хозяйств для переработки молока и сбыта молочных продуктов; - Тиражирование и распространение положительного опыта создания семейных молочных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств во все субъекты Российской Федерации. |
| Участники программы | Крестьянские (фермерские) хозяйства и личные подсобные хозяйства (при условии перехода в статус крестьянских (фермерских) хозяйств) (далее малые формы хозяйствования); Хозяйственные общества с долевым участием малых форм хозяйствования; Сельскохозяйственные потребительские перерабатывающие, снабженческие, сбытовые кооперативы; Субъекты Российской Федерации (не менее 5); ОАО «Россельхозбанк»; ОАО «Росагролизинг»; Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) |
| Исполнители мероприятий | - Разработка типовых проектов и каталогов – ОАО «Россельхозбанк», проектные организации; - Привязка проектов к местности – малые формы хозяйствования, хозяйственные общества, субъекты Российской Федерации, проектные организации; - Отбор малых форм хозяйствования, хозяйственных обществ– субъекты Российской Федерации, АККОР, ОАО «Россельхозбанк», ОАО «Росагролизинг»; - Строительство, реконструкция или модернизация ферм – малые формы хозяйствования, хозяйственные общества, подрядные организации; - Комплектация ферм техникой и оборудованием – ОАО «Росагролизинг»; - Поставка скота - ОАО «Росагролизинг»; - Приемка фермы в эксплуатацию – малые формы хозяйствования, хозяйственные общества, субъекты Российской Федерации; - Создание и использование сельскохозяйственных снабженческих, сбытовых, перерабатывающих потребительских кооперативов, хозяйственных обществ – малые формы хозяйствования, субъекты Российской Федерации, АККОР; - Тиражирование и распространение положительного опыта – Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, субъекты Российской Федерации, АККОР |
| Сроки реализации программы | 2009-2011 годы |
| Объем и источники финансирования | Общая сумма затрат, связанных с субсидированием государством процентных ставок по реализации программы в течение 2009 – 2011 годов составит 1019,8 млн. руб.*, в т.ч. в 2009 году – 42,1 млн. руб.. в 2010 году – 505,7 млн. руб. в 2011 году – 472,0 млн. руб. за счет федерального бюджета: в 2009 году – 34,2 млн. руб. в 2010 году – 410,9 млн. руб. в 2011 году – 383,5 млн. руб. за счет бюджетов субъектов РФ: в 2009 году – 7,9 млн. руб. в 2010 году – 94,8 млн. руб. в 2011 году – 88,5 млн. руб. Финансирование строительства, реконструкции или модернизации молочных ферм, а также цеха по переработке молока за счет кредитов ОАО «Россельхозбанк»: всего – 3 160,5 млн. руб. *, в т.ч. в 2009 году – 526,7 млн. руб.. в 2010 году – 2633,7 млн. руб. Финансирование комплектации по лизингу молочных ферм за счет поставок племенного скота, оборудования, а также оборудования и техники для цеха по переработке молока от ОАО «Росагролизинг»: Всего – 7 035,0 млн. руб. *, в т.ч. в 2009 году – 1 172,5 млн. руб.. в 2010 году – 5 862,5 млн. руб. Финансирование субъектами Российской Федерации строительства инфраструктуры и коммуникаций для фермы и цеха по переработке молока, а также компенсация первого авансового платежа по лизингу: Всего – 1879,5 млн. руб. *, в т.ч. в 2009 году – 313,2 млн. руб. в 2010 году – 1566,3 млн. руб. *корректируются ежегодно с учётом инфляционных процессов и фактической стоимости материалов и оборудования |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социальной и экономической эффективности | Реализация Программы обеспечит: - увеличение объема производства молока, произведенного в крестьянских (фермерских) хозяйствах, на 165 тыс. тонн в год; - увеличение поголовья коров молочной породы – на 30 тыс. голов (без учета нетелей), на 36 тыс. голов (с учетом нетелей) в хозяйствах участников программы; - создание дополнительных 1500 рабочих мест. Реализация программы также позволит получить следующие результаты: - распространение передового опыта организации семейных молочных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств; - увеличение занятости сельского населения; - достижение положительного мультипликативного эффекта для развития смежных подотраслей АПК (производство кормов, переработка молока, обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники и др.); - создание условий для устойчивого развития и освоения сельских территорий; - внедрение высокопроизводительной техники и инноваций в сферу молочного животноводства; - увеличение доходов сельского населения и получения социального эффекта; - развитие системы сельскохозяйственной потребительской кооперации; - развитие конкурентной среды |

Раздел 1. Характеристика проблемы и необходимость ее решения

Отраслевая целевая программа «Развитие пилотных семейных молочных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств на 2009-2011 годы» (далее - Программа) должна стать инструментом реализации государственной стратегии устойчивого развития крестьянских (фермерских) хозяйств, а также развития молочного животноводства в АПК России. Участниками данной программы являются малые формы хозяйствования, сельскохозяйственные потребительские кооперативы, хозяйственные общества с долевым участием малых форм хозяйствования* (далее – МФХ).

*Для реализации программы в 2009- 2011 годах допускается участие хозяйственных обществ без долевого участия малых форм хозяйствования уже отобранных в качестве участников программы субъектами Российской Федерации.

Развитие семейных молочных животноводческих ферм на базе малых форм хозяйствования, позволит создать предпосылки для увеличения производства отечественного молока, увеличения поголовья крупного рогатого скота молочных пород, повышения уровня жизни и обеспечения занятости сельского населения, а также распространения передового опыта организации молочного животноводства, относящихся к приоритетным целям развития АПК России, на достижение которых направлена деятельность Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

Программа разработана в развитие и дополнение Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 – 2012 гг., которая утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2007 года № 446.

В рамках данной программы под семейной животноводческой фермой подразумевается ферма, находящаяся в собственности и/или пользовании КФХ, созданного в соответствии с Федеральным законом от 11.06.2003 № 74-ФЗ              «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», члены которого связаны родством и/или свойством и совместно осуществляют в сфере сельского хозяйства производственную и иную хозяйственную деятельность, основанную на их личном участии. КФХ для работы на семейной животноводческой ферме могут привлекать постоянных (сезонных) работников в количестве не более пяти человек. При участии в Программе ферм свыше 100 голов могут привлекаться постоянные (сезонные) работники в количестве до 10 человек.

Анализ ситуации и потенциал развития семейных молочных животноводческих ферм на базе КФХ

Производство молока имеет важнейшее значение для продовольственной безопасности страны. Таким образом, качественные изменения в производстве молока могут стать катализатором положительных качественных изменений всей сельскохозяйственной отрасли в целом, рынков сельскохозяйственной продукции.

Общая ситуация в молочном скотоводстве в последнее время претерпела значительные изменения. Значительную роль в таких изменениях сыграла реализация  национального проекта «Развитие АПК» и Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы. Предпринятые в его рамках в 2006 - 2008 гг. меры по ускоренному развитию животноводства позволили приостановить процесс дестабилизации отечественного скотоводства и создать условия для роста молочного скотоводства в целом.

Удой молока на корову в 2008 г. достиг в среднем по стране максимального уровня - 4024 кг, что на 1243 кг. молока больше по сравнению с условно эталонным 1990 годом. С 2005 года преодолена негативная тенденция падения объемов производства молока (+ 1604 тыс. тонн).

Изменился породный состав в сторону высокопродуктивных генотипов молочного скота, активизирован процесс создания крупных молочных хозяйств (введено 197 новых и модернизировано 786 ферм и комплексов), в которых реализованы современные технологические решения по заготовке кормов, кормлению, содержанию, доению и достигнута продуктивность европейского уровня.

Вместе с тем изменения, которые привели бы к резкому росту производительности в отрасли, еще не наступили, о чем свидетельствует зависимость отечественного потребителя от импорта молочных продуктов, поскольку доля импорта молока на внутреннем рынке по данным Росстата за 2007 год достигла 16,5%.

В отрасли существует и ряд проблем, основная из которых — сокращение поголовья КРС. Так, по данным Росстата в России на конец декабря 2008 г. поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей, по расчетам, составляло 21,1 млн. голов против 27,2 млн. голов в 2000 году (на 22,5% меньше), из него коров - 9,2 млн. против 13,1 в 2000 году  (на 30% меньше).

Поголовье КРС и коров в России в 2000-2008 годах, млн. голов

Также одной из основных является проблема сокращения количества КФХ. В то же время КФХ могли бы играть определенную роль в производстве молока, так удельный вес КФХ в общем объеме производства молока  по результатам 2008 года составил 4,2 % (в 2007 – 4,0%, в 2006 — 3,6 %, в 2005 — 3,2%, в 2004 — 2,8 %).

Удельный вес КФХ в общем объеме производства молока в России

за 2004-2008 годы, в  %

Решение проблем отрасли лежит в комплексных мероприятиях, механизм обеспечения которых, нашел отражение в комплексной программе развития молочного скотоводства и увеличения производства молока в Российской Федерации на 2009-2012 годы».

Сложившаяся сегодня экономическая и институциональная система сельского хозяйства в России свидетельствует о необходимости дальнейшего развития, как крупных форм хозяйствования, так и малых форм хозяйствования.

В целом сектор малых форм хозяйствования представлен, по данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 г., 285,2 тыс. КФХ и индивидуальных предпринимателей (общая площадь земли 29,8 млн. га) и 17,4 млн. личных подсобных хозяйств (общая площадь земли 11 млн. га), а также свыше 5 тыс. сельскохозяйственных потребительских кооперативов. В этом секторе используется 9% общей земельной площади.

В последние годы наметилась устойчивая тенденция увеличения производства сельскохозяйственной продукции в КФХ. Это происходит преимущественно за счет укрупнения самих КФХ (с 42,5 га земли в 1995 г. до 104,6 га в 2006 г.), повышения их технической оснащенности, совершенствования технологии и других факторов. В результате за 2000 - 2008 гг. объем производства молока в КФХ увеличился в 2,4 раза, а мяса – 2,3 раза.

Вместе с тем, сектор КФХ имеет определенный потенциал для развития молочного животноводства. Спрос на сырое отечественное молоко со стороны российских молокоперерабатывающих заводов по мере углубления переработки молока будет возрастать, а КФХ, работающие в отличие от крупных корпоративных структур без лишнего управленческого бюрократического аппарата, способны наладить управление небольшими семейными молочными животноводческими фермами, расположенными по кластерному принципу.

Кроме того, поддержка развития КФХ во многом будет способствовать освоению территорий Российской Федерации, частичному уменьшению безработицы, снятию социального напряжения в обществе, улучшению демографического положения на селе и повышению качества жизни сельского населения.

Целью отраслевой целевой подпрограммы ведомства является развитие и распространение семейных молочных животноводческих ферм на базе КФХ.

Раздел 2. Цели и задачи Программы

Цель Программы:

Создание экономических и финансовых предпосылок для развития и распространения семейных молочных животноводческих ферм на базе КФХ

Достижение вышеуказанной цели позволит получить следующие результаты:

- увеличение производства отечественного сырого молока;

- увеличение поголовья коров молочной породы;

- распространение передового опыта организации семейных молочных животноводческих ферм на базе КФХ;

- рост занятости сельского населения;

- появление мультипликативного эффекта для развития смежных подотраслей АПК (производство кормов, переработка молока и др.);

- создание условий для устойчивого развития и освоения сельских территорий

Задачи Программы.

Для достижения намеченной цели необходимо решение следующих задач:

  - реализация пилотных проектов по созданию и комплектации семейных молочных животноводческих ферм от 20 до 100 и свыше  голов на базе малых форм хозяйствования в  субъектах Российской Федерации при условии их окупаемости;

  - тиражирование и распространение положительного опыта семейных молочных животноводческих ферм на базе КФХ во все субъекты Российской Федерации.

  - Задача 1. Реализация пилотных проектов по созданию и комплектации семейных молочных животноводческих ферм на базе КФХ  в субъектах Российской Федерации за счет кредитов ОАО «Россельхозбанк» и поставок по лизингу ОАО «Росагролизинг».

Механизм:

- разработка типовых проектов и каталогов проектов молочных животноводческих ферм для КФХ;

- строительство, реконструкция или модернизация, а также  комплектация 300 новых молочных животноводческих ферм от 20 до 100 и свыше  голов для КФХ.

Аналитический показатель:

- создание 300 новых семейных молочных животноводческих ферм на базе КФХ в не менее чем в 5 субъектах Российской Федерации;

- увеличение объема производства молока, произведенного в КФХ, на 165 тыс. тонн в год*;

- увеличение поголовья коров молочной породы – на 30 тыс*.

*расчеты для ферм на 100 голов

Задача 2. Тиражирование и распространение положительного опыта семейных молочных животноводческих ферм на базе КФХ на всю Россию.

Механизм:

- Изучение, обобщение опыта и оценка эффективности реализации пилотного проекта по созданию и комплектации семейных молочных животноводческих ферм на базе КФХ;

- Тиражирование и распространение положительного опыта семейных молочных животноводческих ферм на базе КФХ  во все субъекты Российской Федерации.

Аналитический показатель:

- увеличение количества семейных молочных животноводческих ферм в России, организованных в рамках настоящей программы, до 3000 (распределение по субъектам и общее количество ферм будет определено по итогам реализации пилотных проектов).

Раздел 3. Ожидаемые результаты и целевые показатели

Результат реализации Программы определяется количественными показателями, которые отвечают критериям объективности, достоверности, прозрачности, сопоставимости.

Создание 300 новых семейных молочных животноводческих ферм на базе малых форм хозяйствования в 2009-2011 годах приведет к следующим положительным социально-экономическим результатам:

1. Увеличение объема производства молока, произведенного в малых формах хозяйствования, на 165 тыс. тонн в год;

(прогноз)

| Тип фермы | Количество ферм | Общее количество коров, дающих молоко |
| --- | --- | --- |
| Ферма от 20 до 100 с выше голов (без учета шлейфа) | 300 | 30000* |

*. В дальнейшем в Программе и в приложениях расчеты приведены на ферму со 100 головами, как ориентировочный расчет потребных финансовых средств для реализации Программы

При прогнозируемом удое с одной коровы 5500 литров молока в год увеличение валового надоя молока в год составит 165 тыс. т. Исходя из средней цены продажи молока в 2009-2011 годах с учетом переработки 20 руб. за кг, дополнительное увеличение выручки от реализации молока составит 3 300 млн. руб. в год.

- Увеличение поголовья коров молочной породы без учета шлейфа – на 30 тыс.голов, с учетом нетелей – на 36 тыс. голов;

- Распространение передового опыта организации семейных молочных животноводческих ферм на базе КФХ на новые хозяйства и получение возможности использования каталога проектов животноводческих ферм для строительства новых объектов.

- Создание не менее 1500 рабочих мест (5 дополнительных рабочих мест на каждую ферму).

- Внедрение высокопроизводительной техники и инноваций в отечественное производство сырого молока;

- Развитие местной строительной индустрии и положительного мультипликативного эффекта на смежные отрасли и подотрасли АПК (производство кормов, переработка молока, обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники);

- Возможность привлечения крупных инвесторов для строительства перерабатывающих молоко мощностей из-за улучшения качества местной молочной сырьевой базы.

- Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в снабженческо-сбытовой  и перерабатывающей сферах.

- Создание условий для устойчивого развития и освоения сельских территорий, а также сохранения существующей системы расселения в сельской местности.

- Получение социального эффекта в виде поддержки семейного бизнеса и сохранения традиционного жизненного уклада в сельской местности;

- Достижение экологического эффекта в виде минимизации нагрузок животноводства на окружающую среду за счет использования современного оборудования по переработке продуктов жизнедеятельности КРС, а также равномерного размещения животноводческих ферм по территории России.

Раздел 4. Перечень и описание программных мероприятий

Система программных мероприятий представлена направлениями, содержащими конкретные механизмы государственного регулирования и поддержки развития КФХ в сельской местности.

4.1. Реализация пилотных проектов по созданию и комплектации семейных молочных животноводческих ферм на базе КФХ в субъектах Российской Федерации за счет кредитов ОАО «Россельхозбанк» и поставок по лизингу от ОАО «Росагролизинг».

Для повышения привлекательности КФХ как малой формы хозяйствования и самозанятости для сельских жителей, а также дальнейшего тиражирования опыта эффективных КФХ целесообразно осуществление пилотного проекта по созданию 300 новых молочных животноводческих ферм на основе централизованно разработанных типовых проектов от 20 до 100 и свыше голов крупного рогатого скота при условии их окупаемости.

Этап 1. Подготовка и подписание 4-х стороннего соглашения между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, субъектами Российской Федерации, ОАО «Россельхозбанк» и ОАО «Росагролизинг» о реализации пилотных проектов по созданию и комплектации семейных молочных животноводческих ферм.

Началом проекта является подписание между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, ОАО «Россельхозбанк», ОАО «Росагролизинг» и субъектами Российской Федерации, являющимися участниками программы (далее – субъекты Российской Федерации) соглашения, определяющего основные условия и параметры реализации Программы по развитию пилотных семейных молочных животноводческих ферм на базе КФХ на 2009-2011 годы.

Этап 2. Внесение изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 04.02.2009 № 90 «О распределении и предоставлении в 2009 – 2011 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах» (далее – постановление Правительства Российской Федерации от 04.02.2009 № 90) в части предоставления крестьянским (фермерским) хозяйствам субсидий по кредитам на строительство, реконструкцию или модернизацию семейных молочных животноводческих ферм привлеченных на срок до 15 лет.

Минсельхоз России разрабатывает и в установленном порядке вносит в Правительство Российской Федерации проект постановления Правительства Российской Федерации о продлении до 15 лет сроков кредитования участников программы на строительство, реконструкцию или модернизацию семейных молочных животноводческих ферм.

(этап 2 исключен приказом Минсельхоза России от 17.08.09 № 374)

Этап 3. Разработка типовых проектов и каталогов проектов семейных молочных животноводческих ферм

ОАО «Россельхозбанк» совместно с проектными организациями и участниками Программы разрабатывает типовые проекты и каталоги проектов молочных животноводческих ферм на базе КФХ, исходя из следующих принципов:

- возможность строительства молочных животноводческих ферм от 20 до 100 и свыше голов крупного рогатого скота трех категорий с нормальными и пониженными качественными и ценовыми характеристиками;

- возможность использования при строительстве ферм местных строительных материалов;

- максимально возможное удешевление себестоимости строительства;

- использование зарубежного опыта и технологий проектирования и строительства компактных животноводческих ферм;

- возможность гибкой адаптации проекта в зависимости от природно-климатических, геодезических и иных особенностей местности.

В рамках Программы «типовой проект» - это индивидуальный проект, который после реализации выступает для тиражирования как проект повторного использования.

(в ред. приказа Минсельхоза России от 29.06.09 № 245)

Типовыми проектами должна предусматриваться возможность выбора участниками Программы варианта технической комплектации фермы производственным оборудованием (для хранения, первичной и последующей переработки и транспортировки продукции) исходя из одного из следующих типов проектов:

Типовой проект с низкой обеспеченностью современным оборудованием для доения, хранения, переработки и транспортировки молока и молочных продуктов (далее – оборудование для молочных ферм) (стоимость оборудования менее 40% стоимости создаваемого имущественного комплекса фермы);

Типовой проект со средней  обеспеченностью современным оборудованием для молочных ферм (стоимость оборудования менее 50% стоимости создаваемого имущественного комплекса фермы);

Типовой проект с высокой обеспеченностью современным оборудованием для молочных ферм (стоимость оборудования не менее 60% стоимости создаваемого имущественного комплекса фермы);

Этап 4. Строительство, реконструкция или модернизация, а также комплектация 300 новых молочных животноводческих ферм в  субъектах Российской Федерации

На данном этапе создаются 300 пилотных проектов молочных животноводческих ферм в субъектах Российской Федерации по 60 ферм в каждом из субъектов.

Ориентировочно данный этап предусматривает строительство, реконструкцию или модернизацию 50 ферм в 2009 году и 250 ферм в 2010 году.

Требования к субъектам Российской Федерации для участия в программе по развитию семейных молочных животноводческих ферм:

- Наличие региональных программ развития малых форм хозяйствования со следующими целевыми ориентирами (повышение производительности; увеличение объемов сельскохозяйственного производства; развитие инфраструктуры сбыта, первичной переработки, хранения и транспортировки сельскохозяйственной продукции; стимулирование инноваций, в том числе инновационных производственных технологий и управленческих методов и т.д.);

- Четкое обоснование экономической и социальной эффективности реализации пилотного проекта;

- Избыток или наличие достаточного количества перерабатывающих молоко производственных мощностей в регионе;

- Возможность интеграции пилотного проекта строительства молочной фермы в имеющуюся инфраструктуру АПК региона без значительных дополнительных затрат;

- Гарантирование субъектом Российской Федерации выделения  необходимого объема средств за счет  регионального бюджета на субсидирование процентных ставок по предоставляемым ОАО «Россельхозбанк» участникам программы кредитам;

- Гарантирование субъектом Российской Федерации плодородных участков земли необходимой площади, выделяемых  участникам программы для реализации пилотных проектов на льготных условиях (стоимость земли не должна превышать 60% кадастровой стоимости);

- Гарантирование субъектом Российской Федерации оказания поддержки участникам программы, в части обеспечения проектов необходимой инженерной инфраструктурой в полном объеме;

- Наличие гарантийных или залоговых фондов или гарантий регионального бюджета по кредитам, привлеченными участниками программы, а также договорам лизинга.

Этап 4.1.  Проведение отбора участников программы для участия в пилотных проектах.

Критерии отбора участника программы  для участия в  проекте:

- обязательство создать сельскохозяйственный перерабатывающий   потребительский кооператив или хозяйственное общество для организации производства по переработке молока, а в случае наличия действующего  - его использование;

- наличие предварительных договоров или соглашений о намерениях по поставке молока с молокоперерабатывающими организациями;

- создание дополнительных рабочих мест;

- кластерное расположение с транспортным плечом по доставке молока на переработку не более 50 км;

- наличие бизнес-плана с обязательным указанием предполагаемых подрядчиков и технико-экономическое обоснование строительства молочной животноводческой фермы;

- отсутствие просроченных обязательств перед бюджетом и внебюджетными фондами, отсутствие просроченной задолженности по кредитам, полученным в кредитных организациях;

- наличие или экономическое обоснование создания собственной кормовой базы, или заключение  предварительных договоров на поставку кормов с другими хозяйствующими субъектами;

- финансирование за счет собственных средств не менее 20 процентов стоимости строительства и комплектации молочной животноводческой фермы (наличие большей доли собственных средств, является дополнительным положительным фактором при выборе участника программы);

(абзац исключен приказом Минсельхоза России от 29.06.09 № 245)

- возраст главы КФХ не старше 55 лет или средний возраст членов КФХ, занятых активным сельскохозяйственным трудом в рамках КФХ, не старше 40 лет;

- готовность участника программы проводить экскурсионно-обучающие мастер-классы на базе реализованных пилотных проектов с целью передачи передового опыта функционирования пилотных семейных  молочных ферм.

Отбор участников программы для участия в пилотном проекте по развитию семейных молочных животноводческих ферм по указанным критериям будет осуществлять совместная комиссия из представителей субъектов Российской Федерации, ОАО «Россельхозбанк», ОАО «Росагролизинг» и АККОР.

Этап 4.2  Подготовительная стадия для строительства и комплектации новых семейных молочных ферм.

4.2.1. Заключение кредитного договора между участником программы и ОАО «Россельхозбанк» на получение целевого кредита (открытие кредитной линии) на строительство, реконструкцию или модернизацию молочной фермы по выбранному проекту.

4.2.2. Заключение договора между соответствующим участником программы и ОАО «Росагролизинг» на поставку скота, техники и оборудования для молочной фермы, предусмотренных проектом и бизнес-планом.

4.2.3. Заключение между участником программы с одной стороны  и подрядчиком (при подрядном способе строительства) с другой стороны, договора подряда на строительство, реконструкцию или модернизацию молочной фермы по выбранному  проекту, а также обеспечение соответствующей инженерной инфраструктурой и коммуникациями.

Этап 4.3  Стадия строительства и комплектации новых семейных молочных ферм.

4.3.1. Строительство, реконструкция или модернизация подрядной организацией (или собственными силами участника программы) молочных ферм по выбранному проекту. Оплата счетов подрядной организации (при строительстве собственными силами – поставщиков материалов, механизмов и услуг) будет осуществляться за счет кредита ОАО «Россельхозбанк», предоставленного соответствующему участнику программы, и других источников финансирования.

4.3.2. Сдача построенного объекта в эксплуатацию, полная оплата услуг исполнителей работ.

4.3.3. Завершение поставки на молочные фермы техники и монтаж  полученного на основании договора лизинга, заключенного с ОАО «Росагролизинг», оборудования.

4.3.4. Завершение поставки на молочные фермы скота по договору лизинга.

4.3.5. Запуск и начало деятельности семейных молочных ферм в полном объеме.

Финансирование строительства молочной фермы на основе типового проекта будут осуществлены за счет кредитов ОАО «Россельхозбанк» на срок до 15 лет. Финансирование обеспечения соответствующей инженерной инфраструктурой будет осуществлено за счет субъектов Российской Федерации, а также кредитов ОАО «Россельхозбанк» на срок до 15 лет.

Комплектация молочной фермы оборудованием, а также племенным скотом будут осуществлены за счет поставок по договору лизинга от ОАО «Росагролизинг».

Финансирование проекта  осуществляется, в том числе за счёт средств бюджета регионов в размере не менее 20% стоимости строительства и комплектации молочной фермы.

Финансирование первого авансового платежа по лизингу племенного скота, оборудования и техники в размере 7% осуществляется за счёт средств субъектов Российской Федерации.

Условия предоставления субсидий по кредиту ОАО «Россельхозбанк» определяются постановлением  Правительства Российской Федерации от 04.02.2009 № 90.

Механизм субсидирования за счет государственного бюджета процентных ставок по кредитам ОАО «Россельхозбанк» будет осуществляться в  следующем порядке: в размере 100 процентов ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за счет средств федерального бюджета и 3 процентных пункта сверх ставки рефинансирования за счет средств региональных бюджетов.

Процентные ставки по договорам лизинга будут субсидированы региональными бюджетами субъектов Российской Федерации в соответствии с региональным законодательством.

Ориентировочная стоимость инвестиций, поддержка которых в               рамках данной программы осуществляется государством, на строительство,

реконструкцию или модернизацию, а также комплектацию молочной фермы на 100 голов составит 32 млн. руб. (без учета финансирования инфраструктуры и коммуникаций) и 36 млн. руб. (с учетом финансирования инфраструктуры и коммуникаций субъектами Российской Федерации). Предварительный расчет стоимости строительства и технологического оснащения молочной фермы, а также источники  финансирования приведены в Приложении 1.

Каждый кредит и договор лизинга обеспечивается залогом имущества участников программы, а также обеспечением, предоставляемым соответствующим субъектом Российской Федерации, с использованием региональных  залоговых  фондов,  а  также в  виде  поручительства   субъектов

Российской Федерации и муниципальных образований, поручительства муниципальных и государственных унитарных предприятий.

Участник программы, при отсутствии надлежащего залога под кредиты, передает в залог кредитному учреждению строящиеся (реконструируемые) объекты недвижимости по мере их надлежащего оформления.

В случае отсутствия залога у участника программы в качестве обязательств по кредиту ОАО «Россельхозбанк» и договорам лизинга с ОАО «Росагролизинг», используется имущество регионального или муниципального залоговых фондов в объеме 100% размера кредита и договора лизинга.

Погашение кредита и платежей по договору лизинга осуществляется с отсрочкой первого платежа со сроком на 1 год.

Этап 4.4  Организация сельскохозяйственных перерабатывающих  потребительских кооперативов со снабженческо-сбытовыми функциями

На базе 8 – 10 семейных молочных ферм целесообразна организация крестьянскими (фермерскими) хозяйствами сельскохозяйственного перерабатывающего потребительского кооператива или хозяйственного общества, имеющего снабженческо-сбытовые функции, для переработки сырого молока и сбыта молочных продуктов. Минимально необходимая производственная мощность цеха по переработке сырого молока – не менее 20 т в сутки. Ориентировочная стоимость инвестиций, поддержка которых в рамках данной программы осуществляется государством, на строительство, реконструкцию или модернизацию, а также комплектацию цеха по переработке молока составит 30 млн. руб. (без учета финансирования инфраструктуры и коммуникаций) и 34 млн. руб. (с учетом финансирования инфраструктуры и коммуникаций субъектами Российской Федерации) с учетом следующего параметра: 1 цех на 8 ферм по 100 голов. Предварительный расчет стоимости строительства и технологического оснащения цеха по переработке сырого молока приведены в приложении 2.

Рекомендации к организации сельскохозяйственных снабженческих, сбытовых, перерабатывающих потребительских кооперативов или хозяйственных обществ:

- объединение молочных ферм, расположенных кластерно с транспортным плечом доставки сырого молока на переработку не более 50 км;

- трансфертное ценообразование (установление внутренних цен) на закупку сырого молока осуществляется по взаимному согласию всех КФХ, являющихся членами кооператива;

В случае наличия действующего сельскохозяйственного перерабатывающего потребительского кооператива или хозяйственного общества, соответствующего вышеперечисленным рекомендациям, целесообразно его использование в целях реализации программы.

При создании сельскохозяйственного потребительского кооператива или использовании действующего кооператива предусматривается, что учредителями могут являться и другие сельскохозяйственные товаропроизводители, а также действующие предприятия перерабатывающей промышленности молочной отрасли.

В результате реализации проекта будет построено 300 молочных животноводческих ферм.

Структура финансирования инвестиций на 1 ферму, субсидируемого государством приведена в Приложении 3.

Для строительства и комплектации 300 молочных ферм, а также для строительства и комплектации цехов по переработке молока (1 цех на 8 – 10 ферм) планируется осуществление поддерживаемых государством инвестиций в размере 12,08 млрд. руб. (с учетом финансирования субъектами РФ расходов на инфраструктуру и коммуникации), 10,73 млрд. руб. (без учета финансирования субъектами РФ расходов на инфраструктуру и коммуникации) (Приложение 4).

Общая сумма затрат в течение 2009-2024 годов (15 лет срок кредитования) на субсидирование процентных ставок составит 4 087,6 млн. руб., в т.ч. 3 321,2 млн. руб. – за счет федерального бюджета и 766,4 млн. руб. – за счет бюджетов субъектов Российский Федерации (Приложение 5).

Общая сумма затрат, связанных с субсидированием государством процентных ставок по реализации программы в течение 2009 – 2011 годов составит 1019,8 млн. руб., в т.ч.

в 2009 году – 42,1 млн. руб..

в 2010 году – 505,7  млн. руб.

в 2011 году – 472,0  млн. руб.

за счет федерального бюджета:

в 2009 году – 34,2 млн. руб.

в 2010 году – 410,9 млн. руб.

в 2011 году – 383,5  млн. руб.

за счет бюджетов субъектов РФ:

в 2009 году – 7,9  млн. руб.

в 2010 году – 94,8  млн. руб.

в 2011 году – 88,5 млн. руб.

Этап 5. Тиражирование и распространение положительного опыта семейных молочных животноводческих ферм на базе КФХ на все субъекты Российской Федерации. Ответственные – Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, субъекты Российской Федерации, АККОР.

Этап 5.1. Изучение и обобщение опыта реализации пилотного проекта по созданию и комплектации семейных молочных животноводческих ферм на базе КФХ.

Для начала тиражирования и распространения опыта семейных молочных животноводческих ферм на базе КФХ на все субъекты Российской Федерации требуется изучение и обобщение опыта реализации пилотного проекта. Ответственный – Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, АККОР.

Оценка эффективности реализации пилотного проекта будет осуществлена по следующим критериям:

- Успешное завершение строительства всех 300 молочных ферм на базе КФХ;

- Начало работы всех 300 молочных ферм на базе КФХ в соответствии с бизнес-планом;

- Расходы на реализацию пилотного проекта не превысили 100% объема запланированных на строительство, реконструкцию или модернизацию ферм, а также их комплектацию новым оборудованием и племенным скотом средств;

- Соблюдение молочными животноводческими фермами, созданными на базе КФХ, финансовых и производственных  параметров бизнес-плана;

- Положительная операционная рентабельность построенной новой животноводческой молочной фермы.

В случае положительного заключения о результатах реализации пилотного проекта по созданию и комплектации семейных молочных животноводческих ферм на базе КФХ может быть начато  тиражирование и распространение положительного опыта пилотного проекта на всей территории Российской Федерации.

Этап 5.2. Тиражирование и распространение положительного опыта семейных молочных животноводческих ферм на базе КФХ на все субъекты Российской	 Федерации.

Минсельхозом России совместно с субъектами Российской Федерации и АККОР осуществляется распространение положительного опыта  строительства и организации деятельности  семейных молочных животноводческих ферм, построенных в рамках данной Программы, в целях строительства после 2011 года до 3000 таких ферм в Российской Федерации.

Раздел 5. Обоснование потребности в ресурсах для достижения целей и оценка эффективности результатов Программы

Финансирование программных мероприятий будет осуществляться за счет средств ОАО «Россельхозбанк» (в части кредитования строительства ферм, формирования оборотного капитала КФХ), ОАО «Росагролизинг» (в части поставок по лизингу скота и оборудования), субъектов Российский Федерации (в части финансирования обеспечения инженерной инфраструктурой).

Объём средств, необходимых на реализацию запланированных мероприятий по программе, рассчитан с учетом:

а) планируемого удоя молока с 1 коровы в размере 5500 литров  в год;

б) средних цен продажи переработанного молока в размере 20 руб. за кг;

в) рыночных цен на строительство, реконструкцию или модернизацию молочной животноводческой фермы, а также цеха по переработке молока  «под ключ»;

г) средних цен на корма и норм расходования кормов (Приложение 6);

д) примерного штатного расписания фермы и расходов на оплату труда (Приложение 7);

Расчет окупаемости проекта по созданию семейных молочных ферм с объединением в потребительские кооперативы с цехом по переработке молока приведен в Приложениях 8-11.

Объем средств, необходимых на возмещение процентных ставок по кредитам для участников программы, рассчитан с учетом ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации 13,0%.

Раздел 6. Сроки реализации Программы

Программа реализуется в период 2009-2011 годов. План реализации Программы приведен в Приложении 12.

ПРИЛОЖЕНИЕ 12

к отраслевой целевой

программе ведомства

ПЛАН

реализации отраслевой целевой программы ведомства

«Развитие пилотных семейных молочных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств на 2009-2011 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Подготовка и подписание 4-хстороннего соглашения между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, субъектами Российской Федерации, ОАО «Россельхозбанк» и ОАО «Росагролизинг» о реализации пилотных проектов по созданию и комплектации семейных молочных животноводческих ферм | март-апрель 2009 г. | Минсельхоз России, субъекты Российской Федерации, ОАО «Россельхозбанк», ОАО «Росагролизинг» |
| 2 | Разработка типовых проектов и создание каталогов проектов семейных молочных животноводческих ферм | апрель – май 2009 г. | ОАО «Россельхозбанк», проектные организации |
| 3 | Проведение отбора участников программы для участия в пилотных проектах по созданию семейных молочных животноводческих ферм | апрель – июль 2009 г. | Субъекты Российской Федерации, ОАО «Россельхозбанк», ОАО «Росагролизинг», региональные отделения АККОР |
| 4 | Подготовительная стадия для строительства и комплектации молочных животноводческих ферм | май – июнь 2009 г. | Субъекты Российской Федерации, ОАО «Россельхозбанк», ОАО «Росагролизинг», КФХ |
| 5 | Строительство, реконструкция или модернизация 300 семейных молочных животноводческих ферм в субъектах Российской Федерации, в том числе 50 ферм в 2009 году | июль 2009 г. – август 2010 г. | Субъекты Российской Федерации, ОАО «Россельхозбанк», КФХ, строительные организации |
| 6 | Завершение поставки на молочные фермы техники и монтаж оборудования | сентябрь 2010 г. | ОАО «Росагролизинг», КФХ |
| 7 | Завершение поставки скота по договорам лизинга | октябрь 2010 г. | ОАО «Росагролизинг», КФХ |
| 8 | Запуск и начало деятельности семейных молочных ферм в полном объеме | ноябрь 2010 г. | Субъекты Российской Федерации, КФХ |
| 9 | Организация сельскохозяйственных перерабатывающих потребительских кооперативов и/или хозяйственных обществ по переработке молока | октябрь 2009 г. – декабрь 2010 г. | Субъекты Российской Федерации, АККОР, КФХ |
| 10 | Изучение и обобщение опыта реализации пилотных проектов по созданию семейных молочных животноводческих ферм | ### сентябрь-декабрь 2010 г. | Минсельхоз России, субъекты Российской Федерации, АККОР, КФХ |
| 1 | 2 | ### 3 | 4 |
| 11 | Тиражирование и распространение положительного опыта по созданию и организации деятельности семейных молочных животноводческих ферм в количестве до 3000 таких ферм во всех субъектах Российской Федерации | 2011 г. | Минсельхоз России, субъекты Российской Федерации, АККОР, КФХ |