- Приложение

- УТВЕРЖДЕН

- распоряжением министерства

- сельского хозяйства и продовольствия

- Кировской области

- от 17.07.2017 № 59

- ПЛАН

- на 2017 год по реализации государственной программы Кировской области

«Развитие агропромышленного комплекса» на 2013 – 2020 годы»

| № п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, мероприятия, проекта | Исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок |  | Источники финансирования | Финансирование на 2017 год, тыс. рублей | Ожидаемый результат реализации мероприятия государственной программы (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализации | окончание реализации |  |  |  |
|  | - Государственная программа Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса» на 2013 – 2020 годы | Котлячков А.А., и.о. заместителя Председателя Правительства области, министра сельского хозяйства и продовольствия Кировской области (далее – и.о. заместителя Председателя Правительства области, министра) |  |  | всего | 2 964 535,73 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 1 667 198,10 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 645 129,06 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 1 380,87 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 650 827,7 |  |
| 1. | Подпрограмма «Развитие агропромышленного комплекса Кировской области» на 2014 – 2020 годы | Головкова И.В., заместитель министра; Софронов Е.А., заместитель министра |  |  | всего | 2 574 250,46 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 1 503 629,70 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 419 793,06 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 650827,7 |  |
| 1.1. | Отдельное мероприятие «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» | Паладич О.А., начальник отдела развития растениеводства | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | 420 071,11 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 336 553,25 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 82 517,86 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 1 000,00 |  |
| 1.1.1. | Содействие достижению целевых показателей Подпрограммы в подотрасли растениеводства | Гоголева О.Н., начальник отдела финансирования программ и мероприятий развития АПК Паладич О.А., начальник отдела развития растениеводства | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | 56 213,30 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 34 713,30 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 21 500,00 |  |
| 1.1.1.1. | Развитие семеноводства сельскохозяйственных растений как высокорентабельной отрасли, ориентированной на полное обеспечение растениеводства области оригинальным и элитным семенным материалом, районированными семенами высокого качества (включая потребность в семенах для обеспечения процесса биологизации земледелия), и прирост объемов реализации семян за пределы области | Паладич О.А., начальник отдела развития растениеводства | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | 20 500,00 | Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов на территории области составит не менее 6,1% |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 12 000,00 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 8 500,00 |  |
| 1.1.1.1.1. | Развитие элитного семеноводства (проведение сортосмены и (или) сортообновления, в том числе приобретение элитных семян сельскохозяйственных растений) |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | 20 500,00 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 12 000,00 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 8 500,00 |  |
| 1.1.1.2. | Создание предпосылок для развития садоводства, обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей посадочным материалом плодовых и ягодных культур | Паладич О.А., начальник отдела развития растениеводства | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | 701,50 | Площадь закладки многолетних плодовых и ягодных насаждений составит 0,010 тыс. га |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 501,50 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 200,00 |  |
| 1.1.1.2.1 | Закладка и (или) уход за многолетними плодовыми и (или) ягодными насаждениями |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | 701,50 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 501,50 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 200,00 |  |
| 1.1.1.3. | Возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработку и реализацию продукции растениеводства | Гоголева О.Н., начальник отдела финансирования программ и мероприятий развития АПК Паладич О.А., начальник отдела развития растениеводства | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | 35 011,80 | Направление средств государственной поддержки, предусмотренной в графе 7 мероприятия, сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям АПК области в полном объеме |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 22 211,80 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 12 800,00 |  |
| 1.1.2. | Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | Паладич О.А., начальник отдела развития растениеводства | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | 214 839,66 | Посевная площадь, занятая зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами, – 800 тыс. га |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 189 620,10 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 25 219,56 |  |
| 1.1.3. | Проведение комплекса работ по агрохимической, культуртехнической и противоэрозионной мелиорации земель сельскохозяйственного назначения | Паладич О.А., начальник отдела развития растениеводства | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | 1 000,0 | Проведение культуртехнической и агрохимической мелиорации земель сельскохозяйственного назначения на площади 0,1 тыс. га |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 1 000,0 |  |
| 1.1.4. | Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства | Гоголева О.Н., начальник отдела финансирования программ и мероприятий развития АПК Паладич О.А., начальник отдела развития растениеводства | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | 148 018,15 | Направление средств государственной поддержки, предусмотренной в графе 7 мероприятия, сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям АПК области в полном объеме |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 112 219,85 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 35 798,30 |  |
| 1.2. | Отдельное мероприятие «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» | Киселев А.Н., начальник отдела развития животноводства и племенного надзора | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | 1 357 900,55 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 1 065 262,85 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 261 037,70 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 31 600,00 |  |
| 1.2.1. | Содействие достижению целевых показателей Подпрограммы в подотрасли животноводства | Гоголева О.Н., начальник отдела финансирования программ и мероприятий развития АПК; Киселев А.Н., начальник отдела развития животноводства и племенного надзора; Елькина Н.А., начальник отдела бухгалтерского учета и ревизионной работы – главный бухгалтер | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | 297 735,46 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 175 321,90 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 122 413,56 |  |
| 1.2.1.1. | Государственная поддержка племенного животноводства: – на содержание племенных животных всех видов (кроме крупного рогатого скота) организациями по племенному животноводству; – на приобретение племенных животных всех видов (кроме крупного рогатого скота) сельхозтоваропроизводителями; – на разработку и внедрение новых технологий, научное и информационное обеспечение, организацию и проведение конкурсов, семинаров, выставок племенных животных и т.д; подготовка, издание и выпуск информационных материалов | Киселев А.Н., начальник отдела развития животноводства и племенного надзора | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | 8 240,10 | Количество видов организаций, осуществляющих деятельность в области племенного животноводства на территории Кировской области, – 75 единиц |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 6 140,10 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 2 100,00 |  |
| 1.2.1.2. | Государственная поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления: – на содержание организациями по племенному животноводству племенных коров мясного направления продуктивности; – на приобретение сельхозтоваропроизводителями племенного молодняка крупного рогатого скота мясного направления продуктивности | Киселев А.Н., начальник отдела развития животноводства и племенного надзора | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | 3 800,00 | Поголовье племенных коров мясных пород в сельскохозяйственных организациях области составит 1070 голов |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 2 800,00 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 1 000,00 |  |
| 1.2.1.3. | Государственная поддержка племенного крупного рогатого скота молочного направления: – на содержание племенных коров организациями по племенному животноводству; -на содержание племенных быков-производителей организациями по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных; – на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота сельхозтоваропроизводителями; - на приобретение племенных быков-производителей организациями по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных | Киселев А.Н., начальник отдела развития животноводства и племенного надзора | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | 191 893,36 | Доля племенных коров молочного направления продуктивности в общем поголовье молочных коров в сельхозорганизациях составит 59% |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 107 153,60 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 84 739,76 |  |
| 1.2.1.4. | Возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработку и реализацию продукции животноводства | Гоголева О.Н., начальник отдела финансирования программ и мероприятий развития АПК; Киселев А.Н., начальник отдела развития животноводства и племенного надзора | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | 61 493,20 | Направление средств государственной поддержки, предусмотренной в графе 7 мероприятия, сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям АПК области в полном объеме |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 38 380,00 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 23 113,2 |  |
| 1.2.1.5. | Возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | 31 188,20 | Направление средств государственной поддержки, предусмотренной в графе 7 мероприятия, сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям АПК области в полном объеме |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 19 788,20 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 11 400,00 |  |
| 1.2.1.6. | Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области животноводства | Елькина Н.А., начальник отдела бухгалтерского учета и ревизионной работы – главный бухгалтер | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | 1 120,60 | Застрахованное поголовье сельскохозяйственных животных составит 3,74 тыс. условных голов |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 1 060,00 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 60,60 |  |
| 1.2.2. | Повышение продуктивности в молочном скотоводстве | Киселев А.Н., начальник отдела развития животноводства и племенного надзора | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | 465 808,90 | Производство молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составит 560,0 тыс. тонн |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 415 808,90 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 50 000,00 |  |
| 1.2.3. | Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам в агропромышленном комплексе на развитие животноводства | Гоголева О.Н., начальник отдела финансирования программ и мероприятий развития АПК; Киселев А.Н., начальник отдела развития животноводства и племенного надзора | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | 336 771,59 | Направление средств государственной поддержки, предусмотренной в графе 7 мероприятия, сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям АПК области в полном объеме |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 259 589,45 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 77 182,14 |  |
| 1.2.3.1. | Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам на развитие животноводства, переработку и реализацию продукции животноводства, развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства | Гоголева О.Н., начальник отдела финансирования программ и мероприятий развития АПК; Киселев А.Н., начальник отдела развития животноводства и племенного надзора | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | 69 401,50 | Направление средств государственной поддержки, предусмотренной в графе 7 мероприятия, сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям АПК области в полном объеме |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 53 791,00 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 15 610,50 |  |
| 1.2.3.2. | Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства | Гоголева О.Н., начальник отдела финансирования программ и мероприятий развития АПК; Киселев А.Н., начальник отдела развития животноводства и племенного надзора | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | 885,09 | Направление средств государственной поддержки, предусмотренной в графе 7 мероприятия, сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям АПК области в полном объеме |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 617,00 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 268,09 |  |
| 1.2.3.3. | Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства | Гоголева О.Н., начальник отдела финансирования программ и мероприятий развития АПК; Киселев А.Н., начальник отдела развития животноводства и племенного надзора | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | 266 485,00 | Направление средств государственной поддержки, предусмотренной в графе 7 мероприятия, сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям АПК области в полном объеме |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 205 181,45 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 61 303,55 |  |
| 1.2.4. | Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса | Киселев А.Н., начальник отдела развития животноводства и племенного надзора | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | 225 984,60 | Направление средств государственной поддержки, предусмотренной в графе 7 мероприятия, сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям АПК области в полном объеме |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 214 542,60 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 11 442,00 |  |
| 1.2.5. | Предотвращение потерь и снижения качества продукции, вызванных болезнями животных | Чучалин С.Ф., начальник управления ветеринарии Кировской области | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | 31 600,00 | Обеспечение продовольственной безопасности области. Повышение качества ветеринарного обслуживания. Повышение качества животноводческой продукции. Проведение ежегодного областного конкурса среди кировских областных государственных бюджетных учреждений ветеринарии, ветеринарных специалистов и бухгалтеров данных учреждений. Проведение мониторинговых лабораторных исследований на вирусные заболевания сельскохозяйственных животных – 6 тысяч исследований за год. Проведение лабораторных исследований патологического материала, животноводческого сырья и продукции на бактериальные инфекции сельскохозяйственных животных – 25 тысяч исследований за год. Токсикологические исследования кормов для сельскохозяйственных животных – 300 исследований за год |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 31 600,00 |  |
| 1.3. | Отдельное мероприятие «Создание предпосылок развития малых форм хозяйствования» | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | 111 715,9 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 66 813,60 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 8 674,6 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 36 227,7 |  |
| 1.3.1. | Содействие достижению целевых показателей Подпрограммы, определенных для малых форм хозяйствования | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования; Гоголева О.Н., начальник отдела финансирования программ и мероприятий развития АПК | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | 110 715,9 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 66 813,6 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 7 674,6 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 36 227,7 |  |
| 1.3.1.1. | Поддержка начинающих фермеров | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | 23387,1 | Создание 18 новых постоянных рабочих мест, в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 18943,6 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 2104,8 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 2338,7 |  |
| 1.3.1.2. | Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | 79 972,00 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 43 185,00 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 4 798,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 31 989,00 |  |
| 1.3.1.3. | Грантовая поддержка сельскохозяйственным потребительским кооперативам на развитие материально-технической базы | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | 4 750,00 | Создание одного нового постоянного рабочего места, созданного в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших грантовую поддержку для развития материально-технической базы |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 2 565,00 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 285,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 1 900,00 |  |
| 1.3.1.4. | Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования | Гоголева О.Н., начальник отдела финансирования программ и мероприятий развития АПК | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | 2 606,80 | Направление средств государственной поддержки, предусмотренной в графе 7 мероприятия, сельскохозяйственным товаропроизводителям области в полном объеме |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 2 120,00 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 486,80 |  |
| 1.3.2. | Организация и проведение ежегодных областных конкурсов на присвоение званий «Лучшее личное подсобное хозяйство», «Лучший муниципальный район по развитию малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе области», «Лучшее поселение по развитию малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе области» | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | 1 000,00 | Проведение 1 областного конкурса |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 1 000,00 |  |
| 1.4. | Отдельное мероприятие «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» | Плехова Т.П., начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | 628600 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 35 000,00 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 11 600,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 582000 |  |
| 1.4.1. | Содействие достижению целевых показателей Подпрограммы | Гоголева О.Н., начальник отдела финансирования программ и мероприятий развития АПК | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | 46 600,00 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 35 000,00 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 11 600,00 |  |
| 1.4.1.1. | Возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам на переработку продукции растениеводства и животноводства | Гоголева О.Н., начальник отдела финансирования программ и мероприятий развития АПК | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | 46 600,00 | Направление средств государственной поддержки, предусмотренной в графе 7 мероприятия, сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям АПК области в полном объеме |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 35 000,00 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 11 600,00 |  |
| 1.4.2. | Приобретение Кировским областным государственным унитарным предприятием «Вятское поле» предметов поставки для сельскохозяйственных товаропроизводителей Кировской области на условиях финансовой аренды (лизинга) и аналогичных им операций | Плехова Т.П., начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка | 01.01.2017 | 31.12.2017 | внебюджетные источники | 80 000,00 | Приобретение 10 единиц сельскохозяйственной техники по договорам комиссии |
| 1.4.3. | Создание условий для развития пищевой и перерабатывающей промышленности, закрепления организаций мясной и молочной промышленности, организаций пищевой промышленности, производящих товары на территории Кировской области, на традиционных продовольственных рынках и выхода их на межрегиональные продовольственные рынки | Плехова Т.П., начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | 502 000,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 502000,00 |  |
| 1.4.3.1. | Осуществление технической и технологической модернизации предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности | Плехова Т.П., начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | 502000,00 | Проведение технической и технологической модернизации предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности с целью снижения затрат на производство продукции и повышение качества выпускаемой продукции |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 502000,00 |  |
| 1.5. | Отдельное мероприятие «Обеспечение реализации Подпрограммы» | Головкова И.В., заместитель министра; Софронов Е.А., заместитель министра | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | 10 714,90 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 10 714,90 |  |
| 1.5.1. | Обеспечение консультационной помощи организациям АПК | Калинина Г.А., начальник отдела прогнозирования и информационно-аналитического обеспечения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | областной бюджет | 5 733,50 | Оказание 3500 консультаций сельхозтоваропроизводителям области |
| 1.5.2. | Научное и информационное обеспечение решения проблем устойчивости функционирования сельскохозяйственных организаций и К(Ф)Х |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | областной бюджет | 510,00 | Создание и размещение в эфире не менее 20 информационно-аналитических программ, освещающих способы решения проблем устойчивости функционирования сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств |
| 1.5.3. | Использование информационных ресурсов в сфере АПК органами местного самоуправления, организациями АПК, К(Ф)Х, гражданами, ведущими ЛПХ |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | областной бюджет | 971,40 | Организация функционирования единой системы информационного обеспечения агропромышленного комплекса области путем формирования отчетности о состоянии АПК Кировской области, актуализации официального сайта министерства, приобретение программ для ЭВМ, средств вычислительной техники |
| 1.5.4. | Повышение кадрового потенциала АПК области, формирование кадрового состава, обладающего инновационным подходом к делу, способного обеспечить эффективное функционирование отрасли в современных условиях | Кутергина Е.А., начальник отдела организационной, кадровой и мобилизационной работы | 01.01.2017 | 31.12.2017 | областной бюджет | 3 500,00 | Проведение конкурса среди рабочих массовых сельскохозяйственных профессий |
| 1.6. | Отдельное мероприятие «Обеспечение создания условий для осуществления органами местного самоуправления муниципальных образований Кировской области отдельных государственных полномочий области по поддержке сельскохозяйственного производства за исключением реализации мероприятий, предусмотренных федеральными государственными программами» | Елькина Н.А., начальник отдела бухгалтерского учета и ревизионной работы – главный бухгалтер; Гоголева О.Н., начальник отдела финансирования программ и мероприятий развития АПК | 01.01.2017 | 31.12.2017 | областной бюджет | 45 248,00 | Финансовое обеспечение осуществления органами местного самоуправления переданных государственных полномочий в части расходов на содержание органов местного самоуправления и выполнение управленческих функций в рамках реализации Государственной программы |
| 1.6.1. | Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | областной бюджет | 45 248,00 |  |
| 2. | Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий на период 2014 – 2020 годов» | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | 324 112,77 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 163 568,40 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 159 163,50 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 1 380,87 |  |
| 2.1. | Отдельное мероприятие «Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, проектирование, строительство и реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции» | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | 324 112,77 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 163 568,40 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 159 163,50 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 1 380,87 |  |
| 2.1.1. | Проведение капитального ремонта объектов социальной инфраструктуры | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | 21 000,00 | Капитальный ремонт 9 объектов социальной инфраструктуры |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 20 000,00 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 1 000,00 |  |
| 2.1.2. | Проектирование, строительство и реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Поршнев М.Н. – и.о. министра транспорта Кировской области | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | 303 112,77 | Ввод в эксплуатацию 13,7876 км автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, а также получение разработанной проектной документации, имеющей положительное заключение государственной экспертизы |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 163 568,40 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 139 163,50 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 380,87 |  |
| 2.1.2.1. | Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также их капитальный ремонт и ремонт | Поршнев М.Н. – и.о. министра транспорта Кировской области | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | 12649,67 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 12635,00 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 14,67 |  |
| 2.1.2.1.1. | Разработка проектной документации по капитальному ремонту автомобильной дороги Среднеивкино – Воронье 2,1 км (с км 1 + 000 по км 3 + 100) и 6,0 км (с км 4 + 200 по км 10 + 200) в Верхошижемском районе Кировской области | Поршнев М.Н. – и.о. министра транспорта Кировской области | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | 3916,34 | Получение разработанной проектной документации, имеющей положительное заключение государственной экспертизы |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 3912,00 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 4,34 |  |
| 2.1.2.1.2. | Разработка проектной документации по капитальному ремонту автомобильной дороги Зуевка – Октябрьский – Городище в Зуевском районе Кировской области | Поршнев М.Н. – и.о. министра транспорта Кировской области | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | 4304,02 | Получение разработанной проектной документации, имеющей положительное заключение государственной экспертизы |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 4299,00 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 5,02 |  |
| 2.1.2.1.3. | Разработка проектной документации по капитальному ремонту автомобильной дороги Косино – Соколовка – Суна – Мусихи в Зуевском районе Кировской области | Поршнев М.Н. – и.о. министра транспорта Кировской области | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | 4429,31 | Получение разработанной проектной документации, имеющей положительное заключение государственной экспертизы |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 4424,00 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 5,31 |  |
| 2.1.2.2. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Поршнев М.Н. – и.о. министра транспорта Кировской области | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | 290 463,1 | Ввод в эксплуатацию 13,7876 км автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции* |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 163 568,40 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 126 528,50 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 366,20 |  |
| 2.1.2.2.1. | Строительство автомобильной дороги подъезд к д. Кулак в Даровском районе Кировской области | Поршнев М.Н. – и.о. министра транспорта Кировской области | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | 30 310,61 | Ввод в эксплуатацию 0,8246 км автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции* |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 9 730,28 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 20 504,13 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 76,20 |  |
| 2.1.2.2.2 | Строительство автомобильной дороги Порез – Пукшинерь в Малмыжском районе Кировской области | Поршнев М.Н. – и.о. министра транспорта Кировской области | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | 91 261,96 | Ввод в эксплуатацию 4,3 км автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 50 740,00 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 40 426,96 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 95,00 |  |
| 2.1.2.2.3. | Строительство автомобильной дороги Нема - Колобово в Немском районе Кировской области | Поршнев М.Н. – и.о. министра транспорта Кировской области | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | 80 383,26 | Ввод в эксплуатацию 4,117 км автомобильной дороги общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 48 580,60 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 31 717,66 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 85,00 |  |
| 2.1.2.2.4. | Строительство автомобильной дороги Киров – Малмыж – Вятские Поляны – Манкинерь в Уржумском районе Кировской области | Поршнев М.Н. – и.о. министра транспорта Кировской области | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | 25044,46 | Ввод в эксплуатацию 1,556 км автомобильной дороги общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 17 125,32 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 7 889,14 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 30,00 |  |
| 2.1.2.2.5. | Строительство автомобильной дороги Полом – Баженово в Фаленском районе Кировской области | Поршнев М.Н. – и.о. министра транспорта Кировской области | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | 59 144,51 | Ввод в эксплуатацию 2,990 км автомобильной дороги общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 35 282,00 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 23 782,51 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 80,00 |  |
| 2.1.2.2.6. | Строительство автомобильной дороги Лопьял-Нуса в Уржумском районе Кировской области | Поршнев М.Н. – и.о. министра транспорта Кировской области | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | 3 227,18 | Объект введен в 2016 году. Выполнение работ по устранению недоделок сезонного характера |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 1 570,24 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 1 656,94 |  |
| 2.1.2.2.7. | Строительство автомобильной дороги Кизерь-Савиново в Уржумском районе Кировской области | Поршнев М.Н. – и.о. министра транспорта Кировской области | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | 1 091,12 | Объект введен в 2016 году. Выполнение работ по устранению недоделок сезонного характера |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 539,96 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 551,16 |  |
| 3. | Отдельное мероприятие «Осуществление государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин в Кировской области» | Сбоев Н.В., начальник Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Кировской области | 01.01.2017 | 31.12.2017 | областной бюджет | 32 738,80 |  |
| 3.1. | Повышение квалификации инженеров-инспекторов | Сбоев Н.В., начальник Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Кировской области | 01.01.2017 | 31.12.2017 | областной бюджет | 23,50 | Не менее 15 инженеров-инспекторов, повысивших квалификацию |
| 3.2. | Обеспечение проведения регистрации (перерегистрации) самоходных и других машин | Сбоев Н.В., начальник Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Кировской области | 01.01.2017 | 31.12.2017 | областной бюджет | 5 832,00 | Регистрация (перерегистрация) не менее 8 100 единиц самоходных и других машин |
| 3.3. | Обеспечения осуществления основной деятельности | Сбоев Н.В., начальник Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Кировской области | 01.01.2017 | 31.12.2017 | областной бюджет | 26044,70 | Проведение не менее 36 950 технических осмотров самоходных и других машин |
| 3.4. | Приобретение специальной продукции | Сбоев Н.В., начальник Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Кировской области | 01.01.2017 | 31.12.2017 | областной бюджет | 330,40 | Приобретение 16 тысяч бланков свидетельств о прохождении технического осмотра |
| 3.5. | Обновление материально-технической, информационной базы | Сбоев Н.В., начальник Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Кировской области | 01.01.2017 | 31.12.2017 | областной бюджет | 508,2 | Приобретение 10 источников бесперебойного питания, 2 компьютеров и 1 автомобиля |
| 4. | Отдельное мероприятие «Обеспечение создания условий для реализации Государственной программы» | Котлячков А.А., и.о. заместителя Председателя Правительства области, министра |  |  | областной бюджет | 33 433,70 | Обеспечение управления реализацией Государственной программы |

*-в соответствии с Законом Кировской области от 30.11.2016 № 21-ЗО «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

(с изменениями от 25.05.2017 № 73-ЗО )

______________