## 2022
Приложение
УТВЕРЖДЕН
распоряжением министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области
от 27.01.2022 № 6
ПЛАН
реализации государственной программы Кировской области "Развитие агропромышленного комплекса" на 2022 год
№ п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок |  | Источники финансирования | Финансирование на 2022 год, тыс. рублей | Ожидаемый результат реализации мероприятия государственной программы (краткое описание)
|  |  | начало реализации | окончание реализации | [7 empty] | контрольные суммы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Государственная программа Кировской области "Развитие агропромышленного комплекса" | Котлячков А.А. заместитель Председателя Правительства области, министр сельского хозяйства и продовольствия Кировской области (далее – заместитель Председателя Правительства области, министр) |  |  | всего | 3131336.82
[5 empty] | федеральный бюджет | 1114300.9 |  |  | 1114300.9 | -225919.6 | 888381.3 | 1114300.9
[5 empty] | областной бюджет | 985352 |  |  | 985352 | 138323.39 | 1123675.39 | 985352
[5 empty] | местный бюджет | 8747.08 |  |  |  | 2271.99 | 11019.07
[5 empty] | внебюджетные источники | 1022936.84 |  |  |  | -63151.81 | 959785.03
[5 empty] | справочно: налоговый расход -консолидированный бюджет | 309000
1. | Подпрограмма "Развитие отраслей агропромышленного комплекса Кировской области" | Головкова И.В. заместитель министра; Софронов Е.А. заместитель министра |  |  | всего | 2270174.3
[5 empty] | федеральный бюджет | 834870.64 | [5 empty] | 834870.645
[5 empty] | областной бюджет | 457634.66 | [5 empty] | 457634.655
[5 empty] | внебюджетные источники | 977669
1.1. | Отдельное мероприятие "Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства" | Паладич О.А. начальник отдела развития растениеводства; Киселев А.Н. начальник отдела развития животноводства; Елькина Н.А. начальник отдела бухгалтерского учета и ревизионной работы - главный бухгалтер | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 411914.8 | [5 empty] | 411914.8
[5 empty] | федеральный бюджет | 387199.9 | [5 empty] | 387199.9
[5 empty] | областной бюджет | 24714.9 | [5 empty] | 24714.9
1.1.1. | Оказание поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | Паладич О.А. начальник отдела развития растениеводства | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 86456.45 | Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои) и кормовыми сельскохозяйственными культурами в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составил 139,40 тыс. гектаров (по соглашению о предоставлении субсидии); валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составил 0,42 тыс. тонн (по соглашению о предоставлении субсидии); валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составил 3,0 тыс.тонн (по соглашению о предоставлении субсидии)
[5 empty] | федеральный бюджет | 81269.06
[5 empty] | областной бюджет | 5187.39
1.1.2. | Развитие элитного семеноводства | Паладич О.А. начальник отдела развития растениеводства | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 14315.8 | Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений составила 1,92% (по соглашению о предоставлении субсидии)
[5 empty] | федеральный бюджет | 13456.85
[5 empty] | областной бюджет | 858.95
1.1.3. | Поддержка собственного производства молока | Киселев А.Н. начальник отдела развития животноводства | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 110000 | Производство молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составило 716 тыс. тонн (по соглашению о предоставлении субсидии)
[5 empty] | федеральный бюджет | 103400
[5 empty] | областной бюджет | 6600
1.1.4. | Поддержка племенного животноводства | Киселев А.Н. начальник отдела развития животноводства | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 190605
[5 empty] | федеральный бюджет | 179168.69
[5 empty] | областной бюджет | 11436.31
1.1.4.1. | Содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных организациями по племенному животноводству | Киселев А.Н. начальник отдела развития животноводства | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 115765 | Племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные головы) составило 57,0 тыс. голов (по соглашению о предоставлении субсидии)
[5 empty] | федеральный бюджет | 108819.09
[5 empty] | областной бюджет | 6945.91
1.1.4.2. | Содержание племенных быков-производителей организациями по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных | Киселев А.Н. начальник отдела развития животноводства | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 11840 | Численность племенных быков производителей, оцененных по качеству потомства или находящихся в процессе оценки этого качества, составила 0,045 тыс. голов
[5 empty] | федеральный бюджет | 11129.6
[5 empty] | областной бюджет | 710.4
1.1.4.3. | Приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных (кроме приобретенного по импорту) | Киселев А.Н. начальник отдела развития животноводства | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 63000 | Сохранность маточного поголовья сельскохозяйственных животных по отношению к предыдущему году составила 100% (по соглашению о предоставлении субсидии)
[5 empty] | федеральный бюджет | 59220
[5 empty] | областной бюджет | 3780
1.1.5. | Возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства | Елькина Н.А. начальник отдела бухгалтерского учета и ревизионной работы - главный бухгалтер | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 3723.4 | Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади) составила 0,60%
[5 empty] | федеральный бюджет | 3500
[5 empty] | областной бюджет | 223.4
1.1.6. | Возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства | Елькина Н.А. начальник отдела бухгалтерского учета и ревизионной работы - главный бухгалтер | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 6814.15 | Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных области составила 26,10%
[5 empty] | федеральный бюджет | 6405.3
[5 empty] | областной бюджет | 408.85
1.2. | Отдельное мероприятие "Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса" | Киселев А.Н. начальник отдела развития животноводства; Паладич О.А. начальник отдела развития растениеводства | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 216106.8 | [5 empty] | 216106.8
[5 empty] | федеральный бюджет | 203140.34 | [5 empty] | 203140.345
[5 empty] | областной бюджет | 12966.46 | [5 empty] | 12966.455
1.2.1. | Оказание поддержки на повышение продуктивности в молочном скотоводстве | Киселев А.Н. начальник отдела развития животноводства | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 211664.7 | Прирост производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, за отчетный год по отношению к среднему за 5 лет, предшествующих отчетному году, объему производства молока, составил 73 тыс. тонн
[5 empty] | федеральный бюджет | 198964.77
[5 empty] | областной бюджет | 12699.93
1.2.2. | Оказание поддержки на закладку многолетних насаждений | Паладич О.А. начальник отдела развития растениеводства | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 517.4 | Площадь закладки многолетних плодовых и ягодных насаждений составила 0,002 тыс. га (по соглашению о предоставлении субсидии)
[5 empty] | федеральный бюджет | 486.35
[5 empty] | областной бюджет | 31.05
1.2.3. | Оказание поддержки на уход за многолетними насаждениями | Паладич О.А. начальник отдела развития растениеводства | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 30 | Площадь уходных работ за многолетними насаждениями (до вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет с момента закладки для садов интенсивного типа) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составила 0,004 тыс. га
[5 empty] | федеральный бюджет | 28.2
[5 empty] | областной бюджет | 1.8
1.2.4. | Оказание поддержки на развитие овцеводства и козоводства | Киселев А.Н. начальник отдела развития животноводства | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 3894.7 | Прирост маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей, за отчетный год по отношению к предыдущему году, составил 0,2 тыс. голов
[5 empty] | федеральный бюджет | 3661.02
[5 empty] | областной бюджет | 233.68
1.3. | Отдельное мероприятие "Повышение продуктивного потенциала земель сельскохозяйственного назначения" | Паладич О.А. начальник отдела развития растениеводства | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 83338
[5 empty] | федеральный бюджет | 39168.8 | [5 empty] | 39168.8
[5 empty] | областной бюджет | 2500.2 | [5 empty] | 2500.2
[5 empty] | внебюджетные источники | 41669 | [5 empty] | ,
1.3.1. | Проведение гидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почв на пашне | Паладич О.А. начальник отдела развития растениеводства; сельскохозяйственные товаропроизводители Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 83338 | Площадь сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в оборот за счет проведения культуртехнических мероприятий, составил 5898,63 гектара
[5 empty] | федеральный бюджет | 39168.8
[5 empty] | областной бюджет | 2500.2 | [5 empty] | 41669 | 4983
[5 empty] | внебюджетные источники | 41669
1.4. | Отдельное мероприятие "Стимулирование технической и технологической модернизации, инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе" | Плехова Т.П. начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка; Масленникова Т.В. начальник отдела финансирования программ и мероприятий развития АПК | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 1380461.9
[5 empty] | федеральный бюджет | 37710 | [5 empty] | 37710
[5 empty] | областной бюджет | 406751.9 | [5 empty] | 406751.9
[5 empty] | внебюджетные источники | 936000
1.4.1. | Возмещение части затрат на приобретение современных сельскохозяйственной техники и оборудования для первичной переработки сельскохозяйственной продукции и (или) уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) сельскохозяйственным товаропроизводителям | Плехова Т.П. начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка; сельскохозяйственные товаропроизводители Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 1247805.7 | Сохранение численности маточного поголовья сельскохозяйственных животных и (или) птицы в году обращения за субсидией по отношению к предыдущему году - для сельскохозяйственных товаропроизводителей, имеющих маточное поголовье, осуществляющих деятельность по разведению сельскохозяйственных животных, составило не менее 100% (по соглашению о предоставлении субсидии); сохранение численности поголовья сельскохозяйственных животных и (или) птицы в году обращения за субсидией по отношению к предыдущему году - для сельскохозяйственных товаропроизводителей, не имеющих маточного поголовья, осуществляющих деятельность по разведению сельскохозяйственных животных, составило не менее 100% (по соглашению о предоставлении субсидии); сохранение площади обрабатываемой пашни в году обращения за субсидией по отношению к предыдущему году - для сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих деятельность по производству сельскохозяйственных культур, составило не менее 100% (по соглашению о предоставлении субсидии)
[5 empty] | областной бюджет | 391805.7
[5 empty] | внебюджетные источники | 856000
1.4.2. | Приобретение ООО "Вятское поле" предметов поставки для сельскохозяйственных товаропроизводителей Кировской области | Плехова Т.П. начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка; Митин В.В. генеральный директор ООО "Вятское поле"; сельскохозяйственные товаропроизводители Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 80000 | Приобретено 25 единиц сельскохозяйственной техники
[5 empty] | внебюджетные источники | 80000
1.4.3. | Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе | Масленникова Т.В. начальник отдела финансирования программ и мероприятий развития АПК | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 52656.2 | Объем остатка ссудной задолженности по субсидируемым инвестиционным кредитам (займам), выданным на развитие агропромышленного комплекса, к концу 2022 года составил не более 317,227 млн. рублей
[5 empty] | федеральный бюджет | 37710
[5 empty] | областной бюджет | 14946.2
1.5. | Отдельное мероприятие "Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса" | Паладич О.А. начальник отдела развития растениеводства | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 178352.8
[5 empty] | федеральный бюджет | 167651.6 | [5 empty] | 167651.6
[5 empty] | областной бюджет | 10701.2 | [5 empty] | 10701.2
1.5.1. | Возмещение части затрат, связанных с производством и реализацией зерновых культур (пшеницы, ржи, кукурузы, ячменя кормового) | Паладич О.А. начальник отдела развития растениеводства | 2022-12-01 | 2022-12-31 | всего | 178352.8 | Объем реализованных зерновых культур (пшеница, рожь, кукуруза, ячмень кормовой) собственного производства в Кировской области составил 46,8 тыс. тонн
[5 empty] | федеральный бюджет | 167651.6
[5 empty] | областной бюджет | 10701.2
1.6. | Региональный проект "Развитие экспорта продукции агропромышленного комплекса в Кировской области" | Плехова Т.П. начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка; Паладич О.А. начальник отдела развития растениеводства | 2022-01-10 | 2022-12-31 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя государственной программы | Х
1.6.1. | Утверждение по ключевым подотраслям планов позиционирования и продвижения продукции АПК Кировской области опережающего экспортного развития и сбалансированного плана по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК Кировской области | Плехова Т.П. начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка | 2022-01-10 | 2022-07-29 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя государственной программы | Х | Утверждены планы опережающего экспортного развития, план позиционирования и продвижения продукции АПК Кировской области и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК
1.6.2. | Утверждение плана технического и технологического перевооружения предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Кировской области | Плехова Т.П. начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка | 2022-01-10 | 2022-09-30 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя государственной программы | Х | Утвержден план технического и технологического перевооружения предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Кировской области. Осуществлено техническое и технологическое перевооружение предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Кировской области
1.6.3. | Проведение анализа потребности агропромышленного комплекса Кировской области в части установления предприятиям-экспортерам компенсации на транспортировку продукции | Плехова Т.П. начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка | 2022-01-10 | 2022-12-29 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя государственной программы | Х | К перевозкам с использованием льготы на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции вовлечены не менее 2-х хозяйствующих субъектов региона
1.6.4. | Выход продукции агропромышленного комплекса Кировской области на новые международные рынки сбыта | Плехова Т.П. начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка | 2022-01-10 | 2022-12-30 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя государственной программы | Х | Утвержден план по продвижению продукции АПК Кировсокой области на международные рынки сбыта. В целях заключения соглашений, контрактов с международными компаниями организовано участие сельскохозяйственных предприятий в международных выставках, ярмарках, бизнес-миссиях, форумах
2. | Подпрограмма "Развитие малых форм хозяйствования Кировской области" | Фоменкова Н.В. начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования; Масленникова Т.В. начальник отдела финансировании программ и мероприятий развития АПК |  |  | всего | 137203.53
[5 empty] | федеральный бюджет | 107800.26 | [5 empty] | 107800.255
[5 empty] | областной бюджет | 7092.54 | [5 empty] | 7092.55
[5 empty] | внебюджетные источники | 22310.73
2.1. | Отдельное мероприятие "Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств" | Фоменкова Н.В. начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования; Масленникова Т.В. начальник отдела финансировании программ и мероприятий развития АПК | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 65909.6
[5 empty] | федеральный бюджет | 46466.26 | [5 empty] | 46466.257
[5 empty] | областной бюджет | 2965.94 | [5 empty] | 2965.943
[5 empty] | внебюджетные источники | 16477.4
2.1.1. | Предоставление крестьянским (фермерским) хозяйствам грантов на развитие семейных ферм | Фоменкова Н.В. начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования; крестьянские (фермерские) хозяйства Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 65909.6 | Количество проектов грантополучателей, реализуемых с помощью грантовой поддержки на развитие семейных ферм, обеспечивающих прирост объема производства сельскохозяйственной продукции в отчетном году по отношению к предыдущему году не менее чем на 8 процентов, составило 3 единицы
[5 empty] | федеральный бюджет | 46466.26
[5 empty] | областной бюджет | 2965.94
[5 empty] | внебюджетные источники | 16477.4
2.2. | Отдельное мероприятие "Укрепление материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов" | Фоменкова Н.В. начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 14133.33
[5 empty] | федеральный бюджет | 9964 | [5 empty] | 9963.998
[5 empty] | областной бюджет | 636 | [5 empty] | 636.002
[5 empty] | внебюджетные источники | 3533.33
2.2.1. | Предоставление сельскохозяйственным потребительским кооперативам грантов на развитие их материально-технической базы | Фоменкова Н.В. начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования; сельскохозяйственные потребительские кооперативы Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 14133.33 | Количество проектов грантополучателей, реализуемых с помощью грантовой поддержки на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов, обеспечивших прирост объема реализации сельскохозяйственной продукции в отчетном году по отношению к предущему году не менее чем на 8 процентов, составило 1 единицу
[5 empty] | федеральный бюджет | 9964
[5 empty] | областной бюджет | 636
[5 empty] | внебюджетные источники | 3533.33
2.2.2. | Организация и проведение совместно с Центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров семинаров (совещаний) по вопросам развития сельскохозяйственной кооперации | Фоменкова Н.В. начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования; Колпащиков Н.И. директор Кировского областного государственного бюджетного учреждения "Центр сельскохозяйственного консультирования "Клевера Нечерноземья" | 2022-01-01 | 2022-12-31 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя и соисполнителя государственной программы | Х | Проведено 2 семинара (совещания) по вопросам развития сельскохозяйственной кооперации
2.3. | Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства в Кировской области" | Фоменкова Н.В. начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 2022-01-11 | 2022-12-31 | всего | 57160.6
[5 empty] | федеральный бюджет | 51370 | [5 empty] | 51370
[5 empty] | областной бюджет | 3490.6 | [5 empty] | 3490.6
[5 empty] | внебюджетные источники | 2300
2.3.1. | Заключение с победителями конкурсных отборов соглашений о предоставлении из бюджета Кировской области грантов "Агростартап" на создание и (или) развитие хозяйств | Фоменкова Н.В. начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования; крестьянские (фермерские) хозяйства Кировской области | 2022-03-01 | 2022-07-31 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя государственной программы | Х | Заключены соглашения о предоставлении из бюджета Кировской области грантов в форме субсидий. Государственная поддержка в сфере АПК оказана 9 хозяйствам (по соглашению о предоставлении субсидии)
2.3.2. | Заключение с сельскохозяйственными потребительскими кооперативами соглашений о предоставлении из бюджета Кировской области субсидии на развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации | Фоменкова Н.В. начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования; сельскохозяйственные потребительские кооперативы Кировской области | 2022-02-01 | 2022-12-20 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя государственной программы | Х | Заключены соглашения о предоставлении из бюджета Кировской области субсидии на развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации. К концу 2022 года количество новых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов из числа субъектов МСП в агропромышленном комплексе и личных подсобных хозяйств граждан составило не менее 70 единиц
2.3.3. | Заключение соглашения о предоставлении субсидии областному государственному бюджетному (автономному) учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | Калинина Г.А., начальник отдела прогнозирования и информационно-аналитического обеспечения; Масленникова Т.В. начальник отдела финансирования программ и мероприятий развития АПК; Колпащиков Н.И., директор Кировского областного государственного бюджетного учреждения "Центр сельскохозяйственного консультирования "Клевера Нечерноземья" | 2022-01-11 | 2022-03-01 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя государственной программы | Х | Заключено соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии областному бюджетному (автономному) учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
2.3.4. | Предоставление субъектам МСП в сфере АПК государственной поддержки в рамках федерального проекта на создание и развитие производств | Фоменкова Н.В. начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования; крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы Кировской области Кировской области | 2022-03-01 | 2022-12-20 | всего | 57160.6 | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей и сельскохозяйственных потребительских коопертивов, получивших государственную поддержку в рамках федерального проекта, составило 15 единиц
[5 empty] | федеральный бюджет | 51370 |  | 1665.59
[5 empty] | областной бюджет | 3490.6
[5 empty] | внебюджетные источники | 2300 |  | 3331.19
3. | Подпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий Кировской области" | Фоменкова Н.В. начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования; Шевелев Ю.А. и.о. министра транспорта Кировской области |  |  | всего | 572611.29
[5 empty] | федеральный бюджет | 171630 | [5 empty] | 171630
[5 empty] | областной бюджет | 369277.1 | [5 empty] | 369277.1
[5 empty] | местный бюджет | 8747.08
[5 empty] | внебюджетные источники | 22957.11
3.1. | Отдельное мероприятие "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения" | Фоменкова Н.В. начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 6082.4
[5 empty] | федеральный бюджет | 4209.8
[5 empty] | областной бюджет | 42.6
[5 empty] | внебюджетные источники | 1830 |  |  |  | факт 3474,83
3.1.1. | Формирование списка получателей социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности | Фоменкова Н.В. начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 2022-01-01 | 2022-12-31 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя государственной программы | Х | Сформирован и утвержден список получателей социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности
3.1.2. | Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности | Фоменкова Н.В. начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования; граждане Российской Федерации, проживающие в сельской местности | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 6082.4 | Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях, составил 140 кв. метров; количество семей, получивших социальные выплаты на улучшение жилищных условий, составило 2 семьи
[5 empty] | федеральный бюджет | 4209.8
[5 empty] | областной бюджет | 42.6
[5 empty] | внебюджетные источники | 1830 |  |  |  | факт 3474,83
3.2. | Отдельное мероприятие "Развитие кадрового потенциала на сельских территориях" | Кутергина Е.А. начальник отдела организационной, кадровой и мобилизационной работы | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 3370.41
[5 empty] | федеральный бюджет | 3003 | [5 empty] | 3003
[5 empty] | областной бюджет | 30.4 | [5 empty] | 30.4
[5 empty] | внебюджетные источники | 337.01
3.2.1. | Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (заявителям) части затрат по ученическим договорам и договорам о целевом обучении, заключенным с гражданами Российской Федерации, обучающимися в образовательных организациях Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и (или) иных образовательных организациях | Кутергина Е.А. начальник отдела организационной, кадровой и мобилизационной работы; сельскохозяйственные товаропроизводители Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 278 | Численность граждан Российской Федерации, обучающихся по ученическим договорам и договорам о целевом обучении в образовательных организациях Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и иных образовательных организациях в целях обеспечения специалистами заявителей, составила 8 человек
[5 empty] | федеральный бюджет | 247.7
[5 empty] | областной бюджет | 2.5
[5 empty] | внебюджетные источники | 27.8
3.2.2. | Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям части затрат, связанных с оплатой труда и проживанием граждан Российской Федерации трудоустроенных заявителем | Кутергина Е.А. начальник отдела организационной, кадровой и мобилизационной работы; граждане Российской Федерации, проживающие в сельской местности; сельскохозяйственные товаропроизводители Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 3092.41 | Численность граждан Российской Федерации, обучающихся в образовательных организациях Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и иных образовательных организациях, привлеченных для прохождения практики, в том числе производственной практики, и практической подготовки или осуществляющих трудовую деятельность сроком не более 6 месяцев в году предоставления субсидии или в году, предшествующем году предоставления субсидии в соответствии с квалификацией, получаемой в результате освоения образовательной программы, составила 95 человек
[5 empty] | федеральный бюджет | 2755.3
[5 empty] | областной бюджет | 27.9
[5 empty] | внебюджетные источники | 309.21
3.3. | Отдельное мероприятие "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях" | Шевелев Ю.А и.о. министра транспорта Кировской области; Фоменкова Н.В. начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования; органы местного самоуправления (по соглашениям) | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 563158.48
[5 empty] | федеральный бюджет | 164417.2 | [5 empty] | 164417.2
[5 empty] | областной бюджет | 369204.1 | [5 empty] | 369204.1
[5 empty] | местный бюджет | 8747.08
[5 empty] | внебюджетные источники | 20790.1
3.3.1. | Реализация проектов по благоустройству сельских территорий | Фоменкова Н.В. начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования; органы местного самоуправления (по соглашениям); граждане и (или) юридические лица (индивидуальные предприниматели) | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 11568 | Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий составило 11 единиц
[5 empty] | федеральный бюджет | 7653.1
[5 empty] | областной бюджет | 77.4
[5 empty] | местный бюджет | 3255.3
[5 empty] | внебюджетные источники | 582.2 | [5 empty] | 8747.08
3.3.2. | Развитие транспортной инфраструктуры | Шевелев Ю.А и.о. министра транспорта Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 371255.68 | [5 empty] | 20790.1
[5 empty] | областной бюджет | 367543.1 | [5 empty] | 367543.1
[5 empty] | местный бюджет | 3712.58
3.3.2.1. | Капитальный ремонт автомобильной дороги Косино – Соколовка – Суна – Мусихи Зуевского района Кировской области | Шевелев Ю.А и.о. министра транспорта Кировской области; Кощеев А.Н. глава Зуевского района | 2021-01-01 | 2022-12-31 | всего | 208513.27 | Капитально отремонтировано 8,95 км автомобильной дороги
[5 empty] | областной бюджет | 206428.13
[5 empty] | местный бюджет | 2085.14
3.3.2.2. | Капитальный ремонт автомобильной дороги Киров – Малмыж – Вятские Поляны – Андреевский – Зоткино в Уржумском районе Кировской области, участок Киров – Малмыж – Вятские Поляны – Андреевский | Шевелев Ю.А и.о. министра транспорта Кировской области; Байбородов В.В. глава Уржумского района | 2022-01-01 | 2023-12-31 | всего | 152761.34 | Начат капитальный ремонт автомобильной дороги
[5 empty] | областной бюджет | 151233.72
[5 empty] | местный бюджет | 1527.62
3.3.2.3 | Разработка проектной документации капитального ремонта автомобильной дороги "Фаленки - Леваны в Фаленском районе Кировской области" | Шевелев Ю.А и.о. министра транспорта Кировской области; Чурин С.С. глава Фаленского муниципального округа | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 3974.4 | Разработана 1 проектная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы
[5 empty] | областной бюджет | 3934.65
[5 empty] | местный бюджет | 39.75
3.3.2.4. | Разработка проектной документации капитального ремонта автомобильной дороги Осиновица - Курчум Сунского района Кировской области | Шевелев Ю.А и.о. министра транспорта Кировской области; Исупов А.В. глава Сунского района | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 6006.67 | Разработана 1 проектная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы
[5 empty] | областной бюджет | 5946.6
[5 empty] | местный бюджет | 60.07
3.3.3. | Создание современного облика сельских территорий путем реализации проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) | Фоменкова Н.В. начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования; Малышев Н.Г. глава Немского муниципального округа; граждане и (или) юридические лица (индивидуальные предприниматели) | 2022-01-01 | 2023-12-31 | всего | 180334.8
[5 empty] | федеральный бюджет | 156764.1 |  |  |  | было 35
[5 empty] | областной бюджет | 1583.6
[5 empty] | местный бюджет | 1779.2 |  |  |  | было 7205
[5 empty] | внебюджетные источники | 20207.9 |  |  |  | 5864.1
3.3.3.1. | Строительство многофункционального центра культуры и досуга; адрес: пгт. Нема, ул. Школьная,7 (УЦОК)* | Фоменкова Н.В. начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования; Малышев Н.Г. глава Немского муниципального округа; юридические лица (индивидуальные предприниматели) | 2022-01-01 | 2023-12-31 | всего | 125062 | Техническая готовность строительства объекта составила 55%
[5 empty] | федеральный бюджет | 110192.1
[5 empty] | областной бюджет | 1113.1
[5 empty] | местный бюджет | 1250.6
[5 empty] | внебюджетные источники | 12506.2
3.3.3.2. | Строительство разводящих сетей газопровода в пгт Нема Кировской области (III пусковой комплекс); пгт. Нема* | Фоменкова Н.В. начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования; Малышев Н.Г. глава Немского муниципального округа; юридические лица (индивидуальные предприниматели) | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 52856.7 | Построены разводящие сети газопровода, протяженностью 8,21 километра. Объект введен в действие
[5 empty] | федеральный бюджет | 46572
[5 empty] | областной бюджет | 470.46
[5 empty] | местный бюджет | 528.57
[5 empty] | внебюджетные источники | 5285.67
3.3.3.3. | Реконструкция водопроводной линии № 3 по ул Совхозная, ул. Колхозная пгт. Нема с заменой водонапорной башни; пгт. Нема | Фоменкова Н.В. начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования; Малышев Н.Г. глава Немского муниципального округа; юридические лица (индивидуальные предприниматели) | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 2416 | Проведена реконструкция водопроводной сети, протяженностью 1,08 километра. Объект введен в действие
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | местный бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 2416
4. | Отдельное мероприятие "Налоговые расходы" | Елькина Н.А. начальник отдела бухгалтерского учета и ревизионной работы – главный бухгалтер; Плехова Т.П. начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка; Фоменкова Н.В. начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 2022-01-01 | 2022-12-31 | справочно: налоговый расход -консолидированный бюджет | 309000
4.1. | Предоставление налоговых льгот по транспортному налогу и налогу на имущество организаций сельскохозяйственным товаропроизводителям; налоговых преференций по налогу на имущество организаций организациям, осуществляющим вложения в уставные (складочные) капиталы и (или) паевые фонды организаций; по транспортному налогу физическим лицам, ведущим личное подсобное хозяйство | Елькина Н.А. начальник отдела бухгалтерского учета и ревизионной работы – главный бухгалтер; Плехова Т.П. начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка; Фоменкова Н.В. начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 2022-01-01 | 2022-12-31 | справочно: налоговый расход -консолидированный бюджет | 309000 | Выручка на одного работающего в сельскохозяйственных организациях области, являющихся получателями государственной поддержки, составила не менее 1850 тыс. рублей
4.2. | Проведение оценки эффективности предоставленных налоговых льгот | Елькина Н.А. начальник отдела бухгалтерского учета и ревизионной работы – главный бухгалтер | 2022-01-01 | 2022-12-31 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя Государственной программы | Х | Проведена оценка эффективности налоговых льгот
5. | Отдельное мероприятие "Управление реализацией Государственной программы" | Котлячков А.А. заместитель Председателя Правительства области, министр | 2022-01-01 | 2022-12-31 | областной бюджет | 151347.7 | [5 empty] | 151347.7
5.1. | Финансовое обеспечение деятельности министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области | Головкова И.В. заместитель министра; Софронов Е.А. заместитель министра | 2022-01-01 | 2022-12-31 | областной бюджет | 50837.6 | Обеспечено содержание министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области
5.2. | Обеспечение создания условий для осуществления органами местного самоуправления муниципальных образований Кировской области отдельных государственных полномочий области по поддержке сельскохозяйственного производства | Елькина Н.А. начальник отдела бухгалтерского учета и ревизионной работы – главный бухгалтер | 2022-01-01 | 2022-12-31 | областной бюджет | 34601 | Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных государственных полномочий Кировской области по поддержке сельскохозяйственного производства, за исключением мероприятий, предусмотренных федеральными государственными программами
5.3. | Содействие формированию кадрового состава АПК области | Кутергина Е.А. начальник отдела организационной, кадровой и мобилизационной работы | 2022-01-01 | 2022-12-31 | областной бюджет | 3500 | Проведен ежегодный конкурс среди рабочих массовых сельскохозяйственных профессий, предоставлены социальные выплаты в виде премий победителям конкурса
5.4. | Финансовое обеспечение выполнения Кировским областным государственным бюджетным учреждением "Центр сельскохозяйственного консультирования "Клевера Нечерноземья" государственного задания на оказание государственных консультационных услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям, соответствующим требованиям статьи 3 Федерального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", а также органам местного самоуправления, осуществляющим отдельные государственные полномочия области по поддержке сельскохозяйственного производства | Калинина Г.А. начальник отдела прогнозирования и информационно-аналитического обеспечения; Колпащиков Н.И., директор Кировского областного государственного бюджетного учреждения "Центр сельскохозяйственного консультирования "Клевера Нечерноземья" | 2022-01-01 | 2022-12-31 | областной бюджет | 6231.8 | Оказано 3500 консультационных услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям области и органам местного самоуправления, осуществляющим отдельные государственные полномочия области по поддержке сельскохозяйственного производства
5.5. | Информационное сопровождение деятельности АПК Кировской области, поддержка и формирование государственных информационных ресурсов, расширение доступа к ним органов местного самоуправления и сельскохозяйственных товаропроизводителей, внедрение современных информационных технологий | Калинина Г.А. начальник отдела прогнозирования и информационно-аналитического обеспечения | 2022-01-01 | 2022-12-31 | в рамках расходов на текущую деятельность соисполнителя Государственной программы | Х | Организовано функционирование единой системы информационного обеспечения агропромышленного комплекса области путем формирования отчетности о состоянии АПК Кировской области и актуализации информации на официальном сайте министерства
5.6. | Финансовое обеспечение деятельности государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Кировской области | Сбоев Н.В. начальник государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | областной бюджет | 56177.3 | Обеспечена текущая деятельность государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Кировской области
5.7. | Осуществление регионального государственного надзора в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин, других видов техники, аттракционов | Сбоев Н.В. начальник государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | в рамках расходов на текущую деятельность соисполнителя Государственной программы | Х | Проведено не менее 36 100 технических осмотров самоходных и других машин
Х - финансирование мероприятия осуществляется в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя и (или) соисполнителя государственной программы
* - финансирование мероприятия определено в соответствии с предельной стоимостью объекта, утвержденной администрацией Немского муниципального округа Кировской области в сводном сметном расчете и стоимостью объекта, предусмотренной соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 28.12.2021 № 082-09-2022-421, заключенным с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации
______________________

## Лист1
|  | зеленым закрашены | данные 2022 года |  |  |  | Приложение
УТВЕРЖДЕН
распоряжением министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области
от №
ИЗМЕНЕНИЯ
в Плане реализации государственной программы Кировской области "Развитие агропромышленного комплекса" на 2022 год
№ п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок |  | Источники финансирования | Финансирование на 2022 год, тыс. рублей | Ожидаемый результат реализации мероприятия государственной программы (краткое описание)
|  |  | начало реализации | окончание реализации | [10 empty] | контрольные суммы
| Государственная программа Кировской области "Развитие агропромышленного комплекса" | Котлячков А.А., заместитель Председателя Правительства области, министр сельского хозяйства и продовольствия Кировской области (далее – заместитель Председателя Правительства области, министр) |  |  | всего | 2315118.81 |  |  | должно быть
[5 empty] | федеральный бюджет | 1173520.9 |  | 1199421.3 | 868703 | 304817.9 | -285139.6 | 888381.3 |  |  | 1114300.9
[5 empty] | областной бюджет | 989132 |  |  | 849618.64 | 139513.36 | 134543.39 | 1123675.39 |  |  | 985352
[5 empty] | местный бюджет | 6073.98 |  |  |  |  | 4945.09 | 11019.07
[5 empty] | внебюджетные источники | 146391.93 |  |  |  |  | 813393.1 | 959785.03
[5 empty] | справочно: налоговый расход -консолидированный бюджет | 309000
1. | Подпрограмма "Развитие отраслей агропромышленного комплекса Кировской области" | Головкова И.В., заместитель министра; Софронов Е.А., заместитель министра |  |  | всего | 1477174.3
[5 empty] | федеральный бюджет | 894090.64 |  | 923668.3 | [6 empty] | 834870.645
[5 empty] | областной бюджет | 461414.66 | [8 empty] | 457634.655
[5 empty] | местный бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 121669
1.1. | Отдельное мероприятие "Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства" | Паладич О.А., начальник отдела развития растениеводства; Киселев А.Н., начальник отдела развития животноводства; Елькина Н.А., начальник отдела бухгалтерского учета и ревизионной работы - главный бухгалтер | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 474914.8 |  | 532105.3 | [6 empty] | 411914.8
[5 empty] | федеральный бюджет | 446419.9 |  | 505500 | [6 empty] | 387199.9
[5 empty] | областной бюджет | 28494.9 | [8 empty] | 24714.9
1.1.1. | Оказание поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | Паладич О.А., начальник отдела развития растениеводства | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 86456.45 | Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои) и кормовыми сельскохозяйственными культурами в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составит 139,40 тыс. гектаров (по соглашению о предоставлении субсидии); валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составит 0,42 тыс. тонн (по соглашению о предоставлении субсидии); валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составит 3,0 тыс.тонн (по соглашению о предоставлении субсидии)
[5 empty] | федеральный бюджет | 81269.06
[5 empty] | областной бюджет | 5187.39
1.1.2. | Развитие элитного семеноводства | Паладич О.А., начальник отдела развития растениеводства | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 14315.8 | Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений составит 1,92% (по соглашению о предоставлении субсидии)
[5 empty] | федеральный бюджет | 13456.85
[5 empty] | областной бюджет | 858.95
1.1.3. | Поддержка собственного производства молока | Киселев А.Н., начальник отдела развития животноводства | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 110000 | Производство молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составит 716 тыс. тонн (по соглашению о предоставлении субсидии)
[5 empty] | федеральный бюджет | 103400
[5 empty] | областной бюджет | 6600
1.1.4. | Поддержка племенного животноводства | Киселев А.Н., начальник отдела развития животноводства | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 190605
[5 empty] | федеральный бюджет | 179168.69
[5 empty] | областной бюджет | 11436.31
1.1.4.1. | Содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных организациями по племенному животноводству | Киселев А.Н., начальник отдела развития животноводства | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 115765 | Племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные головы) составит 57,0 тыс. голов (по соглашению о предоставлении субсидии)
[5 empty] | федеральный бюджет | 108819.09
[5 empty] | областной бюджет | 6945.91
1.1.4.2. | Содержание племенных быков-производителей организациями по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных | Киселев А.Н., начальник отдела развития животноводства | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 11840 | Численность племенных быков производителей, оцененных по качеству потомства или находящихся в процессе оценки этого качества составит 0,045 тыс. голов (по соглашению о предоставлении субсидии)
[5 empty] | федеральный бюджет | 11129.6
[5 empty] | областной бюджет | 710.4
1.1.4.3. | Приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных (кроме приобретенного по импорту) | Киселев А.Н., начальник отдела развития животноводства | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 63000 | Сохранность маточного поголовья сельскохозяйственных животных по отношению к предыдущему году составит 100% (по соглашению о предоставлении субсидии)
[5 empty] | федеральный бюджет | 59220
[5 empty] | областной бюджет | 3780
1.1.5. | Возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства | Елькина Н.А., начальник отдела бухгалтерского учета и ревизионной работы - главный бухгалтер | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 3723.4 | Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади) составит 0,60% (по соглашению о предоставлении субсидии)
[5 empty] | федеральный бюджет | 3500
[5 empty] | областной бюджет | 223.4 |  |  |  |  | было 0,53%
1.1.6. | Возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства | Елькина Н.А., начальник отдела бухгалтерского учета и ревизионной работы - главный бухгалтер | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 6814.15 | Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных области составит 26,10% (по соглашению о предоставлении субсидии)
[5 empty] | федеральный бюджет | 6405.3 |  |  |  |  | было 19,4%
[5 empty] | областной бюджет | 408.85
1.2. | Отдельное мероприятие "Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса" | Киселев А.Н., начальник отдела развития животноводства; Паладич О.А., начальник отдела развития растениеводства | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 216106.8 | [8 empty] | 216106.8
[5 empty] | федеральный бюджет | 203140.34 | [8 empty] | 203140.345
[5 empty] | областной бюджет | 12966.46 | [8 empty] | 12966.455
1.2.1. | Оказание поддержки на повышение продуктивности в молочном скотоводстве | Киселев А.Н., начальник отдела развития животноводства | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 211664.7 | Прирост производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, за отчетный год по отношению к среднему за 5 лет, предшествующих отчетному году, объему производства молока, составит 73 тыс. тонн (по соглашению о предоставлении субсидии)
[5 empty] | федеральный бюджет | 198964.77
[5 empty] | областной бюджет | 12699.93
1.2.2. | Оказание поддержки на закладку многолетних насаждений | Паладич О.А., начальник отдела развития растениеводства | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 517.4 | Площадь закладки многолетних плодовых и ягодных насаждений составит 0,002 тыс. га (по соглашению о предоставлении субсидии)
[5 empty] | федеральный бюджет | 486.35
[5 empty] | областной бюджет | 31.05
1.2.3. | Уход за многолетними насаждениями | Паладич О.А., начальник отдела развития растениеводства | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 30 | Площадь уходных работ за многолетними насаждениями (до вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет с момента закладки для садов интенсивного типа) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составит 0,004 тыс. га (по соглашению о предоставлении субсидии)
[5 empty] | федеральный бюджет | 28.2
[5 empty] | областной бюджет | 1.8
1.2.4. | Оказание поддержки на развитие овцеводства и козоводства | Киселев А.Н., начальник отдела развития животноводства | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 3894.7 | Прирост маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей, за отчетный год по отношению к предыдущему году, составит 0,2 тыс. голов (по соглашению о предоставлении субсидии)
[5 empty] | федеральный бюджет | 3661.02
[5 empty] | областной бюджет | 233.68
1.3. | Отдельное мероприятие "Повышение продуктивного потенциала земель сельскохозяйственного назначения" | Паладич О.А., начальник отдела развития растениеводства | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 83338
[5 empty] | федеральный бюджет | 39168.8 | [8 empty] | 39168.8
[5 empty] | областной бюджет | 2500.2 | [8 empty] | 2500.2
[5 empty] | внебюджетные источники | 41669 | [8 empty] | ,
1.3.1. | Проведение гидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почв на пашне | Паладич О.А., начальник отдела развития растениеводства; сельскохозяйственные товаропроизводители Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 83338 | Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий сельскохозяйственными товаропроизводителями составит 4662,5 гектаров (по соглашению о предоставлении субсидии)
[5 empty] | федеральный бюджет | 39168.8
[5 empty] | областной бюджет | 2500.2 | [8 empty] | 41669
[5 empty] | внебюджетные источники | 41669
1.4. | Отдельное мероприятие "Стимулирование технической и технологической модернизации, инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе" | Плехова Т.П., начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка; Масленникова Т.В., начальник отдела финансирования программ и мероприятий развития АПК | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 524461.9
[5 empty] | федеральный бюджет | 37710 | [8 empty] | 37710
[5 empty] | областной бюджет | 406751.9 | [8 empty] | 406751.9
[5 empty] | внебюджетные источники | 80000
1.4.1. | Возмещение части затрат на приобретение современных сельскохозяйственной техники и оборудования для первичной переработки сельскохозяйственной продукции и (или) уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) сельскохозяйственным товаропроизводителям | Плехова Т.П., начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка; сельскохозяйственные товаропроизводители Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 391805.7 | Сохранение численности маточного поголовья сельскохозяйственных животных и (или) птицы в году обращения за субсидией по отношению к предыдущему году - для сельскохозяйственных товаропроизводителей, имеющих маточное поголовье, осуществляющих деятельность по разведению сельскохозяйственных животных, составит не менее 100%; Сохранение численности поголовья сельскохозяйственных животных и (или) птицы в году обращения за субсидией по отношению к предыдущему году - для сельскохозяйственных товаропроизводителей, не имеющих маточного поголовья, осуществляющих деятельность по разведению сельскохозяйственных животных, составит не менее 100%; Сохранение площади обрабатываемой пашни в году обращения за субсидией по отношению к предыдущему году - для сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих деятельность по производству сельскохозяйственных культур, составит не менее 100% (по соглашению о предоставлении субсидии)
[5 empty] | областной бюджет | 391805.7
внебюджетные источники
1.4.2. | Приобретение ООО "Вятское поле" предметов поставки для сельскохозяйственных товаропроизводителей Кировской области | Плехова Т.П., начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка; Митин В.В., генеральный директор ООО "Вятское поле"; сельскохозяйственные товаропроизводители Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 80000 | Приобретено 25 единиц сельскохозяйственной техники
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 80000
1.4.3. | Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе | Масленникова Т.В., начальник отдела финансирования программ и мероприятий развития АПК | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 52656.2 | Объем ссудной задолженности по субсидируемым инвестиционным кредитам (займам), выданным на развитие агропромышленного комплекса к концу 2022 года, составит не более 317,227 млн. рублей (по соглашению о предоставлении субсидии)
[5 empty] | федеральный бюджет | 37710
[5 empty] | областной бюджет | 14946.2
1.4.4. | Компенсация прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса | Киселев А.Н., начальник отдела развития животноводства | 2022-09-01 | 2022-12-31 | всего | 0 | Осуществлена поддержка инвестиционных проектов с общим количеством 800 ското-мест на создание и (или) модернизацию объектов АПК, прошедших конкурсный отбор в Минсельхозе России
[5 empty] | федеральный бюджет | [9 empty] | Убрать
областной бюджет
1.5. | Отдельное мероприятие "Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса" | Демакова М.М., начальник отдела правового обеспечения; Плехова Т.П., начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 178352.8 | [7 empty] | #REF!
[5 empty] | федеральный бюджет | 167651.6 | [7 empty] | #REF! | 167651.6
[5 empty] | областной бюджет | 10701.2 | [7 empty] | #REF! | 10701.2
[5 empty] | местный бюджет | 0 | [7 empty] | 0
1.5.1. | Стимулирование эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения | Демакова М.М., начальник отдела правового обеспечения; органы местного самоуправления (по соглашениям) | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 0 | Количество невостребованных земельных долей, поступивших в муниципальную собственность поселений и округов, составит единицы
[5 empty] | областной бюджет | [9 empty] | Убрать
местный бюджет
1.5.2. | Возмещение части затрат, связанных с производством и реализацией зерновых культур (пшеницы, ржи, кукурузы, ячменя кормового) | Паладич О.А., начальник отдела развития растениеводства | 2021-12-01 | 2022-12-31 | всего | 178352.8 | Объем реализованных зерновых культур (пшеница, рожь, кукуруза, ячмень кормовой) собственного производства в Кировской области составит 46,8 тыс. тонн
[5 empty] | федеральный бюджет | 167651.6
[5 empty] | областной бюджет | 10701.2
1.6. | Региональный проект "Развитие экспорта продукции агропромышленного комплекса в Кировской области" | Плехова Т.П., начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка; Паладич О.А., начальник отдела развития растениеводства | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 0
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0
1.6.1. | Предоставление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям области на стимулирование увеличения производства масличных культур | Паладич О.А., начальник отдела развития растениеводства | 2022-01-10 | 2022-12-29 | всего | 0 | прирост объема производства масличных культур (бобов соевых и (или) семян рапса) составит 8,13 тыс. тонн (по соглашению о предоставлении субсидии)
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | [6 empty] | будут изм.
[5 empty] | областной бюджет | 0
1.6.2. | Утверждение по ключевым подотраслям планов позиционирования и продвижения продукции АПК Кировской области опережающего экспортного развития и сбалансированного плана по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК Кировской области | Плехова Т.П., начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка | 2022-01-10 | 2022-07-29 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя государственной программы | Х | Утверждены планы опережающего экспортного развития, план позиционирования и продвижения продукции АПК Кировской области и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК |  | Где будут хлебобулочные?
1.6.3. | Осуществление технического и технологического перевооружения предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Кировской области | Плехова Т.П., начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка | 2022-01-10 | 2022-12-01 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя государственной программы | Х | Утвержден прогнозный план технического и технологического перевооружения предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности
1.6.4. | Обеспечение потребностей агропромышленного комплекса по транспортировке новой товарной массы в части обеспечения необходимой пропускной способности транспортных магистралей (железнодорожных, автомобильных, водных), достаточного количества соответствующего подвижного состава, подъездами к объектам агрологистической инфраструктуры и производящим экспортируемую продукцию предприятиям | Плехова Т.П., начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка | 2022-01-10 | 2022-12-29 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя государственной программы | Х | Проведен анализ потребности агропромышленного комплекса Кировской области по транспортировке новой товарной массы
1.6.5. | Выход продукции агропромышленного комплекса Кировской области на новые международные рынки сбыта | Плехова Т.П., начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка | 2022-01-10 | 2022-12-30 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя государственной программы | Х | Утвержден план по продвижению продукции АПК Кировсокой области на международные рынки сбыта. В целях заключения соглашений, контрактов с международными компаниями организовано участие сельскохозяйственных предприятий в международных выставках, ярмарках, бизнес-миссиях, форумах
2. | Подпрограмма "Развитие малых форм хозяйствования Кировской области" | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования; Масленникова Т.В., начальник отдела финансировании программ и мероприятий развития АПК |  |  | всего | 137203.53
[5 empty] | федеральный бюджет | 107800.26 | [8 empty] | 107800.255
[5 empty] | областной бюджет | 7092.54 | [8 empty] | 7092.55
[5 empty] | внебюджетные источники | 22310.73
2.1. | Отдельное мероприятие "Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств" | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования; Масленникова Т.В., начальник отдела финансировании программ и мероприятий развития АПК | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 65909.6
[5 empty] | федеральный бюджет | 46466.26 | [8 empty] | 46466.257
[5 empty] | областной бюджет | 2965.94 | [8 empty] | 2965.943
[5 empty] | внебюджетные источники | 16477.4
2.1.1. | Предоставление крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям грантов на развитие семейных ферм | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования; сельскохозяйственные товаропроизводители Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 65909.6 | Количество проектов грантополучателей, реализуемых с помощью грантовой поддержки на развитие семейных ферм, обеспечивающих прирост объема производства сельскохозяйственной продукции в отчетном году по отношению к предыдущему году не менее чем на 8 процентов, составит 3 единицы ( по соглашению о предоставлении субсидии)
[5 empty] | федеральный бюджет | 46466.26
[5 empty] | областной бюджет | 2965.94
[5 empty] | внебюджетные источники | 16477.4
2.2. | Отдельное мероприятие "Укрепление материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов" | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 14133.33
[5 empty] | федеральный бюджет | 9964 | [8 empty] | 9963.998
[5 empty] | областной бюджет | 636 | [8 empty] | 636.002
[5 empty] | внебюджетные источники | 3533.33
2.2.1. | Предоставление сельскохозяйственным потребительским кооперативам грантов на развитие их материально-технической базы | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования; сельскохозяйственные товаропроизводители Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 14133.33 | Количество проектов грантополучателей, реализуемых с помощью грантовой поддержки на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов, обеспечивших прирост объема реализации сельскохозяйственной продукции в отчетном году по отношению к предущему году не менее чем на 8 процентов, составит 1 единица ( по соглашению о предоставлении субсидии)
[5 empty] | федеральный бюджет | 9964
[5 empty] | областной бюджет | 636
[5 empty] | внебюджетные источники | 3533.33
2.2.2. | Организация и проведение совместно с Центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров семинаров (совещаний) по вопросам развития сельскохозяйственной кооперации | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования; Колпащиков Н.И., директор Кировского областного государственного бюджетного учреждения "Центр сельскохозяйственного консультирования "Клевера Нечерноземья" | 2022-01-01 | 2022-12-31 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя и соисполнителя государственной программы | Х | Проведено 2 семинара (совещания) по вопросам развития сельскохозяйственной кооперации
2.3. | Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства в Кировской области" | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 57160.6
[5 empty] | федеральный бюджет | 51370 | [8 empty] | 51370
[5 empty] | областной бюджет | 3490.6 | [8 empty] | 3490.6
[5 empty] | внебюджетные источники | 2300
2.3.1. | Заключение с победителями конкурсных отборов соглашений о предоставлении из бюджета Кировской области грантов "Агростартап" на создание и (или) развитие хозяйств | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования; сельскохозяйственные товаропроизводители Кировской области | 2022-03-01 | 2022-07-31 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя государственной программы | Х | Заключены соглашения о предоставлении из бюджета Кировской области грантов в форме субсидий. Государственная поддержка в сфере АПК оказана 9 хозяйствам
2.3.2. | Заключение с сельскохозяйственными потребительскими кооперативами соглашений о предоставлении из бюджета Кировской области субсидии на развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования; сельскохозяйственные потребительские кооперативы | 2022-02-01 | 2022-12-20 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя государственной программы | Х | Заключены соглашения о предоставлении из бюджета Кировской области субсидии на развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации. К концу 2022 года количество новых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов из числа субъектов МСП в агропромышленном комплексе и личных подсобных хозяйств граждан, составит не менее 70 единиц
2.3.3. | Заключение соглашения о предоставления субсиди областному государственному бюджетному (автономному) учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | Калинина Г.А., начальник отдела прогнозирования и информационно-аналитического обеспечения; Масленникова Т.В., начальник отдела финансирования программ и мероприятий развития АПК; Колпащиков Н.И., директор Кировского областного государственного бюджетного учреждения "Центр сельскохозяйственного консультирования "Клевера Нечерноземья" | 2022-01-11 | 2022-03-01 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя государственной программы | Х | Заключено соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии областному бюджетному (автономному) учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
2.3.4. | Предоставление поддержки субъектам МСП в АПК государственной поддержки в рамках федерального проекта на создание и развитие производств | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования; Колпащиков Н.И., директор Кировского областного государственного бюджетного учреждения "Центр сельскохозяйственного консультирования "Клевера Нечерноземья"; сельскохозяйственные товаропроизводители Кировской области | 2022-03-01 | 2021-12-20 | всего | 57160.6 | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей и сельскохозяйственных потребительских коопертивов, получивших государственную поддержку в рамках федерального проекта, составит 15 единиц
[5 empty] | федеральный бюджет | 51370 |  |  | 1665.59
[5 empty] | областной бюджет | 3490.6
[5 empty] | внебюджетные источники | 2300 |  |  | 3331.19
3. | Подпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий Кировской области" | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования; Шевелев Ю.А, и.о. министра транспорта Кировской области |  |  | всего | 549393.28
[5 empty] | федеральный бюджет | 171630 | [8 empty] | 171630
[5 empty] | областной бюджет | 369277.1 | [8 empty] | 369277.1
[5 empty] | местный бюджет | 6073.98
[5 empty] | внебюджетные источники | 2412.2
3.1. | Отдельное мероприятие "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения" | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 6082.4
[5 empty] | федеральный бюджет | 4209.8
[5 empty] | областной бюджет | 42.6
[5 empty] | внебюджетные источники | 1830 |  |  |  |  | факт 3474,83
3.1.1. | Формирование списка получателей социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 2022-01-01 | 2022-12-31 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя государственной программы | Х | Сформирован и утвержден список получателей социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности
3.1.2. | Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования; граждане Российской Федерации, проживающие в сельской местности | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 6082.4 | Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях, составит 140 кв. метров; количество семей, получивших социальные выплаты на улучшение жилищных условий, составит 2 семьи
[5 empty] | федеральный бюджет | 4209.8
[5 empty] | областной бюджет | 42.6
[5 empty] | внебюджетные источники | 1830 |  |  |  |  | факт 3474,83
3.2. | Отдельное мероприятие "Развитие кадрового потенциала на сельских территориях" | Кутергина Е.А., начальник отдела организационной, кадровой и мобилизационной работы | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 3033.4
[5 empty] | федеральный бюджет | 3003 | [8 empty] | 3003
[5 empty] | областной бюджет | 30.4 | [8 empty] | 30.4
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
3.2.1. | Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям части затрат по ученическим договорам, заключенным с работниками сельскохозяйственных товаропроизводителей, и договорам о целевом обучении, заключенным с гражданами Российской Федерации, проходящими обучение по сельскохозяйственным специальностям | Кутергина Е.А., начальник отдела организационной, кадровой и мобилизационной работы; сельскохозяйственные товаропроизводители Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 250.2 | Численность работников – граждан Российской Федерации, обучающихся по ученическим договорам и договорам о целевом обучении в подведомственных образовательных организациях, а также проходящих профессиональное обучение по сельскохозяйственным специальностям в образовательных организациях, составит 18 человек | [7 empty] | Численность граждан Российской Федерации обучающихся по ученическим договорам и договорам о целевом обучении в образовательных организациях Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и иных образовательных организациях в целях обеспечения специалистами заявителей, составит 8 человек (по соглашению о предоставлении субсидии) Предложения Кутергиной
[5 empty] | федеральный бюджет | 247.7
[5 empty] | областной бюджет | 2.5
внебюджетные источники
3.2.2. | Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям части затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов – граждан Российской Федерации, привлеченных для прохождения производственной практики | Кутергина Е.А., начальник отдела организационной, кадровой и мобилизационной работы; граждане Российской Федерации, проживающие в сельской местности; сельскохозяйственные товаропроизводители Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 2783.2 | Численность студентов – граждан Российской Федерации, обучающихся в подведомственных образовательных организациях, а также проходящих профессиональное обучение по сельскохозяйственным специальностям в образовательных организациях, привлеченных сельскохозяйственным товаропроизводителем для прохождения производственной практики, составит 180 человек | [7 empty] | Численность граждан Российской Федерации обучающихся в образовательных организациях Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и иных образовательных организациях, привлеченных для прохождения практики, в том числе производственной практики, и практической подготовки или осуществляющих трудовую деятельность сроком не более 6 месяцев в году предоставления субсидии или в году, предшествующем году предоставления субсидии в соответствии с квалификацией, получаемой в результате освоения образовательной программы, составит 95 человек (по соглашению о предоставлении субсидии) Предложения Кутергиной
[5 empty] | федеральный бюджет | 2755.3
[5 empty] | областной бюджет | 27.9
внебюджетные источники
3.3. | Отдельное мероприятие "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях" | Шевелев Ю.А, и.о. министра транспорта Кировской области; Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования; органы местного самоуправления (по соглашениям) | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 542950.58
[5 empty] | федеральный бюджет | 164417.2 | [8 empty] | 164417.2
[5 empty] | областной бюджет | 369204.1 | [8 empty] | 369204.1
[5 empty] | местный бюджет | 8747.08
[5 empty] | внебюджетные источники | 582.2
3.3.1. | Реализация проектов по благоустройству сельских территорий | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования; органы местного самоуправления (по соглашениям) | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 11568 | Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий составит 11 единиц
[5 empty] | федеральный бюджет | 7653.1
[5 empty] | областной бюджет | 77.4
[5 empty] | местный бюджет | 3255.3
[5 empty] | внебюджетные источники | 582.2
3.3.2. | Развитие транспортной инфраструктуры | Шевелев Ю.А, и.о. министра транспорта Кировской области; органы местного самоуправления (по соглашению) | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 371255.68
[5 empty] | областной бюджет | 367543.1 | [8 empty] | 367543.1
[5 empty] | местный бюджет | 3712.58
3.3.2.1. | Капитальный ремонт автомобильной дороги Косино – Соколовка – Суна – Мусихи Зуевского района Кировской области | Шевелев Ю.А, и.о. министра транспорта Кировской области; органы местного самоуправления (по соглашению) | 2021-01-01 | 2022-12-31 | всего | 208513.27 | Капитально отремонтировано 8,95 км автомобильной дороги
[5 empty] | областной бюджет | 206428.13
[5 empty] | местный бюджет | 2085.14
3.3.2.2. | Капитальный ремонт автомобильной дороги Киров – Малмыж – Вятские Поляны – Андреевский – Зоткино в Уржумском районе Кировской области, участок Киров – Малмыж – Вятские Поляны – Андреевский | Шевелев Ю.А, и.о. министра транспорта Кировской области; органы местного самоуправления (по соглашению) | 2022-01-01 | 2023-12-31 | всего | 152761.34 | Техническая готовность объекта составила 73,9%
[5 empty] | областной бюджет | 151233.72
[5 empty] | местный бюджет | 1527.62
3.3.2.3 | Разработка проектной документации капитального ремонта автомобильной дороги "Фаленки - Леваны в Фаленском районе Кировской области" | Шевелев Ю.А, и.о. министра транспорта Кировской области; органы местного самоуправления (по соглашению) | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 3974.4 | Разработана 1 проектная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы
[5 empty] | областной бюджет | 3934.65
[5 empty] | местный бюджет | 39.75
3.3.2.4. | Разработка проектной документации капитального ремонта автомобильной дороги Осиновица - Курчум Сунского района Кировской области | Шевелев Ю.А, и.о. министра транспорта Кировской области; органы местного самоуправления (по соглашению) | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 6006.67 | Разработана 1 проектная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы
[5 empty] | областной бюджет | 5946.6
[5 empty] | местный бюджет | 60.07
3.3.3. | Современный облик сельских территорий | Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования; органы местного самоуправления (по соглашениям) | 2022-01-01 | 2023-12-31 | всего | 180334.8 | Техническая готовность объекта составила 68%
[5 empty] | федеральный бюджет | 156764.1 |  |  |  |  | было 35
[5 empty] | областной бюджет | 1583.6
[5 empty] | местный бюджет | 1779.2 |  |  |  |  | было 7205
[5 empty] | внебюджетные источники | 20207.9 |  |  |  |  | 5864.1
4. | Отдельное мероприятие "Налоговые расходы" | Елькина Н.А., начальник отдела бухгалтерского учета и ревизионной работы – главный бухгалтер; Плехова Т.П., начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка; Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 2022-01-01 | 2022-12-31 | справочно: налоговый расход -консолидированный бюджет | 309000
4.1. | Предоставление налоговых льгот по транспортному налогу и налогу на имущество организаций сельскохозяйственным товаропроизводителям; по налогу на имущество организаций организациям, осуществляющим вложения в уставные (складочные) капиталы и (или) паевые фонды организаций; по транспортному налогу физическим лицам, ведущим личное подсобное хозяйство | Елькина Н.А., начальник отдела бухгалтерского учета и ревизионной работы – главный бухгалтер; Плехова Т.П., начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка; Фоменкова Н.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 2022-01-01 | 2022-12-31 | справочно: налоговый расход -консолидированный бюджет | 309000 | Выручка на одного работающего в сельскохозяйственных организациях области, являющихся получателями государственной поддержки, составит не менее 1850 тыс. рублей
4.2. | Проведение оценки эффективности предоставленных налоговых льгот | Елькина Н.А., начальник отдела бухгалтерского учета и ревизионной работы – главный бухгалтер | 2022-01-01 | 2022-12-31 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя Государственной программы | Х | Проведена оценка эффективности налоговых льгот
5. | Отдельное мероприятие "Управление реализацией Государственной программы" | Котлячков А.А., заместитель Председателя Правительства области, министр | 2022-01-01 | 2022-12-31 | областной бюджет | 151347.7 | [8 empty] | 151347.7
5.1. | Финансовое обеспечение деятельности министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области | Головкова И.В., заместитель министра; Софронов Е.А., заместитель министра | 2022-01-01 | 2022-12-31 | областной бюджет | 50837.6 | Обеспечено содержание министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области
5.2. | Осуществление государственного надзора в области племенного животноводства в Кировской области | Киселев А.Н., начальник отдела развития животноводства | 2022-01-01 | 2021-06-30 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя Государственной программы | Х | Удельный вес проведенных проверок в общем числе запланированных проверок в области племенного животноводства составит не менее 100%
5.3. | Обеспечение создания условий для осуществления органами местного самоуправления муниципальных образований Кировской области отдельных государственных полномочий области по поддержке сельскохозяйственного производства | Елькина Н.А., начальник отдела бухгалтерского учета и ревизионной работы – главный бухгалтер | 2022-01-01 | 2022-12-31 | областной бюджет | 34601 | Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных государственных полномочий Кировской области по поддержке сельскохозяйственного производства, за исключением мероприятий, предусмотренных федеральными государственными программами
5.4. | Содействие формированию кадрового состава АПК области | Кутергина Е.А., начальник отдела организационной, кадровой и мобилизационной работы | 2022-01-01 | 2022-12-31 | областной бюджет | 3500 | Проведен ежегодный конкурс среди рабочих массовых сельскохозяйственных профессий, предоставлены социальные выплаты в виде премий победителям конкурса
5.4.1. | Проведение ежегодного конкурса среди рабочих массовых сельскохозяйственных профессий | Кутергина Е.А., начальник отдела организационной, кадровой и мобилизационной работы | 2022-01-01 | 2022-12-31 | областной бюджет | 3500
5.4.2. | Поощрение организаций и работников агропромышленного комплекса Кировской области | Кутергина Е.А., начальник отдела организационной, кадровой и мобилизационной работы | 2022-01-01 | 2022-12-31 | областной бюджет |  | Осуществлено чествование предприятий и передовиков агропромышленного комплекса Кировской области. Создано сообщение в эфире информационно-аналитической телевизионной программы
5.5. | Финансовое обеспечение выполнения Кировским областным государственным бюджетным учреждением "Центр сельскохозяйственного консультирования "Клевера Нечерноземья" государственного задания на оказание государственных консультационных услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям, соответствующим требованиям статьи 3 Федерального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", а также органам местного самоуправления, осуществляющим отдельные государственные полномочия области по поддержке сельскохозяйственного производства | Калинина Г.А., начальник отдела прогнозирования и информационно-аналитического обеспечения; Колпащиков Н.И., директор Кировского областного государственного бюджетного учреждения "Центр сельскохозяйственного консультирования "Клевера Нечерноземья" | 2022-01-01 | 2022-12-31 | областной бюджет | 6231.8 | Оказано 3500 консультационных услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям области и органам местного самоуправления, осуществляющим отдельные государственные полномочия области по поддержке сельскохозяйственного производства
5.6. | Информационное сопровождение деятельности АПК Кировской области, поддержка и формирование государственных информационных ресурсов, расширение доступа к ним органов местного самоуправления и сельскохозяйственных товаропроизводителей, внедрение современных информационных технологий | Калинина Г.А., начальник отдела прогнозирования и информационно-аналитического обеспечения | 2022-01-01 | 2022-12-31 | в рамках расходов на текущую деятельность соисполнителя Государственной программы |  | Организовано функционирование единой системы информационного обеспечения агропромышленного комплекса области путем формирования отчетности о состоянии АПК Кировской области и актуализации информации на официальном сайте министерства
5.7. | Финансовое обеспечение деятельности государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Кировской области | Сбоев Н.В., начальник государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | областной бюджет | 56177.3 | Обеспечена текущая деятельность государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Кировской области
5.8. | Осуществление регионального государственного надзора в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин, других видов техники, аттракционов | Сбоев Н.В., начальник государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | в рамках расходов на текущую деятельность соисполнителя Государственной программы | Х | Проведено не менее 36 100 технических осмотров самоходных и других машин
Х - финансирование мероприятия осуществляется в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя и соисполнителя государственной программы
______________________