## 2020исправ
Приложение
УТВЕРЖДЕН
распоряжением министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области
от 13.01.2020 № 3
ПЛАН
реализации государственной программы Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса» на 2020 год
№ п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок |  | Источники финансирования | Финансирование на 2020 год, тыс. рублей | Ожидаемый результат реализации мероприятия государственной программы (краткое описание)
|  |  | начало реализации | окончание реализации
| Государственная программа Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса» | Котлячков А.А. заместитель Председателя Правительства области, министр сельского хозяйства и продовольствия Кировской области (далее – заместитель Председателя Правительства области, министр) |  |  | всего | 3555185.3658
[5 empty] | федеральный бюджет | 1199421.3 |  | 1199421.3
[5 empty] | областной бюджет | 975019.6
[5 empty] | налоговый расход -консолидированный бюджет | 397130
[5 empty] | местный бюджет | 6805.7258
[5 empty] | внебюджетные источники | 976808.74
1. | Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса Кировской области» | Головкова И.В. заместитель министра; Софронов Е.А. заместитель министра |  |  | всего | 2349495.79
[5 empty] | федеральный бюджет | 923668.3 |  | 923668.3
[5 empty] | областной бюджет | 507744.1
[5 empty] | местный бюджет | 204.2
[5 empty] | внебюджетные источники | 917879.19
1.1. | Отдельное мероприятие «Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства» | Паладич О.А. начальник отдела развития растениеводства | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 532105.3 |  | 532105.3
[5 empty] | федеральный бюджет | 505500 |  | 505500
[5 empty] | областной бюджет | 26605.3
1.1.1. | Оказание поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | Паладич О.А. начальник отдела развития растениеводства | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 109000 | Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными и кормовыми сельскохозяйственными культурами, составит 817,57 тыс. гектаров; Объем производства овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей составит 4,2 тыс. тонн
[5 empty] | федеральный бюджет | 103550
[5 empty] | областной бюджет | 5450
1.1.2. | Оказание поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития производства семян | Паладич О.А. начальник отдела развития растениеводства | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 1000 | Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составит 35,0 тыс. тонн
[5 empty] | федеральный бюджет | 950
[5 empty] | областной бюджет | 50
1.1.3. | Оказание поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области элитного семеноводства | Паладич О.А. начальник отдела развития растениеводства | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 14210.5 | Доля площади, засеваемая элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений на территории области составит не менее 6,4%
[5 empty] | федеральный бюджет | 13500
[5 empty] | областной бюджет | 710.5
1.1.4. | Поддержка собственного производства молока | Киселев А.Н. начальник отдела развития животноводства и племенного надзора | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 105263.1 | Производство молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составит 637,2 тыс. тонн
[5 empty] | федеральный бюджет | 100000
[5 empty] | областной бюджет | 5263.1
1.1.5. | Оказание поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям, научным и образовательным организациям на развитие племенного животноводства | Киселев А.Н. начальник отдела развития животноводства и племенного надзора | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 284981
[5 empty] | федеральный бюджет | 270731.9
[5 empty] | областной бюджет | 14249.1
1.1.5.1. | Содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных организациями по племенному животноводству | Киселев А.Н. начальник отдела развития животноводства и племенного надзора | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 214977.9 | Племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные головы) составит 59,0 тыс. голов
[5 empty] | федеральный бюджет | 204229
[5 empty] | областной бюджет | 10748.9
1.1.5.2. | Приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных (кроме приобретенного по импорту) | Киселев А.Н. начальник отдела развития животноводства и племенного надзора | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 55603.1 | Реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочных и мясных пород на 100 голов маток составит не менее 7,5 голов
[5 empty] | федеральный бюджет | 52822.9
[5 empty] | областной бюджет | 2780.2
1.1.5.3. | Содержание племенных быков-производителей организациями по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных | Киселев А.Н. начальник отдела развития животноводства и племенного надзора | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 14400 | Сохранность племенного поголовья быков-производителей по отношению к предыдущему году составит 100%
[5 empty] | федеральный бюджет | 13680
[5 empty] | областной бюджет | 720
1.1.6. | Возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства | Елькина Н.А. начальник отдела бухгалтерского учета и ревизионной работы - главный бухгалтер | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 3113.1 | Доля застрахованной посевной площади в общей посевной площади (в условных единицах площади) составит 0,1%
[5 empty] | федеральный бюджет | 2957.4
[5 empty] | областной бюджет | 155.7
1.1.7. | Возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства | Елькина Н.А. начальник отдела бухгалтерского учета и ревизионной работы - главный бухгалтер | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 14537.6 | Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных области составит 0,2%
[5 empty] | федеральный бюджет | 13810.7
[5 empty] | областной бюджет | 726.9
1.2. | Отдельное мероприятие «Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса» | Киселев А.Н. начальник отдела развития животноводства и племенного надзора; Паладич О.А. начальник отдела развития растениеводства | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 293946.2
[5 empty] | федеральный бюджет | 279248.9
[5 empty] | областной бюджет | 14697.3
1.2.1. | Оказание поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям, научным и образовательным организациям на повышение продуктивности в молочном скотоводстве | Киселев А.Н. начальник отдела развития животноводства и племенного надзора | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 293419.9 | Прирост производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, за 2020 год по отношению к среднему за 5 лет, предшествующих 2020 году, объему производства молока, составит 72,56 тыс. тонн
[5 empty] | федеральный бюджет | 278748.9
[5 empty] | областной бюджет | 14671
1.2.2. | Закладка и (или) уход за многолетними насаждениями сельскохозяйственными товаропроизводителями | Паладич О.А. начальник отдела развития растениеводства | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 526.3 | Площадь закладки многолетних плодовых и ягодных насаждений составит 0,01 тыс. га
[5 empty] | федеральный бюджет | 500
[5 empty] | областной бюджет | 26.3
1.3. | Отдельное мероприятие «Повышение продуктивного потенциала земель сельскохохзяйственного назначения» | Паладич О.А. начальник отдела развития растениеводства | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 68969.29
[5 empty] | федеральный бюджет | 50247.8
[5 empty] | областной бюджет | 2644.7
[5 empty] | внебюджетные источники | 16076.79
1.3.1. | Проведение культуртехнических мероприятий на выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот сельскохозяйственными товаропроизводителями | Паладич О.А. начальник отдела развития растениеводства | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 45899.29 | Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий сельскохозяйственными товаропроизводителями составит 1497 гектаров
[5 empty] | федеральный бюджет | 30523
[5 empty] | областной бюджет | 1606.5
[5 empty] | внебюджетные источники | 13769.79
1.3.2. | Проведение известкования кислых почв на пашне сельскохозяйственными товаропроизводителями | Паладич О.А. начальник отдела развития растениеводства | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 23070 | Площадь, на которой будут проведены работы по известкованию кислых почв на пашне, составит 1700 га
[5 empty] | федеральный бюджет | 19724.8
[5 empty] | областной бюджет | 1038.2
[5 empty] | внебюджетные источники | 2307
1.4. | Отдельное мероприятие «Стимулирование технической и технологической модернизации, инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе» | Плехова Т.П. начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 1450186.8
[5 empty] | федеральный бюджет | 88671.6
[5 empty] | областной бюджет | 459712.8
[5 empty] | внебюджетные источники | 901802.4
1.4.1. | Возмещение части затрат на приобретение современных сельскохозяйственной техники и оборудования для первичной переработки сельскохозяйственной продукции и (или) уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) сельскохозяйственным товаропроизводителям | Плехова Т.П. начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 1277703.6 | Энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций на 100 гектаров посевной площади (суммарная номинальная мощность двигателей тракторов, комбайнов и самоходных машин) составит 139 лошадиных сил
[5 empty] | областной бюджет | 425901.2
[5 empty] | внебюджетные источники | 851802.4
1.4.2. | Приобретение Кировским областным государственным унитарным предприятием «Вятское поле» предметов поставки для сельскохозяйственных товаропроизводителей Кировской области | Плехова Т.П. начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 50000 | Приобретено 17 единиц сельскохозяйственной техники по договорам комиссии
[5 empty] | областной бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 50000
1.4.3. | Возмещение части затрат на уплату по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе | Масленникова Т.В. начальник отдела финансирования программ и мероприятий развития АПК; Киселев А.Н. начальник отдела развития животноводства и племенного надзора; Паладич О.А. начальник отдела развития растениеводства | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 122483.2 | Объем ссудной задолженности по субсидируемым инвестиционным кредитам (займам), выданным на развитие агропромышленного комплекса к концу 2020 года, составит не более 857,701 млн. рублей
[5 empty] | федеральный бюджет | 88671.6
[5 empty] | областной бюджет | 33811.6
1.5. | Отдельное мероприятие «Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса» | Плехова Т.П. начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 4288.2
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 4084
[5 empty] | местный бюджет | 204.2
1.5.1. | Стимулирование эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения | Демакова М.М. начальник отдела правового обеспечения | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 4288.2 | Количество невостребованных земельных долей, поступивших в муниципальную собственность поселений и городских округов, составит 1000 единиц
[5 empty] | областной бюджет | 4084
[5 empty] | местный бюджет | 204.2
1.6. | Региональный проект «Развитие экспорта продукции агропромышленного комплекса в Кировской области» | Плехова Т.П. начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка | 2020-01-01 | 2020-12-31 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя государственной программы | Х
1.6.1. | Корректировка и утверждение плана позиционирования и продвижения продукции АПК на целевых рынках | Плехова Т.П. начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка | 2020-01-01 | 2020-05-31 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя государственной программы | Х | Утвержден план позиционирования и продвижения продукции АПК на целевых рынках
1.6.2. | Корректировка и утверждение плана сбалансированного плана по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК | Плехова Т.П. начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка | 2020-01-01 | 2020-06-30 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя государственной программы | Х | Утвержден план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК
1.6.3. | Корректировка и утверждение плана по приоритетным рынкам сбыта продукции АПК | Плехова Т.П. начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка | 2020-01-01 | 2020-07-30 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя государственной программы | Х | Утвержден и опубликован план по приоритетным рынкам сбыта продукции АПК
1.6.4. | Определение (дополнение) механизмов продвижения продукции на международные рынки | Плехова Т.П. начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка | 2020-01-01 | 2020-03-31 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя государственной программы | Х | Утвержден план по продвижению продукции на международные рынки
1.6.5. | Организация работ по подготовке организаций - экспортеров к участию в международных выставках, ярмарках, бизнес-миссиях, форумах | Плехова Т.П. начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка | 2020-01-01 | 2020-12-31 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя государственной программы | Х | Подготовлено материально-техническое обеспечение участия в международных выставках, ярмарках, бизнес-миссиях, форумах
2. | Подпрограмма «Развитие малых форм хозяйствования Кировской области» | Фоменкова Н.В. начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования; Масленникова Т.В. начальник отдела финансировании программ и мероприятий развития АПК |  |  | всего | 119691.37
[5 empty] | федеральный бюджет | 74987.6
[5 empty] | областной бюджет | 10458.1
[5 empty] | внебюджетные источники | 34245.67
2.1. | Отдельное мероприятие «Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств» | Фоменкова Н.В. начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования; Масленникова Т.В. начальник отдела финансировании программ и мероприятий развития АПК | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 35174.23
[5 empty] | федеральный бюджет | 20057.6
[5 empty] | областной бюджет | 1081.5
[5 empty] | внебюджетные источники | 14035.13
2.1.1. | Оказание крестьянским (фермерским) хозяйствам грантовой поддержки начинающим фермерам и на развитие семейных ферм | Фоменкова Н.В. начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 35087.83 | Проект создания и развития своего хозяйства с помощью грантовой поддержки осуществит 1 крестьянское (фермерское) хозяйство
[5 empty] | федеральный бюджет | 20000
[5 empty] | областной бюджет | 1052.7
[5 empty] | внебюджетные источники | 14035.13
2.1.2. | Возмещение части процентной ставки по кредитам и займам, взятым малыми формами хозяйствования | Масленникова Т.В. начальник отдела финансировании программ и мероприятий развития АПК | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 86.4 | Государственная поддержка в полном объеме направлена 22 сельскохозяйственным товаропроизводителям области
[5 empty] | федеральный бюджет | 57.6
[5 empty] | областной бюджет | 28.8
2.2. | Отдельное мероприятие «Укрепление материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов» | Фоменкова Н.В. начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 43859.67
[5 empty] | федеральный бюджет | 25000
[5 empty] | областной бюджет | 1315.8
[5 empty] | внебюджетные источники | 17543.87
2.2.1. | Оказание сельскохозяйственным потребительским кооперативам грантовой поддержки на развитие их материально-технической базы | Фоменкова Н.В. начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 43859.67 | Материально-техническую базу с помощью грантовой поддержки развивают 2 сельскохозяйственных потребительских кооператива
[5 empty] | федеральный бюджет | 25000
[5 empty] | областной бюджет | 1315.8
[5 empty] | внебюджетные источники | 17543.87
2.2.2. | Организация и проведение совместно с Центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров семинаров, совещаний по вопросам развития сельскохозяйственной кооперации | Фоменкова Н.В. начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования; Колпащиков Н.И. директор Кировского областного государственного бюджетного учреждения «Центр сельскохозяйственного консультирования «Клевера Нечерноземья» | 2020-01-01 | 2020-12-31 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя и соисполнителя государственной программы | Х | Проведено 2 семинара (совещания) по вопросам развития сельскохозяйственной кооперации
2.3. | Региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Кировской области» | Фоменкова Н.В. начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования; Кряжева Н.М. министр экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 40657.47
[5 empty] | федеральный бюджет | 29930
[5 empty] | областной бюджет | 8060.8
[5 empty] | внебюджетные источники | 2666.67
2.3.1. | Заключение соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | Калинина Г.А. начальник отдела прогнозирования и информационно-аналитического обеспечения; Фоменкова Н.В. начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования; Масленникова Т.В. начальник отдела финансирования программ и мероприятий развития АПК | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 3001 | Предоставлена субсидия центру компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров на выполнение государственного задания и достижение показателей эффективности в полном объеме (оказание 610 консультаций физическим и юридическим лицам, осуществляющим деятельность в области сельского хозяйства, в том числе крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным кооперативам и гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на сельских территориях)
[5 empty] | федеральный бюджет | 1447.97
[5 empty] | областной бюджет | 1553.03
2.3.2. | Оказание государственной поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам, в том числе в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» | Фоменкова Н.В. начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 26666.67 | Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов «Агростартап», составит 16 человек
[5 empty] | федеральный бюджет | 23760
[5 empty] | областной бюджет | 240
[5 empty] | внебюджетные источники | 2666.67
2.3.3. | Оказание государственной поддержки сельскохозяйственным потребительским кооперативам, в том числе в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» | Фоменкова Н.В. начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 10989.8 | Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, включая личные подсобные хозяйства и крестьянские (фермерские) хозяйства, в году предоставления государственной поддержки, составит 10 единиц
[5 empty] | федеральный бюджет | 4722.03
[5 empty] | областной бюджет | 6267.77
2.3.4. | Участие субъектов малого и среднего предпринимательства Кировской области (сельскохозяйственных кооперативов) в мероприятиях, организованных АО «Корпорация «МСП» | Фоменкова Н.В. начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования; Кряжева Н.М. министр экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области | 2020-01-01 | 2020-12-31 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя и соисполнителя государственной программы | Х | Субъекты малого и среднего предпринимательства (сельскохозяйственные кооперативы) приняли участие в мероприятиях, организованных АО «Корпорация «МСП»
2.3.5. | Участие специалистов Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, действующего в Кировской области, в ежегодных обучающих семинарах, организованных АО «Корпорация «МСП» | Колпащиков Н.И. директор Кировского областного государственного бюджетного учреждения «Центр сельскохозяйственного консультирования «Клевера Нечерноземья» | 2020-01-01 | 2020-12-31 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя государственной программы | Х | Специалисты Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров приняли участие в обучающих семинарах, организованных АО «Корпорация «МСП»
3. | Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Кировской области» | Фоменкова Н.В. начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования; Соколов Н.А. министр транспорта Кировской области; Журавлев А.В. и.о. министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области |  |  | всего | 537290.6058
[5 empty] | федеральный бюджет | 200765.4
[5 empty] | областной бюджет | 305239.8
[5 empty] | местный бюджет | 6601.5258
[5 empty] | внебюджетные источники | 24683.88
3.1. | Отдельное мероприятие «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» | Фоменкова Н.В. начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 13466.71
[5 empty] | федеральный бюджет | 8955.3
[5 empty] | областной бюджет | 471.4
[5 empty] | внебюджетные источники | 4040.01
3.1.1. | Формирование списка получателей социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности | Фоменкова Н.В. начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 2020-01-01 | 2020-12-31 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя государственной программы | Х | Сформирован и утвержден список получателей социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности
3.1.2. | Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности | Фоменкова Н.В. начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 13466.71 | Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях, составит 505 кв. метров
[5 empty] | федеральный бюджет | 8955.3
[5 empty] | областной бюджет | 471.4
[5 empty] | внебюджетные источники | 4040.01
3.2. | Отдельное мероприятие «Развитие кадрового потенциала на сельских территориях» | Фоменкова Н.В. начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 1082.67
[5 empty] | федеральный бюджет | 308.4
[5 empty] | областной бюджет | 16.4
[5 empty] | внебюджетные источники | 757.87
3.2.1. | Оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами | Фоменкова Н.В. начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 1082.67
[5 empty] | федеральный бюджет | 308.4
[5 empty] | областной бюджет | 16.4
[5 empty] | внебюджетные источники | 757.87
3.2.1.1. | Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям части затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных для прохождения производственной практики | Кутергина Е.А. начальник отдела организационной, кадровой и мобилизационной работы | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 1082.67 | Численность студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных для прохождения производственной практики, составит 36 человек
[5 empty] | федеральный бюджет | 308.4
[5 empty] | областной бюджет | 16.4
[5 empty] | внебюджетные источники | 757.87
3.3. | Отдельное мероприятие «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» | Соколов Н.А. министр транспорта Кировской области; Фоменкова Н.В. начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования; Журавлев А.В. и.о. министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 522741.2258
[5 empty] | федеральный бюджет | 191501.7
[5 empty] | областной бюджет | 304752
[5 empty] | местный бюджет | 6601.5258
[5 empty] | внебюджетные источники | 19886
3.3.1. | Развитие водоснабжения на сельских территориях | Фоменкова Н.В. начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 45292
[5 empty] | федеральный бюджет | 40875
[5 empty] | областной бюджет | 2151.4
[5 empty] | местный бюджет | 2265.6
3.3.1.1. | Строительство сетей водоснабжения в с.Среднеивкино, д.Воронье, д.Осиновица, д.Сутяга Верхошижемского района Кировской области (с. Среднеивкино 2 этап) | Фоменкова Н.В. начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 45292 | Ввод в действие 8,2 км локальных водопроводов в с.Среднеивкино Верхошижемского района Кировской области (с.Среднеивкино 2 этап)
[5 empty] | федеральный бюджет | 40875
[5 empty] | областной бюджет | 2151.4
[5 empty] | местный бюджет | 2265.6
3.3.2. | Развитие газификации на сельских территориях | Журавлев А.В. и.о. министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 50208.3
[5 empty] | федеральный бюджет | 46915.6
[5 empty] | областной бюджет | 3292.7
3.3.2.1. | Строительство распределительного газопровода в д. Каракули Вятско-полянского района Кировской области | Журавлев А.В. и.о. министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 2018-01-01 | 2020-12-31 | всего | 9579.8 | Ввод в действие 3,38 км распределительных газовых сетей. Строительство объекта осуществляется в соответсвии с планами-графиками синхронизации выполнения программ газификации Кировской области, реализуемыми совместно с АО "Газпром" | 9579.78
[5 empty] | федеральный бюджет | 8951.55
[5 empty] | областной бюджет | 628.25
3.3.2.2. | Строительство распределительного газопровода в д. Желны Куменского района Кировской области | Журавлев А.В. и.о. министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 2018-01-01 | 2020-12-31 | всего | 28521.7 | Ввод в действие 5,24 км распределительных газовых сетей. Строительство объекта осуществляется в соответсвии с планами-графиками синхронизации выполнения программ газификации Кировской области, реализуемыми совместно с АО "Газпром" | 28521.69
[5 empty] | федеральный бюджет | 26651.22
[5 empty] | областной бюджет | 1870.48
3.3.2.3. | Строительство распределительного газопровода в с. Гоньба Малмыжского района Кировской области | Журавлев А.В. и.о. министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 2018-01-01 | 2020-12-31 | всего | 12106.8 | Ввод в действие 6,77 км распределительных газовых сетей. Строительство объекта осуществляется в соответсвии с планами-графиками синхронизации выполнения программ газификации Кировской области, реализуемыми совместно с АО "Газпром" | 12106.75
[5 empty] | федеральный бюджет | 11312.83
[5 empty] | областной бюджет | 793.97
3.3.3. | Развитие транспортной инфраструктуры | Соколов Н.А. министр транспорта Кировской области | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 347696.9258
[5 empty] | федеральный бюджет | 50814.4
[5 empty] | областной бюджет | 296523.8
[5 empty] | местный бюджет | 358.7258
3.3.3.1. | Капитальный ремонт автомобильной дороги Среднеивкино – Воронье в Верхошижемском районе Кировской области | Соколов Н.А. министр транспорта Кировской области | 2018-01-01 | 2020-12-31 | всего | 164178.1481 | Капитально отремонтировано 7,534 км автомобильной дороги
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 164013.97
[5 empty] | местный бюджет | 164.1781
3.3.3.2. | Строительство автомобильной дороги «Лопьял - Нуса - Витля в Уржумском муниципальном районе Кировской области» | Соколов Н.А. министр транспорта Кировской области | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 69681.11 | Ввод в эксплуатацию автомобильной дороги составит 3,506 километров
[5 empty] | федеральный бюджет | 50814.4
[5 empty] | областной бюджет | 18786
[5 empty] | местный бюджет | 80.71
3.3.3.3. | Нераспределенные средства | Соколов Н.А. министр транспорта Кировской области | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 113837.6677 | Распределение средств планируется по результатам конкурсного отбора
[5 empty] | федеральный бюджет | 0
[5 empty] | областной бюджет | 113723.83
[5 empty] | местный бюджет | 113.8377
3.3.4. | Реализация общественно-значимых проектов по благоустройству сельских территорий | Фоменкова Н.В. начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 79544 | Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий составит 10 единиц
[5 empty] | федеральный бюджет | 52896.7
[5 empty] | областной бюджет | 2784.1
[5 empty] | местный бюджет | 3977.2
[5 empty] | внебюджетные источники | 19886
4. | Отдельное мероприятие «Налоговые расходы» | Елькина Н.А. начальник отдела бухгалтерского учета и ревизионной работы – главный бухгалтер; Плехова Т.П. начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка; Фоменкова Н.В. начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 397130
[5 empty] | налоговый расход -консолидированный бюджет | 397130
4.1. | Предоставление налоговых льгот по транспортному налогу и налогу на имущество организаций сельскохозяйственным товаропроизводителям; по налогу на имущество организаций организациям осуществляющим вложения, в уставные (складочные) капиталы и (или) паевые фонды организаций; по транспортному налогу физическим лицам, ведущим личное подсобное хозяйство | Елькина Н.А. начальник отдела бухгалтерского учета и ревизионной работы – главный бухгалтер; Плехова Т.П. начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка; Фоменкова Н.В. начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 397130 | Выручка на одного работающего в сельскохозяйственных организациях области, являющихся получателями государственной поддержки, составит не менее 1385 тыс. рублей
[5 empty] | налоговый расход -консолидированный бюджет | 397130
4.2. | Проведение оценки эффективности предоставленных налоговых льгот | Елькина Н.А. начальник отдела бухгалтерского учета и ревизионной работы – главный бухгалтер | 2020-01-01 | 2020-12-31 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя государственной программы | Х | Проведена оценка эффективности налоговых льгот
5. | Отдельное мероприятие «Управление реализацией Государственной программы» | Котлячков А.А. заместитель Председателя Правительства области, министр |  |  | областной бюджет | 151577.6
5.1. | Финансовое обеспечение деятельности министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области | Головкова И.В. заместитель министра; Софронов Е.А. заместитель министра | 2020-01-01 | 2020-12-31 | областной бюджет | 42531.6 | Обеспечено содержание министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области
5.2. | Осуществление государственного надзора в области племенного животноводства в Кировской области | Киселев А.Н. начальник отдела развития животноводства и племенного надзора | 2020-01-01 | 2020-12-31 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя государственной программы | Х
5.2.1. | Проведение плановых проверок в области племенного животноводства | Киселев А.Н. начальник отдела развития животноводства и племенного надзора | 2020-01-01 | 2020-12-31 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя государственной программы | Х | Удельный вес проведенных проверок в общем числе запланированных проверок в области племенного животноводства составит не менее 100%
5.3. | Обеспечение создания условий для осуществления органами местного самоуправления муниципальных образований Кировской области отдельных государственных полномочий области по поддержке сельскохозяйственного производства, за исключением мероприятий, предусмотренных федеральными государственными программами | Елькина Н.А. начальник отдела бухгалтерского учета и ревизионной работы – главный бухгалтер; Масленникова Т.В. начальник отдела финансирования программ и мероприятий развития АПК | 2020-01-01 | 2020-12-31 | областной бюджет | 51388
5.3.1. | Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства | Елькина Н.А. начальник отдела бухгалтерского учета и ревизионной работы – главный бухгалтер; Масленникова Т.В. начальник отдела финансирования программ и мероприятий развития АПК | 2020-01-01 | 2020-12-31 | областной бюджет | 51388 | Обеспечено содержание органов местного самоуправления муниципальных образований, осуществляющих отдельные государственные полномочия области по поддержке сельскохозяйственного производства, за исключением мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами
5.4. | Содействие формированию кадрового состава АПК области | Кутергина Е.А. начальник отдела организационной, кадровой и мобилизационной работы | 2020-01-01 | 2020-12-31 | областной бюджет | 4319
5.4.1. | Проведение ежегодного конкурса среди рабочих массовых сельскохозяйственных профессий | Кутергина Е.А. начальник отдела организационной, кадровой и мобилизационной работы | 2020-01-01 | 2020-12-31 | областной бюджет | 3500 | Проведен ежегодный конкурс среди рабочих массовых сельскохозяйственных профессий, предоставлены социальные выплаты в виде премии победителям конкурса
5.4.2. | Поощрение организаций и работников агропромышленного комплекса Кировской области | Кутергина Е.А. начальник отдела организационной, кадровой и мобилизационной работы | 2020-01-01 | 2020-12-31 | областной бюджет | 819 | Осуществлено чествование предприятий и передовиков агропромышленного комплекса Кировской области. Создано сообщение в эфире информационно-аналитической телевизионной программы
5.5. | Финансовое обеспечение выполнения Кировским областным государственным бюджетным учреждением «Центр сельскохозяйственного консультирования «Клевера Нечерноземья» государственного задания на оказание государственных консультационных услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям, соответствующим требованиям статьи 3 Федерального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», а также органам местного самоуправления, осуществляющим государственные полномочия области по поддержке сельскохозяйственного производства | Калинина Г.А. начальник отдела прогнозирования и информационно-аналитического обеспечения; Колпащиков Н.И. директор Кировского областного государственного бюджетного учреждения «Центр сельскохозяйственного консультирования «Клевера Нечерноземья» | 2020-01-01 | 2020-12-31 | областной бюджет | 5836.6 | Оказанно 3500 консультационных услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям области и органам местного самоуправления, осуществляющим государственные полномочия области по поддержке сельскохозяйственного производства
5.6. | Информационное сопровождение деятельности АПК Кировской области, поддержка и формирование государственных информационных ресурсов, расширение доступа к ним органов местного самоуправления и сельскохозяйственных товаропроизводителей, внедрение современных информационных технологий | Калинина Г.А. начальник отдела прогнозирования и информационно-аналитического обеспечения | 2020-01-01 | 2020-12-31 | областной бюджет | 811 | Организовано функционирование единой системы информационного обеспечения агропромышленного комплекса области путем формирования отчетности о состоянии АПК Кировской области, осуществлена актуализация официального сайта министерства, приобретены программы для ЭВМ, средств вычислительной техники
5.7. | Финансовое обеспечение деятельности государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Кировской области | Сбоев Н.В. начальник государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Кировской области | 2020-01-01 | 2020-12-31 | областной бюджет | 46691.4 | Обеспечена текущая деятельность государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Кировской области
5.8. | Осуществление государственного надзора в АПК Кировской области за соблюдением правил эксплуатации машин и оборудования в части обеспечения безопасности для жизни, здоровья людей и имущества, охраны окружающей среды, а также правил, регламентируемых стандартами, другими нормативными документами и документацией | Сбоев Н.В. начальник государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Кировской области | 2020-01-01 | 2020-12-31 | в рамках расходов на текущую деятельность соисполнителя государственной программы | Х | Удельный вес проведенных плановых и внеплановых проверок в общем числе запланированных проверок составит не менее 90%
5.9. | Осуществление государственного надзора за техническим состоянием тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним в процессе использования в части обеспечения безопасности жизни, здоровья людей и имущества, охраны окружающей среды на территории Кировской области | Сбоев Н.В. начальник государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Кировской области | 2020-01-01 | 2020-12-31 | в рамках расходов на текущую деятельность соисполнителя государственной программы | Х | Проведено не менее 36 100 технических осмотров самоходных и других машин
Х - финансирование мероприятия осуществляется в рамках расходов на текущую деятельность осветственного исполнителя и соисполнителя государственной программы.