- Приложение

- УТВЕРЖДЕНО

- распоряжением министерства

- сельского хозяйства и продовольствия

- Кировской области

- от 29.12.2016 № 95

- ПЛАН

- на 2017 год  по реализации государственной программы Кировской области

«Развитие агропромышленного комплекса» на 2013 – 2020 годы»

| № п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок |  | Источники финансирования | Финансирование на 2017 год, тыс. рублей | Ожидаемый результат реализации мероприятия государственной программы (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализации | окончание реализации |  |  |  |
|  | - Государственная программа Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса» на 2013 – 2020 годы | Котлячков А.А., и.о. заместителя Председателя Правительства области, министра сельского хозяйства и продовольствия Кировской области (далее –и.о.заместителя Председателя Правительства области, министра) |  |  | всего | 2 767 552,40 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 1 336 753,00 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 778 510,20 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 1 345,20 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 650 944,00 |  |
| 1. | Подпрограмма «Развитие агропромышленного комплекса Кировской области» на 2014 – 2020 годы | Головкова И.В., заместитель министра; Софронов Е.А., заместитель министра |  |  | всего | 2 283 220,30 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 1 175 294,80 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 456 981,50 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 650 944,00 |  |
| 1.1. | Отдельное мероприятие «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» | Паладич О.А., начальник отдела развития растениеводства | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | 383 979,70 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 291 479,70 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 91 500,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 1 000,00 |  |
| 1.1.1. | Развитие семеноводства сельскохозяйственных растений как высокорентабельной отрасли, ориентированной на полное обеспечение растениеводства области оригинальным и элитным семенным материалом, районированными семенами высокого качества (включая потребность в семенах для обеспечения процесса биологизации земледелия) и прирост объемов реализации семян за пределы области | Паладич О.А., начальник отдела развития растениеводства | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | 28 500,00 | Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов на территории области составит не менее 6,1% |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 20 000,00 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 8 500,00 |  |
| 1.1.1.1. | Приобретение элитных семян сельскохозяйственных растений |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | 28 500,00 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 20 000,00 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 8 500,00 |  |
| 1.1.2. | Создание предпосылок для развития садоводства, обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей посадочным материалом плодовых и ягодных культур | Паладич О.А., начальник отдела развития растениеводства | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | 701,50 | Площадь закладки многолетних плодовых и ягодных насаждений составит 0,010 тыс. га |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 501,50 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 200,00 |  |
| 1.1.2.1 | Закладка и (или) уход за многолетними плодовыми и (или) ягодными насаждениями и (или) раскорчевка выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивация раскорчеванных площадей |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | 701,50 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 501,50 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 200,00 |  |
| 1.1.3. | Проведение комплекса работ по культуртехнической и противоэрозионной мелиорации земель сельскохозяйственного назначения | Паладич О.А., начальник отдела развития растениеводства | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | 1 000,0 | Проведение культуртехнической и агрохимической мелиорации земель сельскохозяйственного назначения на площади 0,1 тыс. га |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 1 000,0 |  |
| 1.1.4. | Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | Паладич О.А., начальник отдела развития растениеводства | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | 268 978,20 | Посевная площадь, занятая зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами – 800 тыс. га |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 248 978,20 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 20 000,00 |  |
| 1.1.5. | Повышение доступности кредитов и займов для сельскохозяйственных товаропроизводителей, организаций АПК и организаций потребительской кооперации в отрасли растениеводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства | Гоголева О.Н., начальник отдела финансирования программ и мероприятий развития АПК; Паладич О.А., начальник отдела развития растениеводства | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | 84 800,00 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 22 000,00 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 62 800,00 |  |
| 1.1.5.1. | Возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработку и реализацию продукции растениеводства | Гоголева О.Н., начальник отдела финансирования программ и мероприятий развития АПК Паладич О.А., начальник отдела развития растениеводства | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | 34 800,00 | Направление средств государственной поддержки, предусмотренной в графе 7 мероприятия, сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям АПК области в полном объеме |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 22 000,00 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 12 800,00 |  |
| 1.1.5.2. | Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработку и реализацию продукции растениеводства, развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | 50 000,00 | Направление средств государственной поддержки, предусмотренной в графе 7 мероприятия, сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям АПК области в полном объеме |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 50 000,00 |  |
| 1.2. | Отдельное мероприятие «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» | Киселев А.Н., начальник отдела развития животноводства и племенного надзора | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | 1 108 648,10 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 799 298,10 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 277 750,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 31 600,00 |  |
| 1.2.1. | Государственная поддержка племенного животноводства: – на содержание племенных животных всех видов (кроме крупного рогатого скота) организациями по племенному животноводству; – на приобретение племенных животных всех видов (кроме крупного рогатого скота) сельхозтоваропроизводителями; – на разработку и внедрение новых технологий, научное и информационное обеспечение, организацию и проведение конкурсов, семинаров, выставок племенных животных и т.д; подготовка, издание и выпуск информационных материалов | Киселев А.Н., начальник отдела развития животноводства и племенного надзора | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | 9 140,10 | Количество видов организаций, осуществляющих деятельность в области племенного животноводства на территории Кировской области 75 единиц |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 6 140,10 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 3 000,00 |  |
| 1.2.2. | Государственная поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления: – на содержание организациями по племенному животноводству племенных коров мясного направления продуктивности; – на приобретение сельхозтоваропроизводителями племенного молодняка крупного рогатого скота мясного направления продуктивности | Киселев А.Н., начальник отдела развития животноводства и племенного надзора | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | 9 000,00 | Поголовье племенных коров мясных пород в сельскохозяйственных организациях области составит 1070 голов |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 3 000,00 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 6 000,00 |  |
| 1.2.3. | Государственная поддержка племенного крупного рогатого скота молочного направления: – на содержание племенных коров организациями по племенному животноводству; -на содержание племенныз быков-производителей организациями по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных; – на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота сельхозтоваропроизводителями; - на приобретение племенных быков-произво-дителей организациями по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных | Киселев А.Н., начальник отдела развития животноводства и племенного надзора | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | 295 629,30 | Доля племенных коров молочного направления продуктивности в общем поголовь молочных коров в сельхозорганизациях составит 59% |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 191 047,60 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 104 581,70 |  |
| 1.2.4. | Повышение доступности кредитов и займов для сельскохозяйственных товаропроизводителей, организаций АПК и организаций потребительской кооперации в отрасли животноводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства | Гоголева О.Н., начальник отдела финансирования программ и мероприятий развития АПК; Киселев А.Н., начальник отдела развития животноводства и племенного надзора | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | 162 100,00 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 58 000,00 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 104 100,00 |  |
| 1.2.4.1. | Возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработку и реализацию продукции животноводства | Гоголева О.Н., начальник отдела финансирования программ и мероприятий развития АПК; Киселев А.Н., начальник отдела развития животноводства и племенного надзора | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | 62 500,00 | Направление средств государственной поддержки, предусмотренной в графе 7 мероприятия, сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям АПК области в полном объеме |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 38 000,00 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 24 500,00 |  |
| 1.2.4.2. | Возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | 31 400,00 | Направление средств государственной поддержки, предусмотренной в графе 7 мероприятия, сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям АПК области в полном объеме |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 20 000,00 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 11 400,00 |  |
| 1.2.4.3. | Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработку и реализацию продукции животноводства, развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | 18 000,00 | Направление средств государственной поддержки, предусмотренной в графе 7 мероприятия, сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям АПК области в полном объеме |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 18 000,00 |  |
| 1.2.4.4. | Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | 200,00 | Направление средств государственной поддержки, предусмотренной в графе 7 мероприятия, сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям АПК области в полном объеме |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 200,00 |  |
| 1.2.4.5. | Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | 50 000,00 | Направление средств государственной поддержки, предусмотренной в графе 7 мероприятия, сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям АПК области в полном объеме |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 50 000,00 |  |
| 1.2.5. | Поддержка собственного производства молока путем возмещения части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока | Киселев А.Н., начальник отдела развития животноводства и племенного надзора | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | 590 050,40 | Производство молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составит 560,0 тыс. тонн |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 540 050,40 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 50 000,00 |  |
| 1.2.6. | Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса | Киселев А.Н., начальник отдела развития животноводства и племенного надзора | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | 10 000,00 | Направление средств государственной поддержки, предусмотренной в графе 7 мероприятия, сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям АПК области в полном объеме |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 10 000,00 |  |
| 1.2.7. | Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области животноводства | Елькина Н.А., начальник отдела бухгалтерского учета и ревизионной работы, главный бухгалтер | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | 1 128,30 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 1 060,00 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 68,30 |  |
| 1.2.8. | Предотвращение потерь и снижения качества продукции, вызванных болезнями животных | Чучалин С.Ф., начальник управления ветеринарии Кировской области | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | 31 600,00 | Обеспечение продовольственной безопасности области. Повышение качества ветеринарного обслуживания. Повышение качества животноводческой продукции. Проведение ежегодного областного конкурса среди кировских |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 31 600,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областных государственных бюд-жетных учреждений ветеринарии, ветеринарных специалистов и бухгалтеров данных учреждений. Проведение мониторинговых лабораторных исследований на вирусные заболевания сельскохозяйственных животных – 6 тысяч исследований за год. Проведение лабораторных исследований патологического материала, животноводческого сырья и продукции на бактериальные инфекции сельскохозяйственных животных – 25 тысяч исследований за год. Токсикологические исследования кормов для сельскохозяйственных животных – 300 исследований за год |
| 1.3. | Отдельное мероприятие «Создание предпосылок развития малых форм хозяйствования» | Микрюкова Л.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | 107 511,00 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 49 517,00 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 21 650,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 36 344,00 |  |
| 1.3.1. | Поддержка начинающих фермеров | Микрюкова Л.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | 11 111,00 | Предоставление грантов на создание 7 К(Ф)Х |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 7 000,00 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 3 000,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 1 111,00 |  |
| 1.3.2. | Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | 83 333,00 | Предоставление грантов на строительство или реконструкцию 5 семейных животноводческих ферм |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 35 000,00 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 15 000,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 33 333,00 |  |
| 1.3.3. | Организация и проведение ежегодных областных конкурсов на присвоение званий «Лучшее личное подсобное хозяйство», «Лучший муниципальный район по развитию малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе области», «Лучшее поселение по развитию малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе области» |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | областной бюджет | 1 000,00 | Проведение 1 областного конкурса |
| 1.3.4. | Грантовая поддержка сельскохозяйственным потребительским кооперативам на развитие материально-технической базы | Микрюкова Л.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | 9 067,00 | Предоставление грантовой поддержки на развитие материально-технической базы одному сельскохозяйственному потребительскому кооперативу |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 5 017,00 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 2 150,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 1 900,00 |  |
| 1.3.5. | Повышение доступности кредитов и займов для граждан, ведущих ЛПХ, К(Ф)Х и сельскохозяйственных потребительских кооперативов | Гоголева О.Н., начальник отдела финансирования программ и мероприятий развития АПК | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | 3 000,00 | Направление средств государственной поддержки, предусмотренной в графе 7 мероприятия, сельскохозяйственным товаропроизводителям области в полном объеме |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 2 500,00 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 500,00 |  |
| 1.4. | Отдельное мероприятие «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» | Плехова Т.П., начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | 628 600,00 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 35 000,00 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 11 600,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 582 000,00 |  |
| 1.4.1. | Развитие системы лизинговых и аналогичных им операций посредством увеличения уставного фонда Кировского областного унитарного предприятия «Вятское поле» и приобретения техники на условиях финансовой аренды (лизинга) | Плехова Т.П., начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка | 01.01.2017 | 31.12.2017 | внебюджетные источники | 80 000,00 | Приобретение 20 единиц сельскохозяйственной техники по договорам комиссии |
| 1.4.2. | Создание условий для развития пищевой и перерабатывающей промышленности, закрепления организаций мясной и молочной промышленности, организаций пищевой промышленности, производящих товары на территории Кировской области, на традиционных продовольственных рынках и выхода их на межрегиональные продовольственные рынки | Плехова Т.П., начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | 502 000,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 502 000,00 |  |
| 1.4.2.1. | Осуществление технической и технологической модернизации предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности | Плехова Т.П., начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | 502 000,00 | Проведение конкурса инвестиционных проектов. Победителям конкурса предоставляются субсидии из областного бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в целях технической и технологической модернизации предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 502 000,00 |  |
| 1.4.3. | Возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам на переработку продукции растениеводства и животноводства | Гоголева О.Н., начальник отдела финансирования программ и мероприятий развития АПК | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | 46 600,00 | Направление средств государственной поддержки, предусмотренной в графе 7 мероприятия, сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям АПК области в полном объеме |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 35 000,00 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 11 600,00 |  |
| 1.5. | Отдельное мероприятие «Обеспечение реализации Подпрограммы» | Головкова И.В., заместитель министра; Софронов Е.А., заместитель министра | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | 9 233,50 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 9 233,50 |  |
| 1.5.1. | Обеспечение консультационной помощи организациям АПК | Калинина Г.А., начальник отдела прогнозирования и информационно-аналитического обеспечения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | областной бюджет | 5 733,50 | Оказание 3500 консультаций сельхозтоваропроизводителям области |
| 1.5.2. | Повышение кадрового потенциала АПК области, формирование кадрового состава, обладающего инновационным подходом к делу, способного обеспечить эффективное функционирование отрасли в современных условиях | Кутергина Е.А., начальник отдела организационной, кадровой и мобилизационной работы | 01.01.2017 | 31.12.2017 | областной бюджет | 3 500,00 | Проведение конкурсов на звание «Лучший по профессии». |
| 1.6. | Отдельное мероприятие «Обеспечение создания условий для осуществления органами местного самоуправления муниципальных образований Кировской области отдельных государственных полномочий области по поддержке сельскохозяйственного производства за исключением реализации мероприятий, предусмотренных федеральными государственными программами» | Елькина Н.А., начальник отдела бухгалтерского учета и ревизионной работы, главный бухгалтер; Гоголева О.Н., начальник отдела финансирования программ и мероприятий развития АПК | 01.01.2017 | 31.12.2017 | областной бюджет | 45 248,00 | Финансовое обеспечение осуществления органами местного самоуправления переданных государственных полномочий в части расходов на содержание органов месного самоуправления и выполнение управленческих функций в рамках реализации Государственной программы |
| 1.6.1. | Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований |  |  |  | областной бюджет | 45 248,00 |  |
| 2. | Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий на период 2014 – 2020 годов» | Микрюкова Л.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования |  |  | всего | 418 159,60 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 161 458,20 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 255 356,20 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 1 345,20 |  |
| 2.1. | Отдельное мероприятие «Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, проектирование, строительство и реконструкция, капмтальный ремонт автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции» | Микрюкова Л.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 01.01.2015 | 31.12.2017 | всего | 418 159,60 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 161 458,20 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 255 356,20 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 1 345,20 |  |
| 2.1.1. | Субсидии местным бюджетам из областного бюджета на комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельских поселениях, объектами социальной и инженерной инфраструктуры | Микрюкова Л.В., начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | 21 000,00 | Капитальный ремонт 9 объектов социальной инфраструктуры |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 20 000,00 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 1 000,00 |  |
| 2.1.2. | Проектирование, строительство и реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Мошногорский С.М. – и.о. министра транспорта Кировской области | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | 397 159,60 | Ввод в эксплуатацию 13,7876 км автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, а также получение разработанной проектной документации, имеющей положительное заключение государственной экспертизы |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 161 458,20 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 235 356,20 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 345, 20 |  |
| 2.1.2.1. | Нераспределенный остаток |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | областной бюджет | 92 156,7 |  |
| 2.1.2.2. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Мошногорский С.М. – и.о. министра транспорта Кировской области | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | 305 002,90 | Ввод в эксплуатацию 13,7876 км автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 161 458,20 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 143 199,50 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 345,20 |  |
| 2.1.2.2.1. | Строительство автомобильной дороги подъезд к д. Кулак в Даровском районе Кировской области |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | 38 133,91 | Ввод в эксплуатацию 0,8246 км автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 9 730,28 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 28 327,43 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 76,20 |  |
| 2.1.2.2.2 | Строительство автомобильной дороги Порез – Пукшинерь в Малмыжском районе Кировской области | Мошногорский С.М. – и.о. министра транспорта Кировской области | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | 89 149,44 | Ввод в эксплуатацию 4,3 км автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 50 740,00 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 38 319,44 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 90,00 |  |
| 2.1.2.2.3. | Строительство автомобильной дороги Нема - Колобово в Немском районе Кировской области |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | 78 331,39 | Ввод в эксплуатацию 4,117 км автомобильной дороги общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 48 580,60 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 29 671,79 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 79,00 |  |
| 2.1.2.2.4. | Строительство автомобильной дороги Киров - Малмыж - Вятские Поляны - Манкинерь в Уржумском районе Кировской области |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | 24 464,74 | Ввод в эксплуатацию 1,556 км автомобильной дороги общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 17 125,32 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 7 314,42 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 25,00 |  |
| 2.1.2.2.5. | Строительство автомобильной дороги Полом – Баженово в Фаленском районе Кировской области | Мошногорский С.М. – и.о. министра транспорта Кировской области | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | 74 920,52 | Ввод в эксплуатацию 2,990 км автомобильной дороги общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 35 282,00 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 39 566,42 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 75,00 |  |
| 3. | Отдельное мероприятие «Осуществление государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин в Кировской области» | Сбоев Н.В., начальник Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Кировской области | 01.01.2017 | 31.12.2017 | областной бюджет | 32 738,80 |  |
| 3.1. | Повышение квалификации инженеров-инспекторов |  |  |  | областной бюджет | 23,50 | Не менее 15 инженеров-инспекторов, повысивших квалификацию |
| 3.2. | Обеспечение проведения регистрации (перерегистрации) самоходных и других машин |  |  |  | областной бюджет | 5 832,00 | Регистрация (перерегистрирация) не менее 8 100 единиц самоходных и других машин |
| 3.3. | Обеспечения осуществления основной деятельности |  |  |  | областной бюджет | 26 381,90 | Проведение не менее 36 950 технических осмотров самоходных и других машин |
| 3.4. | Приобретение специальной продукции |  |  |  | областной бюджет | 330,40 | Приобретение 16 тысяч бланков свидетельств о прохождении технического осмотра |
| 3.5. | Обновление материально-технической, информационной базы |  |  |  | областной бюджет | 171,00 | Приобретение 10 источников бесперебойного питания и 2 компьютера |
| 4. | Отдельное мероприятие «Обеспечение создания условий для реализации Государственной программы» | Котлячков А.А., и.о. заместителя Председателя Правительства области, министра | 01.01.2017 | 31.12.2017 | областной бюджет | 33 433,70 | Обеспечение управления реализацией Государственной программы |

______________