## 01.07.2022
ОТЧЕТ
об исполнении Плана реализации государственной программы Кировской области "Развитие агропромышленного комплекса"
за 1 полугодие 2022 года
№ п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Источник финансирования | Плановые расходы за 2022 год (тыс. рублей) | Фактические расходы за 1 полугодие 2022 года (тыс. рублей) | Отноше-ние факт-ческих расходов к плано-вым (процен-тов) | Результат реализации мероприятия государственной программы (краткое описание)
|  |  | начало реализации | окончание реализации | начало реализации | окончание реализации | [5 empty] | контрольные суммы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Государственная программа Кировской области "Развитие агропромышленного комплекса" | Котлячков А.А. заместитель Председателя Правительства области, министр сельского хозяйства и продовольствия Кировской области (далее – заместитель Председателя Правительства области, министр) |  |  |  |  | всего | 3211862.22 | 2661489.97 | 82.9
[7 empty] | федеральный бюджет | 1191520.6 | 864601.09 | 72.6 |  | 1114300.9
[7 empty] | областной бюджет | 988657.7 | 610596.48 | 61.8 |  | 985352
[7 empty] | местный бюджет | 8747.08 | 1666.7 | 19.1
[7 empty] | внебюджетные источники | 1022936.84 | 1184625.7 | 115.8
1. | Подпрограмма "Развитие отраслей агропромышленного комплекса Кировской области" | Головкова И.В. заместитель министра; Софронов Е.А. заместитель министра |  |  |  |  | всего | 2345992.1 | 2379385.04 | 101.4
[7 empty] | федеральный бюджет | 910582.44 | 770186.28 | 84.6 |  | 834870.645
[7 empty] | областной бюджет | 457740.66 | 445015.55 | 97.2 |  | 457634.655
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные источники | 977669 | 1164183.21 | 119.1
1.1. | Отдельное мероприятие "Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства" | Паладич О.А. начальник отдела развития растениеводства; Киселев А.Н. начальник отдела развития животноводства; Елькина Н.А. начальник отдела бухгалтерского учета и ревизионной работы - главный бухгалтер | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 |  | всего | 411914.8 | 393835.83 | 95.6 |  | 411914.8
[7 empty] | федеральный бюджет | 387199.9 | 370205.67 | 95.6 |  | 387199.9
[7 empty] | областной бюджет | 24714.9 | 23630.16 | 95.61 |  | 24714.9
1.1.1. | Оказание поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | Паладич О.А. начальник отдела развития растениеводства | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 |  | всего | 86456.45 | 86456.45 | 100 | Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои) и кормовыми сельскохозяйственными культурами в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, по прогнозной оценке составит 178 тыс. га при плане 139,4 тыс.га (по соглашению о предоставлении субсидии); фактические зачения по показателям валовый сбор овощей открытого грунта и валовый сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей - по итогам года
[7 empty] | федеральный бюджет | 81269.06 | 81269.06 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 5187.39 | 5187.39 | 100
1.1.2. | Развитие элитного семеноводства | Паладич О.А. начальник отдела развития растениеводства | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 |  | всего | 14315.8 | 0 | 0 | В августе текущего года планируется предоставить поддержку на развитие элитного семеноводства, прогнозируется более 90 получателей. Доля площади, засеваемая элитными семенами в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений составит 1,92% (% выполнения будет 100%) (по соглашению о предоставлении субсидии)
[7 empty] | федеральный бюджет | 13456.85 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 858.95 | 0 | 0
1.1.3. | Поддержка собственного производства молока | Киселев А.Н. начальник отдела развития животноводства | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 |  | всего | 110000 | 110000 | 100 | Производство молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей на 01.07.2022 года составило 368,6 тыс. тонн (по соглашению о предоставлении субсидии) (% выполнения составил 51,5%)
[7 empty] | федеральный бюджет | 103400 | 103400 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 6600 | 6600 | 100
1.1.4. | Поддержка племенного животноводства | Киселев А.Н. начальник отдела развития животноводства | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 |  | всего | 190605 | 190605 | 100
[7 empty] | федеральный бюджет | 179168.69 | 179168.69 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 11436.31 | 11436.31 | 100
1.1.4.1. | Содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных организациями по племенному животноводству | Киселев А.Н. начальник отдела развития животноводства | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 |  | всего | 141286 | 141286 | 100 | Племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные головы) составило 61,5 тыс. голов (по соглашению о предоставлении субсидии) (% выполнения составил 107,9%)
[7 empty] | федеральный бюджет | 132808.83 | 132808.83 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 8477.17 | 8477.17 | 100
1.1.4.2. | Содержание племенных быков-производителей организациями по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных | Киселев А.Н. начальник отдела развития животноводства | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 |  | всего | 11840 | 11840 | 100 | Численность племенных быков производителей, оцененных по качеству потомства или находящихся в процессе оценки этого качества, составила 0,045 тыс. голов (% выполнения составил 100%)
[7 empty] | федеральный бюджет | 11129.6 | 11129.6 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 710.4 | 710.4 | 100
1.1.4.3. | Приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных (кроме приобретенного по импорту) | Киселев А.Н. начальник отдела развития животноводства | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 |  | всего | 37479 | 37479 | 100 | Сохранность маточного поголовья сельскохозяйственных животных по отношению к предыдущему году составила 100% (по соглашению о предоставлении субсидии) при плане 100%
[7 empty] | федеральный бюджет | 35230.26 | 35230.26 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 2248.74 | 2248.74 | 100
1.1.5. | Возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства | Елькина Н.А. начальник отдела бухгалтерского учета и ревизионной работы - главный бухгалтер | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 |  | всего | 3723.4 | 0 | 0 | Субсидирование договоров сельскохозяйственного страхования в области растениеводства будет производиться в июле текущего года. В 2022 году доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади) составит 0,60%
[7 empty] | федеральный бюджет | 3500 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 223.4 | 0 | 0
1.1.6. | Возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства | Елькина Н.А. начальник отдела бухгалтерского учета и ревизионной работы - главный бухгалтер | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 |  | всего | 6814.15 | 6774.38 | 99.42 | В первом полугодии 2022 года просубсидировано 7 договоров сельскохозяйственного страхования, что обеспечило страховой защитой 106,3 тыс. усл. голов сельскохозяйственных животных. Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных на 01.07.2022 составила 28,87%, при плановом значении 26,10% (% выполнения составил 110,6%)
[7 empty] | федеральный бюджет | 6405.3 | 6367.92 | 99.42
[7 empty] | областной бюджет | 408.85 | 406.46 | 99.42
1.2. | Отдельное мероприятие "Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса" | Киселев А.Н. начальник отдела развития животноводства; Паладич О.А. начальник отдела развития растениеводства | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 |  | всего | 216106.8 | 215559.4 | 99.75 |  | 216106.8
[7 empty] | федеральный бюджет | 203140.34 | 202625.79 | 99.75 |  | 203140.345
[7 empty] | областной бюджет | 12966.46 | 12933.61 | 99.75 |  | 12966.455
1.2.1. | Оказание поддержки на повышение продуктивности в молочном скотоводстве | Киселев А.Н. начальник отдела развития животноводства | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 |  | всего | 211664.7 | 211664.7 | 100 | Прирост производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в I полугодии 2022 года составил 56,68 тыс. тонн по отношению к среднему производству за аналогичный период 5 лет, предшествующих 2022 году (% выполнения составил 77,6%)
[7 empty] | федеральный бюджет | 198964.77 | 198964.77 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 12699.93 | 12699.93 | 100
1.2.2. | Оказание поддержки на закладку многолетних насаждений | Паладич О.А. начальник отдела развития растениеводства | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 |  | всего | 517.4 | 0 | 0 | Закладка многолетних насаждений в соответствии с технологией будет проведена в 3 и 4 кварталах 2022 года. Поддержка на закладку многолетних насаждений будет оказана в ноябре 2022 года
[7 empty] | федеральный бюджет | 486.35 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 31.05 | 0 | 0
1.2.3. | Оказание поддержки на уход за многолетними насаждениями | Паладич О.А. начальник отдела развития растениеводства | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 |  | всего | 30 | 0 | 0 | Поддержка на уход за многолетними насаждениями будет оказана в ноябре 2022 года
[7 empty] | федеральный бюджет | 28.2 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 1.8 | 0 | 0
1.2.4. | Оказание поддержки на развитие овцеводства и козоводства | Киселев А.Н. начальник отдела развития животноводства | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 |  | всего | 3894.7 | 3894.7 | 100 | Прирост маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей, за январь - июнь 2022 года по отношению на конец 2021 года, составил 0,4 тыс. голов (% выполнения составил 200%)
[7 empty] | федеральный бюджет | 3661.02 | 3661.02 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 233.68 | 233.68 | 100
1.3. | Отдельное мероприятие "Повышение продуктивного потенциала земель сельскохозяйственного назначения" | Паладич О.А. начальник отдела развития растениеводства | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 |  | всего | 83338 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 39168.8 | 0 | 0 |  | 39168.8
[7 empty] | областной бюджет | 2500.2 | 0 | 0 |  | 2500.2
[7 empty] | внебюджетные источники | 41669 | 0 | 0 |  | ,
1.3.1. | Проведение гидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почв на пашне | Паладич О.А. начальник отдела развития растениеводства; сельскохозяйственные товаропроизводители Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 |  | всего | 83338 | 0 | 0 | Проведение культуртехнических мероприятий на выбывших сельскохозяйственных угодьях будет проведено в 3 квартале
[7 empty] | федеральный бюджет | 39168.8 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 2500.2 | 0 | 0 |  | 41669 | 4983
[7 empty] | внебюджетные источники | 41669 | 0 | 0
1.4. | Отдельное мероприятие "Стимулирование технической и технологической модернизации, инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе" | Плехова Т.П. начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка; Масленникова Т.В. начальник отдела финансирования программ и мероприятий развития АПК | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 |  | всего | 1378547.4 | 1585480.91 | 115.01
[7 empty] | федеральный бюджет | 37710 | 24196.78 | 64.17 |  | 37710
[7 empty] | областной бюджет | 404837.4 | 397100.92 | 98.09 |  | 406751.9
[7 empty] | внебюджетные источники | 936000 | 1164183.21 | 124.38
1.4.1. | Возмещение части затрат на приобретение современных сельскохозяйственной техники и оборудования для первичной переработки сельскохозяйственной продукции и (или) уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) сельскохозяйственным товаропроизводителям | Плехова Т.П. начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка; сельскохозяйственные товаропроизводители Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 |  | всего | 1245115.4 | 1507082.61 | 121.04 | Сохранение численности маточного поголовья сельскохозяйственных животных и (или) птицы в году обращения за субсидией по отношению к предыдущему году - для сельскохозяйственных товаропроизводителей, имеющих маточное поголовье, осуществляющих деятельность по разведению сельскохозяйственных животных, составило не менее 100% (по соглашению о предоставлении субсидии); сохранение численности поголовья сельскохозяйственных животных и (или) птицы в году обращения за субсидией по отношению к предыдущему году - для сельскохозяйственных товаропроизводителей, не имеющих маточного поголовья, осуществляющих деятельность по разведению сельскохозяйственных животных, составило не менее 100% (по соглашению о предоставлении субсидии); сохранение площади обрабатываемой пашни в году обращения за субсидией по отношению к предыдущему году - для сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих деятельность по производству сельскохозяйственных культур, составило не менее 100% (по соглашению о предоставлении субсидии)
[7 empty] | областной бюджет | 389115.4 | 389115.4 | 100
[7 empty] | внебюджетные источники | 856000 | 1117967.21 | 130.6
1.4.2. | Приобретение ООО "Вятское поле" предметов поставки для сельскохозяйственных товаропроизводителей Кировской области | Плехова Т.П. начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка; Митин В.В. генеральный директор ООО "Вятское поле"; сельскохозяйственные товаропроизводители Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 |  | всего | 80000 | 46216 | 57.77 | Приобретена 21 единица сельскохозяйственной техники при плане 25 единиц (% выполнения составил 84%)
[7 empty] | внебюджетные источники | 80000 | 46216 | 57.77
1.4.3. | Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе | Масленникова Т.В. начальник отдела финансирования программ и мероприятий развития АПК | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 |  | всего | 53432 | 32182.3 | 60.23 | Объем остатка ссудной задолженности по субсидируемым инвестиционным кредитам (займам), выданным на развитие агропромышленного комплекса, по состоянию на 01.07.2022 составил 397,6 млн. рублей к концу 2022 года составит не более 317,227 млн. рублей (% выполнения составил 79,8%)
[7 empty] | федеральный бюджет | 37710 | 24196.78 | 64.17
[7 empty] | областной бюджет | 15722 | 7985.52 | 50.79
1.5. | Отдельное мероприятие "Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса" | Паладич О.А. начальник отдела развития растениеводства; Демакова М.М. начальник отдела правового обеспечения; органы местного самоуправления (по соглашениям) | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 |  | всего | 256085.1 | 184508.9 | 72.05
[7 empty] | федеральный бюджет | 243363.4 | 173158.04 | 71.15 |  | 167651.6
[7 empty] | областной бюджет | 12721.7 | 11350.86 | 89.22 |  | 10701.2
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | не должно быть в отчете местного бюджета!!!!!!!
1.5.1. | Возмещение части затрат, связанных с производством и реализацией зерновых культур (пшеницы, ржи, кукурузы, ячменя кормового) | Паладич О.А. начальник отдела развития растениеводства | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 |  | всего | 178352.8 | 178352.8 | 100 | Объем реализованных зерновых культур собственного производства в области по предварительным данным составил 46,8 тыс. тонн (% выполения составил 100%)
[7 empty] | федеральный бюджет | 167651.6 | 167651.6 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 10701.2 | 10701.2 | 100
1.5.2. | Стимулирование эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения | Демакова М.М. начальник отдела правового обеспечения; органы местного самоуправления (по соглашениям) | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 2022-03-01 |  | всего | 1270.5 | 595.11 | 46.84 | Количество невостребованных земельных долей, поступивших в муниципальную собственность поселений и округов, составило 1970 единиц (% выполнения составил 61%)
[7 empty] | областной бюджет | 1270.5 | 595.11 | 46.84
[7 empty] | местный бюджет |  | 0
1.5.3. | Осуществление компенсации части затрат предприятиям хлебопекарной промышленности | Плехова Т.П. начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 2022-05-01 |  | всего | 76461.8 | 5560.99 | 7.27 | Объем произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий с использованием компенсации по состоянию на 01.07 составил 2,2 тыс. тонн при плановом показателе 30,28472 тыс.тонн (по соглашению о предоставлении субсидии) (% выполнения составил 7,3%)
[7 empty] | федеральный бюджет | 75711.8 | 5506.44 | 7.27
[7 empty] | областной бюджет | 750 | 54.55 | 7.27
1.6. | Региональный проект "Развитие экспорта продукции агропромышленного комплекса в Кировской области" | Плехова Т.П. начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка; Паладич О.А. начальник отдела развития растениеводства | 2022-01-10 | 2022-12-31 | 2022-01-10 |  | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя государственной программы | Х | Х | Х
1.6.1. | Утверждение по ключевым подотраслям планов позиционирования и продвижения продукции АПК Кировской области опережающего экспортного развития и сбалансированного плана по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК Кировской области | Плехова Т.П. начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка | 2022-01-10 | 2022-07-29 | 2022-01-10 | 2022-06-27 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя государственной программы | Х | Х | Х | План опережающего экспортного развития продукции АПК Кировской области утвержден министерством сельского хозяйства и продовольствия Кировской области от 27.06.2022, план позиционирования и продвижения продукции АПК Кировской области утвержден министерством сельского хозяйства и продовольствия Кировской области от 27.06.2022, сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК утвержден министерством сельского хозяйства и продовольствия Кировской области от 06.05.2022
1.6.2. | Утверждение плана технического и технологического перевооружения предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Кировской области | Плехова Т.П. начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка | 2022-01-10 | 2022-09-30 | 2022-01-10 |  | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя государственной программы | Х | Х | Х | Осуществляется сбор информации для формирования плана технического и технологического перевооружения предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Кировской области. Осуществлено техническое и технологическое перевооружение предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Кировской области
1.6.3. | Проведение анализа потребности агропромышленного комплекса Кировской области в части установления предприятиям-экспортерам компенсации на транспортировку продукции | Плехова Т.П. начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка | 2022-01-10 | 2022-12-29 | 2022-01-10 |  | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя государственной программы | Х | Х | Х | К перевозкам с использованием льготы на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции вовлечены 2 хозяйствующих субъекта региона, при плане 2 (% выполнения составил 100%)
1.6.4. | Выход продукции агропромышленного комплекса Кировской области на новые международные рынки сбыта | Плехова Т.П. начальник отдела технического развития, пищевой промышленности и регулирования продовольственного рынка | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 2022-01-10 |  | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя государственной программы | Х | Х | Х | План по продвижению продукции АПК Кировсокой области на международные рынки сбыта "Приоритетные рынки сбыта продукции АПК Кировской области" утвержден министерством сельского хозяйства и продовольствия Кировской области 27.06.2022. В целях заключения соглашений, контрактов с международными компаниями осуществлено информирование сельскохозяйственных предприятий для участия в международных выставках, ярмарках, бизнес-миссиях, форумах
2. | Подпрограмма "Развитие малых форм хозяйствования Кировской области" | Головкова И.В. заместитель министра; Софронов Е.А. заместитель министра |  |  |  |  | всего | 137203.53 | 106144.75 | 77.36
[7 empty] | федеральный бюджет | 107800.26 | 85400.18 | 79.22 |  | 107800.255
[7 empty] | областной бюджет | 7092.54 | 4091.4 | 57.69 |  | 7092.55
[7 empty] | внебюджетные источники | 22310.73 | 16653.17 | 74.64
2.1. | Отдельное мероприятие "Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств" | Фоменкова Н.В. начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования; Масленникова Т.В. начальник отдела финансировании программ и мероприятий развития АПК | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 |  | всего | 65909.6 | 61104.36 | 92.71
[7 empty] | федеральный бюджет | 46466.26 | 45422.29 | 97.75 |  | 46466.257
[7 empty] | областной бюджет | 2965.94 | 2899.31 | 97.75 |  | 2965.943
[7 empty] | внебюджетные источники | 16477.4 | 12782.76 | 77.58
2.1.1. | Предоставление крестьянским (фермерским) хозяйствам грантов на развитие семейных ферм | Фоменкова Н.В. начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования; крестьянские (фермерские) хозяйства Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 |  | всего | 65909.6 | 61104.36 | 92.71 | На конкурсной основе предоставлены гранты на развитие семейных ферм 3 заявителям. Количество проектов грантополучателей, реализуемых с помощью грантовой поддержки на развитие семейных ферм, обеспечивающих прирост объема производства сельскохозяйственной продукции в отчетном году по отношению к предыдущему году не менее чем на 8 процентов, составило 3 единицы при плане 3 (% выполнения составил 100%)
[7 empty] | федеральный бюджет | 46466.26 | 45422.29 | 97.75
[7 empty] | областной бюджет | 2965.94 | 2899.31 | 97.75
[7 empty] | внебюджетные источники | 16477.4 | 12782.76 | 77.58
2.2. | Отдельное мероприятие "Укрепление материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов" | Фоменкова Н.В. начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 |  | всего | 14133.33 | 2870.41 | 20.31
[7 empty] | федеральный бюджет | 9964 | 0 | 0 |  | 9963.998
[7 empty] | областной бюджет | 636 | 0 | 0 |  | 636.002
[7 empty] | внебюджетные источники | 3533.33 | 2870.41 | 81.24
2.2.1. | Предоставление сельскохозяйственным потребительским кооперативам грантов на развитие их материально-технической базы | Фоменкова Н.В. начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования; сельскохозяйственные потребительские кооперативы Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 |  | всего | 14133.33 | 2870.41 | 20.31 | Министерством сельского хозяйства и продовольствия Кировской области объявлен конкурсный отбор для предоставления сельскохозяйственным потребительским кооперативам грантов из областного бюджета на развитие материально-технической базы. Прием заявок на участие в конкурсе будет осуществляться с 14.07.2022 по 12.08.2022. Средства гранта на развитие материально-технической базы планируется предоставить в августе текущего года. Количество проектов грантополучателей, реализуемых с помощью грантовой поддержки на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов, обеспечивших прирост объема реализации сельскохозяйственной продукции в отчетном году по отношению к предыдущему году не менее чем на 8 процентов, составит 1 единицу
[7 empty] | федеральный бюджет | 9964 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 636 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные источники | 3533.33 | 2870.41 | 81.24
2.2.2. | Организация и проведение совместно с Центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров семинаров (совещаний) по вопросам развития сельскохозяйственной кооперации | Фоменкова Н.В. начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования; Колпащиков Н.И. директор Кировского областного государственного бюджетного учреждения "Центр сельскохозяйственного консультирования "Клевера Нечерноземья" | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 |  | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя и соисполнителя государственной программы | Х | Х | Х | Проведен 1 семинар по вопросам равзития сельскохозяйственной кооперации (29.06.2022) (% выполнения составил 50%). Проведение второго семинара (совещания) запланировано на 4 квартал 2022 года
2.3. | Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства в Кировской области" | Фоменкова Н.В. начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 2022-01-11 | 2022-12-31 | 2022-01-11 |  | всего | 57160.6 | 42169.98 | 73.77
[7 empty] | федеральный бюджет | 51370 | 39977.89 | 77.82 |  | 51370
[7 empty] | областной бюджет | 3490.6 | 1192.09 | 34.15 |  | 3490.6
[7 empty] | внебюджетные источники | 2300 | 1000 | 43.48
2.3.1. | Заключение с победителями конкурсных отборов соглашений о предоставлении из бюджета Кировской области грантов "Агростартап" на создание и (или) развитие хозяйств | Фоменкова Н.В. начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования; крестьянские (фермерские) хозяйства Кировской области | 2022-03-01 | 2022-07-31 | 2022-03-01 | 2022-06-22 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя государственной программы | Х | Х | Х | Заключены соглашения о предоставлении из бюджета Кировской области грантов "Агростартап" на созданике и (или) развитие хозяйств с 11 хозяйствами, при плане с 9 хозяйствами (% выполнеия составил 122%)
2.3.2. | Заключение с сельскохозяйственными потребительскими кооперативами соглашений о предоставлении из бюджета Кировской области субсидии на развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации | Фоменкова Н.В. начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования; сельскохозяйственные потребительские кооперативы Кировской области | 2022-02-01 | 2022-12-20 | 2022-02-01 |  | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя государственной программы | Х | Х | Х | Заключено 5 соглашений о предоставлении из бюджета Кировской области субсидии на развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации с кооперативами, предоставившими заявки на получение субсидии. Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов из числа субъектов МСП в агропромышленном комплексе и личных подсобных хозяйств граждан по итогам текущего года составит не менее 70 единиц
2.3.3. | Заключение соглашения о предоставлении субсидии областному государственному бюджетному (автономному) учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | Калинина Г.А., начальник отдела прогнозирования и информационно-аналитического обеспечения; Масленникова Т.В. начальник отдела финансирования программ и мероприятий развития АПК; Колпащиков Н.И. директор Кировского областного государственного бюджетного учреждения "Центр сельскохозяйственного консультирования "Клевера Нечерноземья" | 2022-01-11 | 2022-03-01 | 2022-01-11 | 2022-01-19 | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя государственной программы | Х | Х | Х | Заключено соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии областному бюджетному (автономному) учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) от 19.01.2022 № 33
2.3.4. | Предоставление субъектам МСП в сфере АПК государственной поддержки в рамках федерального проекта на создание и развитие производств | Фоменкова Н.В. начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования; крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы Кировской области Кировской области | 2022-03-01 | 2022-12-20 | 2022-03-01 |  | всего | 57160.6 | 42169.98 | 73.77 | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку в рамках федерального проекта составило 16 единиц при плане 15 (% выполнения составил 106,6%)
[7 empty] | федеральный бюджет | 51370 | 39977.89 | 77.82
[7 empty] | областной бюджет | 3490.6 | 1192.09 | 34.15
[7 empty] | внебюджетные источники | 2300 | 1000 | 43.48
3. | Подпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий Кировской области" | Головкова И.В. заместитель министра; Софронов Е.А. заместитель министра; Логинов Ю.Н. министр транспорта Кировской области |  |  |  |  | всего | 576674.89 | 98021.38 | 17
[7 empty] | федеральный бюджет | 173137.9 | 9014.63 | 5.21 |  | 171630
[7 empty] | областной бюджет | 371832.8 | 83550.73 | 22.47 |  | 369277.1
[7 empty] | местный бюджет | 8747.08 | 1666.7 | 19.05
[7 empty] | внебюджетные источники | 22957.11 | 3789.32 | 16.51
3.1. | Отдельное мероприятие "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения" | Фоменкова Н.В. начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 |  | всего | 6082.4 | 6082.4 | 100
[7 empty] | федеральный бюджет | 4209.8 | 4209.8 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 42.6 | 42.6 | 100
[7 empty] | внебюджетные источники | 1830 | 1830 | 100
3.1.1. | Формирование списка получателей социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности | Фоменкова Н.В. начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 |  | в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя государственной программы | Х | Х | Х | Сформирован и утвержден список получателей социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности (распоряжение министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области от 31.01.2022 № 8 )
3.1.2. | Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности | Фоменкова Н.В. начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования; граждане Российской Федерации, проживающие в сельской местности | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 |  | всего | 6082.4 | 6082.4 | 100 | Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях, составил 340 кв. метров, при плане 140 кв.метров (% выполнения составил 240%). Введено в эксплуатацию жилье, построенное с помощью государственной поддержки прошлых лет. Социальные выплаты на улучшение жилищных условий получили 3 семьи при плане 2 семьи (% выполнения составил 150%).
[7 empty] | федеральный бюджет | 4209.8 | 4209.8 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 42.6 | 42.6 | 100
[7 empty] | внебюджетные источники | 1830 | 1830 | 100
3.2. | Отдельное мероприятие "Развитие кадрового потенциала на сельских территориях" | Кутергина Е.А. начальник отдела организационной, кадровой и мобилизационной работы | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 |  | всего | 3370.41 | 2187.88 | 64.91
[7 empty] | федеральный бюджет | 3003 | 699.68 | 23.3 |  | 3003
[7 empty] | областной бюджет | 30.4 | 7.08 | 23.29 |  | 30.4
[7 empty] | внебюджетные источники | 337.01 | 1481.12 | 439.49
3.2.1. | Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (заявителям) части затрат по ученическим договорам и договорам о целевом обучении, заключенным с гражданами Российской Федерации, обучающимися в образовательных организациях Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и (или) иных образовательных организациях | Кутергина Е.А. начальник отдела организационной, кадровой и мобилизационной работы; сельскохозяйственные товаропроизводители Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 |  | всего | 278 | 84 | 30.22 | Численность граждан Российской Федерации, обучающихся по ученическим договорам и договорам о целевом обучении в образовательных организациях Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и иных образовательных организациях в целях обеспечения специалистами заявителей, составила 12 человек при плане 8 человек (% выполнения составил 150%). Мероприятие носит заявительный характер. Срок приема документов от заявителей проходит до 01 октября
[7 empty] | федеральный бюджет | 247.7 | 74.84 | 30.21
[7 empty] | областной бюджет | 2.5 | 0.76 | 30.4
[7 empty] | внебюджетные источники | 27.8 | 8.4 | 30.22
3.2.2. | Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям части затрат, связанных с оплатой труда и проживанием граждан Российской Федерации трудоустроенных заявителем | Кутергина Е.А. начальник отдела организационной, кадровой и мобилизационной работы; граждане Российской Федерации, проживающие в сельской местности; сельскохозяйственные товаропроизводители Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 |  | всего | 3092.41 | 2103.88 | 68.03 | Численность граждан Российской Федерации, обучающихся в образовательных организациях Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и иных образовательных организациях, привлеченных для прохождения практики, в том числе производственной практики, и практической подготовки или осуществляющих трудовую деятельность сроком не более 6 месяцев в году предоставления субсидии или в году, предшествующем году предоставления субсидии в соответствии с квалификацией, получаемой в результате освоения образовательной программы, составила 47 человек при плане 95 человек (% выполнения составил 49,5%). Мероприятие носит заявительный характер. Срок приема документов от заявителей проходит до 01 октября
[7 empty] | федеральный бюджет | 2755.3 | 624.84 | 22.68
[7 empty] | областной бюджет | 27.9 | 6.32 | 22.65
[7 empty] | внебюджетные источники | 309.21 | 1472.72 | 476.28
3.3. | Отдельное мероприятие "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях" | Логинов Ю.Н. министр транспорта Кировской области; Фоменкова Н.В. начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования; органы местного самоуправления (по соглашениям) | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 |  | всего | 567222.08 | 89751.1 | 15.82
[7 empty] | федеральный бюджет | 165925.1 | 4105.15 | 2.47 |  | 164417.2
[7 empty] | областной бюджет | 371759.8 | 83501.05 | 22.46 |  | 369204.1
[7 empty] | местный бюджет | 8747.08 | 1666.7 | 19.05
[7 empty] | внебюджетные источники | 20790.1 | 478.2 | 2.3
3.3.1. | Реализация проектов по благоустройству сельских территорий | Фоменкова Н.В. начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования; органы местного самоуправления (по соглашениям); граждане и (или) юридические лица (индивидуальные предприниматели) | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 |  | всего | 13091.2 | 3695.57 | 28.23 | Реализовано 6 проектов по благоустройству сельских территорий (% выполнения составил 54,5%)
[7 empty] | федеральный бюджет | 9161 | 2560.97 | 27.96
[7 empty] | областной бюджет | 92.7 | 25.95 | 27.99
[7 empty] | местный бюджет | 3255.3 | 805.71 | 24.75
[7 empty] | внебюджетные источники | 582.2 | 302.94 | 52.03 |  | 8747.08
3.3.2. | Развитие транспортной инфраструктуры | Логинов Ю.Н. министр транспорта Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 |  | всего | 373796.08 | 84302.97 | 22.55 |  | 20790.1
[7 empty] | областной бюджет | 370083.5 | 83459.5 | 22.55 |  | 367543.1
[7 empty] | местный бюджет | 3712.58 | 843.47 | 22.72
3.3.2.1. | Капитальный ремонт автомобильной дороги Косино – Соколовка – Суна – Мусихи Зуевского района Кировской области | Логинов Ю.Н. министр транспорта Кировской области; Кощеев А.Н. глава Зуевского района | 2021-01-01 | 2022-12-31 | 2021-01-01 |  | всего | 210198.67 | 84302.97 | 40.11 | Заключен муниципальный контракт 11.05.2021 со сроком выполнения до 31.10.2022, заключено соглашение 17.01.2022 № 2-ТФ о предоставлении из областного бюджета субсидии Зуевскому району в 2022 году. В 2022 году проведены работы по установке барьерных ограждений, фундаментных железобетонных блоков под стойки дорожных знаков; по устройству примыканий, съездов, тротуар. Продолжаются работы по установке бордюрных камней на тротуарах и другие работы
[7 empty] | областной бюджет | 208122.03 | 83459.5 | 40.1
[7 empty] | местный бюджет | 2076.64 | 843.47 | 40.62
3.3.2.2. | Капитальный ремонт автомобильной дороги Киров – Малмыж – Вятские Поляны – Андреевский – Зоткино в Уржумском районе Кировской области, участок Киров – Малмыж – Вятские Поляны – Андреевский | Логинов Ю.Н. министр транспорта Кировской области; Байбородов В.В. глава Уржумского района | 2022-01-01 | 2023-12-31 | 2022-01-01 |  | всего | 152761.34 | 0 | 0 | Заключено соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии Уржумскому району в 2022 году от 12.01.2022. Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту дороги 03.06.2022 со сроком выполнения до 22.11.2023. Проводятся подготовительные работы, основной объем работ планируется на 3 квартал текущего года
[7 empty] | областной бюджет | 151233.72 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 1527.62 | 0 | 0
3.3.2.3 | Разработка проектной документации капитального ремонта автомобильной дороги "Фаленки - Леваны в Фаленском районе Кировской области" | Логинов Ю.Н. министр транспорта Кировской области; Чурин С.С. глава Фаленского муниципального округа | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 |  | всего | 3974.4 | 0 | 0 | Заключено соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии Фаленскому району от 19.01.2022. Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по разработке ПСД на капитальный ремонт дороги 11.04.2022. Проектная документация в стадии разработки. Оплата разработки проектной документации будет произведена после получения положительного заключения государственной экспертизы
[7 empty] | областной бюджет | 3934.65 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 39.75 | 0 | 0
3.3.2.4. | Разработка проектной документации капитального ремонта автомобильной дороги Осиновица - Курчум Сунского района Кировской области | Логинов Ю.Н. министр транспорта Кировской области; Исупов А.В. глава Сунского района | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 |  | всего | 6006.67 | 0 | 0 | Заключено соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии Сунскому району от 19.01.2022. Муниципальный контракт на выполнение работ по разработке ПСД на капитальный ремонт дороги заключен 06.05.2022. Проектная документация в стадии разработки. Оплата разработки проектной документации будет произведена после получения положительного заключения государственной экспертизы
[7 empty] | областной бюджет | 5946.6 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 60.07 | 0 | 0
3.3.2.5. | Разработка проектной документации капитального ремонта автомобильной дороги «Бобино - Вотское» в Слободском районе Кировской области | Логинов Ю.Н. министр транспорта Кировской области; Костылев А.И. первый заместитель главы Слободского района | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 2022-03-01 |  | всего | 855 | 0 | 0 | Заключено соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии Слободскому району от 25.01.2022. Муниципальный контракт на выполнение работ по разработке ПСД на капитальный ремонт дороги заключен в 2020 г. Сроки по исполнению контракта нарушены, замечания госэкспертизы по пректу не устранены. Оплата разработки проектной документации будет произведена после получения положительного заключения государственной экспертизы
[7 empty] | областной бюджет | 846.5 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 8.5 | 0 | 0
3.3.3. | Создание современного облика сельских территорий путем реализации проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) | Фоменкова Н.В. начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования; Малышев Н.Г. глава Немского муниципального округа; граждане и (или) юридические лица (индивидуальные предприниматели) | 2022-01-01 | 2023-12-31 | 2022-01-01 |  | всего | 180334.8 | 1752.56 | 0.97
[7 empty] | федеральный бюджет | 156764.1 | 1544.18 | 0.99
[7 empty] | областной бюджет | 1583.6 | 15.6 | 0.99
[7 empty] | местный бюджет | 1779.2 | 17.52 | 0.98
[7 empty] | внебюджетные источники | 20207.9 | 175.26 | 0.87
3.3.3.1. | Строительство многофункционального центра культуры и досуга; Адрес: пгт. Нема, ул. Школьная,7 (УЦОК)* | Фоменкова Н.В. начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования; Малышев Н.Г. глава Немского муниципального округа; юридические лица (индивидуальные предприниматели) | 2022-01-01 | 2023-12-31 | 2022-01-01 |  | всего | 125062 | 1752.56 | 1.4 | Заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации бюджету Немского муниципального округа 26.01.2022. Муниципальные контракты заключены в полном объеме, в том числе на техническое присоединение. По состоянию на 30.06.2022 проведены работы по разработке котлована, техническая готовность строительства объекта составляет 1,5%. Основной объем финансирования в соответствии с кассовым планом будет произведен в июле
[7 empty] | федеральный бюджет | 110192.1 | 1544.18 | 1.4
[7 empty] | областной бюджет | 1113.1 | 15.6 | 1.4
[7 empty] | местный бюджет | 1250.6 | 17.52 | 1.4
[7 empty] | внебюджетные источники | 12506.2 | 175.26 | 1.4
3.3.3.2. | Строительство разводящих сетей газопровода в пгт Нема Кировской области (III пусковой комплекс); пгт. Нема* | Фоменкова Н.В. начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования; Малышев Н.Г. глава Немского муниципального округа; юридические лица (индивидуальные предприниматели) | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 |  | всего | 52856.8 | 0 | 0 | Заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации бюджету Немского муниципального округа 26.01.2022. Муниципальные контракты заключены в полном объеме, в том числе на строительный контроль и авторский надзор. По состоянию на 30.06.2022 проложено 3,9 км. сетей газоснабжения. В соответствии с муниципальным контрактом оплата будет проведена по факту выполненных работ
[7 empty] | федеральный бюджет | 46572 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 470.5 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 528.6 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные источники | 5285.7 | 0 | 0
3.3.3.3. | Реконструкция водопроводной линии № 3 по ул. Совхозная, ул. Колхозная пгт. Нема с заменой водонапорной башни; пгт. Нема | Фоменкова Н.В. начальник отдела реализации программ развития сельских территорий и малых форм хозяйствования; Малышев Н.Г. глава Немского муниципального округа; юридические лица (индивидуальные предприниматели) | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 |  | всего | 2416 | 0 | 0 | Администрацией Немского муниципального округа заключено соглашение с ООО "Агропромышленный комплекс "Дороничи" о пожертововании 28.02.2022. На объекте проведены работы по демонтажу водонапорной башни, устройству фундамента для новой водонапорной башни. В соответствии с муниципальным контрактом оплата будет проведена по факту выполненных работ
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные источники | 2416 | 0 | 0
4. | ИСКЛЮЧЕН
4.1. | ИСКЛЮЧЕН
4.2. | ИСКЛЮЧЕН
5. | Отдельное мероприятие "Управление реализацией Государственной программы" | Котлячков А.А. заместитель Председателя Правительства области, министр | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 |  | областной бюджет | 151991.7 | 77938.8 | 51.28 |  | 151347.7
5.1. | Финансовое обеспечение деятельности министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области | Головкова И.В. заместитель министра; Софронов Е.А. заместитель министра | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 |  | областной бюджет | 51135.4 | 24779.7 | 48.46 | Обеспечено содержание министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области
5.2. | Обеспечение создания условий для осуществления органами местного самоуправления муниципальных образований Кировской области отдельных государственных полномочий области по поддержке сельскохозяйственного производства | Елькина Н.А. начальник отдела бухгалтерского учета и ревизионной работы – главный бухгалтер | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 |  | областной бюджет | 34601 | 15650.78 | 45.23 | Заключены соглашения и предоставлены субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных государственных полномочий Кировской области по поддержке сельскохозяйственного производства, за исключением мероприятий, предусмотренных федеральными государственными программами. Финансирование расходов осуществляется в соответствии с заявками муниципальных образований исходя из потребности
5.3. | Содействие формированию кадрового состава АПК области | Кутергина Е.А. начальник отдела организационной, кадровой и мобилизационной работы | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 |  | областной бюджет | 3546.2 | 3500 | 98.7 | Проведен ежегодный конкурс среди рабочих массовых сельскохозяйственных профессий, предоставлены социальные выплаты в виде премий победителям конкурса. Заключен государственный контракт по созданию информационно-аналитической телевизионной программа, посвященной профессиональному празднику – Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
5.4. | Финансовое обеспечение выполнения Кировским областным государственным бюджетным учреждением "Центр сельскохозяйственного консультирования "Клевера Нечерноземья" государственного задания на оказание государственных консультационных услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям, соответствующим требованиям статьи 3 Федерального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", а также органам местного самоуправления, осуществляющим отдельные государственные полномочия области по поддержке сельскохозяйственного производства | Калинина Г.А. начальник отдела прогнозирования и информационно-аналитического обеспечения; Колпащиков Н.И., директор Кировского областного государственного бюджетного учреждения "Центр сельскохозяйственного консультирования "Клевера Нечерноземья" | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 |  | областной бюджет | 6231.8 | 3448 | 55.33 | Сельскохозяйственным товаропроизводителям области и органам местного самоуправления, осуществляющим государственные полномочия области по поддержке сельскохозяйственного производства оказано 2076 консультаций при плане 3500 (% выполнения составил 59,3%)
5.5. | Информационное сопровождение деятельности АПК Кировской области, поддержка и формирование государственных информационных ресурсов, расширение доступа к ним органов местного самоуправления и сельскохозяйственных товаропроизводителей, внедрение современных информационных технологий | Калинина Г.А. начальник отдела прогнозирования и информационно-аналитического обеспечения | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 |  | областной бюджет | 300 | 90 | 30 | Организовано функционирование единой системы информационного обеспечения агропромышленного комплекса области путем формирования отчетности о состоянии АПК Кировской области и актуализации информации на официальном сайте министерства. Низкое освоение бюджетных средств обусловлено тем, что расходование средств осуществляется помесячно в рамках заключенных контрактов, объем денежных средств будет освоен полностью в соответствии с действующим контрактом
5.6. | Финансовое обеспечение деятельности государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Кировской области | Сбоев Н.В. начальник государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 |  | областной бюджет | 56177.3 | 30470.32 | 54.24 | Обеспечена текущая деятельность государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Кировской области
5.7. | Осуществление регионального государственного надзора в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин, других видов техники, аттракционов | Сбоев Н.В. начальник государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 |  | в рамках расходов на текущую деятельность соисполнителя Государственной программы | Х | Х | Х | Проведено 18327 технических осмотров самоходных и других машин при плане 36100 (процент выполнения составил 50,8%)
Х - финансирование мероприятия осуществляется в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя и (или) соисполнителя государственной программы
* - Финансирование мероприятия определено в соответствии с предельной стоимостью объекта, утвержденной администрацией Немского муниципального округа Кировской области в сводном сметном расчете и стоимостью объекта, предусмотренной соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 28.12.2021 № 082-09-2022-421, заключенным с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации
** - Объемы бюджетных ассигнований приведены в соответствие с объемами бюджетных ассигнований, утвержденными сводной бюджетной росписью областного бюджета от 01.04.2022.