ПРОЕКТ

**ПАСПОРТ
 ведомственного проекта
«Благоустройство сельских территорий»**

1.Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование государственной программы Российской Федерации | Комплексное развитие сельских территорий |
| Краткое наименование проекта | Благоустройство сельских территорий | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2020– 31.12.2025 |
| Куратор проекта | Д.Н. Патрушев - Министр сельского хозяйства Российской Федерации |
| Функциональный заказчик | Д.Н. Патрушев - Министр сельского хозяйства Российской Федерации |
| Руководитель проекта | Лут О.Н. – Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации |
| Администратор проекта  | М.В. Боровой – директор Департамента развития сельских территорий Министерства сельского хозяйства Российской Федерации |
| Исполнители и соисполнители мероприятий проекта | Исполнитель:Министерство сельского хозяйства Российской Федерации О.Н. Лут - Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации |

2. Содержание проекта

|  |  |
| --- | --- |
| Цель проекта: | Реализация не менее 42,25 тыс. проектов по благоустройству сельских территорий:в 2020 году – 5,77 тыс. проектов;в 2021 году – 6,93 тыс. проектов; в 2022 году – 6,93 тыс. проектов;в 2023 году – 7,7 тыс. проектов;в 2024 году – 9,24 тыс. проектов;в 2025 году – 9,9 тыс. проектов. |
| Показатели проекта и их значения по годам |
| № п/п, наименование показателя | Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня) | Базовое значение(2019 год) | Период, год |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. Количество реализованных проектов по благоустройству на сельских территориях, единиц (нарастающим итогом) | основной | 0 | 5775 | 11550 | 17850 | 24850 | 33250 | 42250 |

|  |
| --- |
| **Результаты проекта** |
| **В рамках реализации ведомственного проекта «Благоустройство сельских территорий»:**1. Будет реализовано 42 250 проектов по благоустройству на сельских территориях.
 |

3. Этапы и контрольные точки

| **№****п/п** | **Наименование** | **Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/****контрольная точка показателя)** | **Срок** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Утверждены Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий (далее – Мероприятия, Правила, субсидии) | Контрольная точка результата | 15.01.2020 |
|  | Утверждено распределение субсидий по субъектам Российской Федерации на 2020 год на реализацию Мероприятия | Контрольная точка результата | 15.01.2019 |
|  | Заключены соглашения между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидий на реализацию в 2020 году Мероприятия | Контрольная точка результата | 15.02.2020 |
|  | Проведены совещания с субъектами Российской Федерации (в том числе в режиме видеоконференции) с участием глав муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по вводу объектов, реализуемых в рамках проектов по благоустройству сельских территорий, а также по доведению до граждан, проживающих на сельских территориях, и организаций, ведущих предпринимательскую деятельность, информации о реализации Мероприятия | Контрольная точка результата | 10.07.2020 |
|  | В соответствии с Правилами осуществлен отбор субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2021 году на основании представленной заявочной документации и их распределение между субъектами Российской Федерации | Контрольная точка результата | 01.08.2020 |
|  | Представлен отчет об использовании субсидий на реализацию Мероприятия в I полугодии 2020 года | Контрольная точка результата | 15.08.2020 |
|  | Проведены совещания с субъектами Российской Федерации (в том числе в режиме видеоконференции) с участием глав муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по вводу объектов, реализуемых в рамках проектов по благоустройству сельских территорий, а также по доведению до граждан, проживающих на сельских территориях, и организаций, ведущих предпринимательскую деятельность, информации о реализации Мероприятия | Контрольная точка результата | 10.10.2020 |
|  | Проведены совещания с субъектами Российской Федерации (в том числе в режиме видеоконференции) с участием глав муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по вводу объектов, реализуемых в рамках проектов по благоустройству сельских территорий, а также по доведению до граждан, проживающих на сельских территориях, и организаций, ведущих предпринимательскую деятельность, информации о реализации Мероприятия | Контрольная точка результата | 10.12.2020 |
|  | Утверждено распределение субсидий по субъектам Российской Федерации на 2021 год на реализацию Мероприятия | Контрольная точка показателя | 15.01.2021 |
|  | Представлен отчет о реализации Мероприятия в 2020 году | Контрольная точка результата | 01.02.2021 |
|  | Заключены соглашения между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидий на реализацию в 2021 году Мероприятия | Контрольная точка результата | 15.02.2021 |
|  | Проведены совещания с субъектами Российской Федерации (в том числе в режиме видеоконференции) с участием глав муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по вводу объектов, реализуемых в рамках проектов по благоустройству сельских территорий, а также по доведению до граждан, проживающих на сельских территориях, и организаций, ведущих предпринимательскую деятельность, информации о реализации Мероприятия | Контрольная точка результата | 10.07.2021 |
|  | В соответствии с Правилами осуществлен отбор субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2022 году на основании представленной заявочной документации и их распределение между субъектами Российской Федерации | Контрольная точка результата | 01.08.2021 |
|  | Представлен отчет об использовании субсидий на реализацию Мероприятия в I полугодии 2021 года | Контрольная точка результата | 15.08.2021 |
|  | Проведены совещания с субъектами Российской Федерации (в том числе в режиме видеоконференции) с участием глав муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по вводу объектов, реализуемых в рамках проектов по благоустройству сельских территорий, а также по доведению до граждан, проживающих на сельских территориях, и организаций, ведущих предпринимательскую деятельность, информации о реализации Мероприятия | Контрольная точка результата | 10.10.2021 |
|  | Проведены совещания с субъектами Российской Федерации (в том числе в режиме видеоконференции) с участием глав муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по вводу объектов, реализуемых в рамках проектов по благоустройству сельских территорий, а также по доведению до граждан, проживающих на сельских территориях, и организаций, ведущих предпринимательскую деятельность, информации о реализации Мероприятия | Контрольная точка результата | 10.12.2021 |
|  | Утверждено распределение субсидий по субъектам Российской Федерации на 2022 год на реализацию Мероприятия | Контрольная точка показателя | 15.01.2022 |
|  | Представлен отчет о реализации Мероприятия в 2021 году | Контрольная точка результата | 01.02.2022 |
|  | Заключены соглашения между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидий на реализацию в 2022 году Мероприятия | Контрольная точка результата | 15.02.2022 |
|  | Проведены совещания с субъектами Российской Федерации (в том числе в режиме видеоконференции) с участием глав муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по вводу объектов, реализуемых в рамках проектов по благоустройству сельских территорий, а также по доведению до граждан, проживающих на сельских территориях, и организаций, ведущих предпринимательскую деятельность, информации о реализации Мероприятия | Контрольная точка результата | 10.07.2022 |
|  | В соответствии с Правилами осуществлен отбор субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2023 году на основании представленной заявочной документации и их распределение между субъектами Российской Федерации | Контрольная точка результата | 01.08.2022 |
|  | Представлен отчет об использовании субсидий на реализацию Мероприятия в I полугодии 2022 года | Контрольная точка результата | 15.08.2022 |
|  | Проведены совещания с субъектами Российской Федерации (в том числе в режиме видеоконференции) с участием глав муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по вводу объектов, реализуемых в рамках проектов по благоустройству сельских территорий, а также по доведению до граждан, проживающих на сельских территориях, и организаций, ведущих предпринимательскую деятельность, информации о реализации Мероприятия | Контрольная точка результата | 10.10.2022 |
|  | Проведены совещания с субъектами Российской Федерации (в том числе в режиме видеоконференции) с участием глав муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по вводу объектов, реализуемых в рамках проектов по благоустройству сельских территорий, а также по доведению до граждан, проживающих на сельских территориях, и организаций, ведущих предпринимательскую деятельность, информации о реализации Мероприятия | Контрольная точка результата | 10.12.2022 |
|  | Утверждено распределение субсидий по субъектам Российской Федерации на 2023 год на реализацию Мероприятия | Контрольная точка показателя | 15.01.2023 |
|  | Представлен отчет о реализации Мероприятия в 2022 году | Контрольная точка результата | 01.02.2023 |
|  | Заключены соглашения между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидий на реализацию в 2023 году Мероприятия | Контрольная точка результата | 15.02.2023 |
|  | Проведены совещания с субъектами Российской Федерации (в том числе в режиме видеоконференции) с участием глав муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по вводу объектов, реализуемых в рамках проектов по благоустройству сельских территорий, а также по доведению до граждан, проживающих на сельских территориях, и организаций, ведущих предпринимательскую деятельность, информации о реализации Мероприятия | Контрольная точка результата | 10.07.2023 |
|  | В соответствии с Правилами осуществлен отбор субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2024 году на основании представленной заявочной документации и их распределение между субъектами Российской Федерации | Контрольная точка результата | 01.08.2023 |
|  | Представлен отчет об использовании субсидий на реализацию Мероприятия в I полугодии 2023 года | Контрольная точка результата | 15.08.2023 |
|  | Проведены совещания с субъектами Российской Федерации (в том числе в режиме видеоконференции) с участием глав муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по вводу объектов, реализуемых в рамках проектов по благоустройству сельских территорий, а также по доведению до граждан, проживающих на сельских территориях, и организаций, ведущих предпринимательскую деятельность, информации о реализации Мероприятия | Контрольная точка результата | 10.10.2023 |
|  | Проведены совещания с субъектами Российской Федерации (в том числе в режиме видеоконференции) с участием глав муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по вводу объектов, реализуемых в рамках проектов по благоустройству сельских территорий, а также по доведению до граждан, проживающих на сельских территориях, и организаций, ведущих предпринимательскую деятельность, информации о реализации Мероприятия | Контрольная точка результата | 10.12.2023 |
|  | Утверждено распределение субсидий по субъектам Российской Федерации на 2024 год на реализацию Мероприятия | Контрольная точка показателя | 15.01.2024 |
|  | Представлен отчет о реализации Мероприятия в 2023 году | Контрольная точка результата | 01.02.2024 |
|  | Заключены соглашения между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидий на реализацию в 2024 году Мероприятия | Контрольная точка результата | 15.02.2024 |
|  | Проведены совещания с субъектами Российской Федерации (в том числе в режиме видеоконференции) с участием глав муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по вводу объектов, реализуемых в рамках проектов по благоустройству сельских территорий, а также по доведению до граждан, проживающих на сельских территориях, и организаций, ведущих предпринимательскую деятельность, информации о реализации Мероприятия | Контрольная точка результата | 10.07.2024 |
|  | В соответствии с Правилами осуществлен отбор субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2021 году на основании представленной заявочной документации и их распределение между субъектами Российской Федерации | Контрольная точка результата | 01.08.2024 |
|  | Представлен отчет об использовании субсидий на реализацию Мероприятия в I полугодии 2024 года | Контрольная точка результата | 15.08.2024 |
|  | Проведены совещания с субъектами Российской Федерации (в том числе в режиме видеоконференции) с участием глав муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по вводу объектов, реализуемых в рамках проектов по благоустройству сельских территорий, а также по доведению до граждан, проживающих на сельских территориях, и организаций, ведущих предпринимательскую деятельность, информации о реализации Мероприятия | Контрольная точка результата | 10.10.2024 |
|  | Проведены совещания с субъектами Российской Федерации (в том числе в режиме видеоконференции) с участием глав муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по вводу объектов, реализуемых в рамках проектов по благоустройству сельских территорий, а также по доведению до граждан, проживающих на сельских территориях, и организаций, ведущих предпринимательскую деятельность, информации о реализации Мероприятия | Контрольная точка результата | 10.12.2024 |
|  | Утверждено распределение субсидий по субъектам Российской Федерации на 2025 год на реализацию Мероприятия | Контрольная точка показателя | 15.01.2025 |
|  | Представлен отчет о реализации Мероприятия в 2024 году | Контрольная точка результата | 01.02.2025 |
|  | Заключены соглашения между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидий на реализацию в 2025 году Мероприятия | Контрольная точка результата | 15.02.2025 |
|  | Проведены совещания с субъектами Российской Федерации (в том числе в режиме видеоконференции) с участием глав муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по вводу объектов, реализуемых в рамках проектов по благоустройству сельских территорий, а также по доведению до граждан, проживающих на сельских территориях, и организаций, ведущих предпринимательскую деятельность, информации о реализации Мероприятия | Контрольная точка результата | 10.07.2025 |
|  | Представлен отчет об использовании субсидий на реализацию Мероприятия в I полугодии 2025 года | Контрольная точка результата | 15.08.2025 |
|  | Проведены совещания с субъектами Российской Федерации (в том числе в режиме видеоконференции) с участием глав муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по вводу объектов, реализуемых в рамках проектов по благоустройству сельских территорий, а также по доведению до граждан, проживающих на сельских территориях, и организаций, ведущих предпринимательскую деятельность, информации о реализации Мероприятия | Контрольная точка результата | 10.10.2025 |
|  | Проведены совещания с субъектами Российской Федерации (в том числе в режиме видеоконференции) с участием глав муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по вводу объектов, реализуемых в рамках проектов по благоустройству сельских территорий, а также по доведению до граждан, проживающих на сельских территориях, и организаций, ведущих предпринимательскую деятельность, информации о реализации Мероприятия | Контрольная точка результата | 10.12.2025 |
|  | Представлен отчет о реализации Мероприятия в 2025 году | Контрольная точка результата | 31.12.2025 |
|  | **Проект завершен (подготовлен итоговый отчет о реализации проекта)** | **Завершение этапа** | **31.12.2025** |

4. Бюджет ведомственного проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Год реализации | Всего |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| Бюджетные источники, в том числе | федеральный бюджет, тыс. руб. | 5 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 7 000 000 | 8 000 000 | 9 000 000 | 41 000 000 |
| консолидированный бюджет субъектов Российской Федерации, тыс. руб. | 5 500 000 | 6 600 000 | 6 600 000 | 7 000 000 | 8 800 000 | 9 900 000  | 44 400 000 |
| Внебюджетные источники*,*тыс. руб. | 4 500 000 | 5 400 000 | 5 400 000 | 6 300 000 | 7 200 000 | 8 100 000 | 36 900 000 |
| Итого | 15 000 000 | 18 000 000 | 18 000 000 | 20 300 000 | 24 000 000 | 27 000 000 | 122 300 000 |

5. Ключевые риски и возможности

| **№ п/п** | **Наименование риска/возможности** | **Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности** |
| --- | --- | --- |
|  | **Ключевые риски:** |  |
| 1. | Невыполнение показателей ведомственного проекта в связи с нарушением сроков ввода объектов, реализуемых в рамках проектов по благоустройству сельских территорий | Мониторинг хода реализации мероприятий ведомственного проекта; проведение совещаний с субъектами Российской Федерации (в том числе в режиме видеоконференции) с участием глав муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по обеспечению ввода объектов  |
| 2. | Несвоевременное заключение субъектами Российской Федерации государственных (муниципальных) контрактов с исполнителями мероприятий ведомственного проекта и подрядными организациями на строительство объектов  | Мониторинг соблюдения субъектами Российской Федерации графика выполнения мероприятий  |
| 3. | Отсутствие в бюджете субъекта Российской Федерации бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств субъекта Российской Федерации в размере, достаточном для обеспечения предельного уровня софинансирования расходного обязательства на предоставление субсидии из федерального бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий ведомственного проекта | Анализ доведения средств федерального бюджета до бюджетополучателей в соответствии с информацией о расходах бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета), источником финансового обеспечения которых является субсидия |
| 4. | Нарушение подрядными организациями и исполнителями мероприятий Программы условий государственных (муниципальных) контрактов  | Мониторинг и контроль органами управления АПК субъектов Российской Федерации за исполнением условий государственных контрактов  |
|  | **Ключевые возможности:** |  |
| 1. | Определение потребности в благоустройстве территории населенного исходит от инициативы жителей, органов территориального общественного самоуправления на сельских территориях, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, осуществляющие предпринимательскую деятельность на сельских территориях, коммерческих и некоммерческих объединений жителей поселений, расположенных на сельских территориях, некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на сельской территории или в пользу жителей сельских поселений. | Доведение до граждан, проживающих на сельских территориях, и организаций, ведущих предпринимательскую деятельность, информации о целях и задачах Госпрограммы, принципах и механизме реализации Мероприятия. |

6. Описание проекта

|  |  |
| --- | --- |
| Связь с государственными программами Российской Федерации | Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» |
| Взаимосвязь с другими проектами и программами | Национальный проект «Жилье и городская среда»  |
| Формальные основания для инициации | Постановление Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 г. № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» |